# GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

# DOCUMENTAŢIE  DE  ATRIBUIRE

Managementul Facilităţii de Asistenţă Tehnică

CPV 79411000 - 8 - Servicii generale de consultanţă în management

CPV 79950000 – 8 - Servicii de organizare de expoziţii, de târguri şi de congrese

CPV 79418000 - 7 - Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor

C U P R I N S:

SECŢIUNEA I

FIŞA DE DATE .........................................................................pag.3

SECŢIUNEA II

CAIET DE SARCINI.................................................................pag.23

SECŢIUNEA III

FORMULARE............................................................................pag.37

SECŢIUNEA IV : MODEL CONTRACT (orientativ).............pag.64

SECTIUNEA I

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I.a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

| Denumire: Ministerul Economiei şi Finanţelor – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale |
| --- |
| Adresa: Bd. Mircea Vodă nr. 44, Sect. 3, intrarea C |
| Localitate: Bucureşti | Cod poştal: CP 030669 | Ţara: România |
| Persoana de contact: Dabu Alexandra, expert, Serviciul de Implementare | Telefon: (021) 302 52 34 Fax: (021) 302 52 64 E-mail: alexandra.dabu@mfinante.ro |
| Pagina de internet: www.mefromania.rio / www.fonduri-ue.ro Adresa autorităţii contractante: Bd. Mircea Vodă, 44, Sect.3, Bucureşti, România, CP 030669 |

I.b. Principala activitate sau activităţi ale Autorităţii contractante

| √ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local ( agenţii naţionale ( autorităţi locale ( alte instituţii guvernate de legea publică ( instituţie europeană / organizaţie internaţionala ( altele (specificaţi) | √ servicii publice centrale ( apărare ( ordine publică / siguranţa naţională ( mediu ( economico-financiare ( sănătate ( construcţii şi amenajări teritoriale ( protecţie socială ( recreere, cultura şi religie ( educaţie ( energie ( apă ( poştă ( transport ( altele (specificaţi)_________ |
| --- | --- |
| Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante DA ( NU √ |

| Alte informaţii şi / sau clarificări pot fi obţinute: |
| --- |
| √ la adresa mai sus menţionată □ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar) |  |
| Date limită de primire a solicitărilor de clarificări Data: 21.10.2008 Ora limită: 16.00 Adresa: Bd. Mircea Vodă, 44, Sect. 3, intrarea C, Bucureşti, România, CP 030669 Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 24.10.2008 |

I.c. Căi de atac

Eventualele contestaţii se pot depune:

- la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Instituţia responsabilă pentru soluţionare contestaţii

Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Cod Poştal 030084, Bucureşti, România

E-mail: office@cnsc.ro, Telefon: (+4) 021 310.46.41

Adresă internet: www.cnsc.ro, Fax: (+4) 021 310.46.42

- la Autoritatea Contractantă după înregistrarea contestaţiei la CNSC

Instituţia responsabilă pentru derularea procesului de atribuire a contractului

Denumire: Ministerul Economiei şi Finanţelor – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

Adresă: Bd. Mircea Vodă, 44, Sect. 3, intrarea C, Bucureşti, România, CP 030669

E-mail: alexandra.dabu@mfinante.ro , Telefon: (+4021) 302 52 88

Adresă internet: www.mefromania.ro / www.fonduri-ue.ro, Fax: (+4021) 302 52 64

I.d. Sursa de finanţare:

| Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit BUGETUL DE STAT PE ANUL 2008 | După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare DA √ NU ( Programul Operaţional Asistenţă Tehnică |
| --- | --- |

II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1. Descriere

| II.1.1. Denumire contract: Sprijin pentru funcţionarea ACIS şi AM POAT |
| --- |
| II.1.2. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare - Contract de prestări servicii – elaborarea şi managementul unei facilităţi de asistenţă tehnică (FAT) (facilitate care se va derula sub forma unui acord-cadru cu operatori economici) destinată acoperirii necesităţilor urgente şi justificate intervenite în procesul implementării Instrumentelor Structurale, precum şi sprijinirii schimbului de experienţă şi multiplicării „bunelor practici” la nivelul întregului sistem. - România |
| ( (a) Lucrări | ( (b) Produse | √ (c) Servicii |
| ( Execuţie ( Proiectare şi execuţie ( Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă | ( Cumpărare ( Leasing ( Închiriere ( Cumpărare în rate | ( Categoria serviciului √ 2A ( 2B |
| Principala locaţie a lucrării: - | Principalul loc de livrare: - | Principalul loc de prestare: România CPV 79411000 - 8 - Servicii generale de consultanţă în management CPV 79950000 – 8 - Servicii de organizare de expoziţii, de târguri şi de congrese CPV 79418000 - 7 - Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor |
| II. 1. 3. Procedura se finalizează prin: - Contract de achiziţie publică: √ - Încheierea unui acord cadru: ( |
| II.1.4. Durata contractului de achiziţie publică: 24 luni de la data semnării contractului. |
| II.1.7. Divizare pe loturi DA ( NU √ Ofertele se depun pe: un singur lot ( Unul sau mai multe loturi ( Toate loturile ( Alte informaţii referitoare la loturi: |
| II.1.8. Oferte alternative sunt acceptate DA ( NU √ |

II.2. Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1. Total cantităţi/prestaţii servicii/lucrări (se vor include eventuale suplimentări şi opţiunile, daca există) 1. Servicii de asistenţă tehnică 2. Organizare Campanie de conştientizare în Bucureşti – pentru 100 participanţi 3. Organizare 8 campanii regionale de conştientizare – fiecare pentru 100 participanţi

II.2.2. Opţiuni (dacă există) DA ( NU √

III. Condiţii specifice contractului

| III.1. Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) III.1.1. Contract rezervat (daca DA scurta descriere ) III.1.2. Altele (daca DA, descrieţi) | DA ( NU √ DA ( NU √ DA ( NU √ |
| --- | --- |

IV: PROCEDURA

| IV.1. Procedura selectată |
| --- |
| Licitaţie deschisă √ Licitaţie restrânsă ( Licitaţie restrânsă accelerată ( Dialog competitiv ( | Negociere cu anunţ de participare ( Negociere fără anunţ de participare ( Cerere de oferte ( |

IV.2. Etapa finală de licitaţie electronică    DA (        NU √

IV.3. Legislaţia aplicată: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări prin Legea 337/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418/15.05.2006; Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din O.U.G nr. 34 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418/15.05.2006. ORDIN nr. 175 din 5 februarie 2007 privind aprobarea Manualului operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii - modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate. ORDIN nr. 26 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică. ORDIN nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. NORME din 19 iulie 2006 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică. HOTĂRÂRE nr. 942 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Decizia CE nr. 3431 din 10 iulie 2007 de aprobare a Programului Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013. după caz, alte acte normative, (vezi www.anrmap.ro )

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/ SAU SELECŢIE

Atenţie:

Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei/sucursalei. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire.

Documentele emise în altă limbă decât română trebuie să fie însoţite de traducerea autorizată în limba română.

Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menţionat în clar numele întreg.

Atenţie, nu se folosesc prescurtări!

Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, în cazul unei asocieri.

Documentele emise de autorităţile competente vor fi prezentate în original sau copie legalizată, valabile la data deschiderii ofertelor.

| V.1. Situaţia personală a candidatului / ofertantului |
| --- |
| Declaraţie privind eligibilitatea Solicitat √ Nesolicitat ( | Cerinţă obligatorie: Declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea completată în conformitate cu Formularul 3 şi Cazier judiciar/certificat echivalent Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică |
| Documente constatatoare privind îndeplinirea cerinţelor de eligibilitate Solicitat √ Nesolicitat ( | 1. Certificat constatator eliberat de Ministerul Justiţiei – Oficiul Registrului Comerţului sau echivalent din care să rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori; 2. Adresă de la Curtea Districtuală/Instanţa Competentă/Agenţie Guvernamentală unde îşi are sediul compania/sucursala sau echivalent din care să rezulte că operatorul economic nu este în insolvenţă/faliment/aranjament cu creditorii; 3. Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unităţii administrativ teritoriale de pe raza căreia societatea îşi are sediul social privind plata obligaţiilor la bugetul de stat sau echivalent. Certificatul trebuie să fie valabil la data deschiderii ofertelor. 4. Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor. 5. Certificat pentru plata CAS (pentru statele în care autorităţile fiscale colectează şi CAS) valabil la data deschiderii ofertelor. 6. Cazier judiciar pentru administrator(i) aşa cum sunt menţionaţi în Certificatul Constatator precum şi pentru persoana împuternicită (unde este cazul) ce semnează declaraţia referitoare la art.180 si art.181, respectiv Declaraţie privind eligibilitatea – Formular 3. 7. Cazier judiciar al companiei (pentru statele unde e aplicabil). In cazul unui ONG/Persoane juridice non-profit, pe lângă Declaraţie, se vor depune şi următoarele documente: 1. Certificat emis de Registrul Persoanelor juridice de pe lângă Curtea Districtuală în raza căreia îşi au sediul social, cu anexele respective, din care să rezulte că nu se află în dizolvare legală/statutară, sediul social, persoane autorizate. 2. Documente care să ateste că persoana semnatară este autorizată: - Statutul cu modificările la zi (incluzând şi încheierile de şedinţă). - Procese verbale relevante. 3. Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unităţii administrativ teritoriale de pe raza căreia societatea îşi are sediul social privind plata obligaţiilor la bugetul de stat sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor. 4. Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor. 5. Certificat pentru plata CAS (pentru statele în care autorităţile fiscale colectează şi CAS) valabil la data deschiderii ofertelor. 6. Cazier judiciar pentru persoanele autorizate aşa cum sunt menţionate în Certificatul emis de Registrul Persoanelor juridice precum şi pentru persoana împuternicită (unde este cazul) ce semnează declaraţia referitoare la art.180 şi art.181. 7. Cazier judiciar pentru persoane juridice non-profit (pentru statele unde e aplicabil). Se pot prezenta şi orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente în condiţiile art.182 din OUG nr.34/2006 modificată şi completată. |
| Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2007 cu modificările şi completările ulterioare Solicitat √ Nesolicitat ( | Cerinţă obligatorie: Declaraţie, completată în conformitate cu Formularul 4 În cazul în care operatorul economic este reprezentat de către persoana împuternicită, se solicită împuternicirea respectivei persoane care semnează Declaraţia privind neîncadrarea în prevederile art. 181. În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul se află într-una din situaţiile prevăzute de art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de servicii. |
| Declaraţie privind calitatea de participant la procedură Solicitat √ Nesolicitat ( | Cerinţă obligatorie: Declaraţie privind calitatea de participant la procedură completată în conformitate cu Formularul 6 În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul se află într-una din situaţiile prevăzute de art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de servicii. |
| Notă: În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizează toate situaţiile, atunci se acceptă: - o declaraţie autentică în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare, sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. |
| Dacă există incertitudini cu privire la situaţia personală a unui operator economic, autoritatea contractantă va solicita informaţii direct de la autorităţile competente. |
| V.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) |
| Persoane juridice/fizice române | Cerinţă obligatorie: Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă instanţa competentă, în original, copie legalizată sau xerocopie certificată pentru conformitate cu originalul cu semnătură şi ştampilă din care să rezulte adresa actuală şi obiectul de activitate al societăţii. Certificatul de înregistrare fiscală eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în copie legalizată sau xerocopie certificată, pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă. |
| Persoane juridice/fizice străine | Cerinţă obligatorie: Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, operatorul economic va prezenta documente care să dovedească forma de înregistrare/atestare ca persoană fizică sau juridică ori apartenenţa din punct de vedere profesional. Documentele vor fi prezentate în traducere legalizată. |
| V. 3. Situaţia economico-financiară |
| Informaţii privind situaţia economico-financiară Solicitat √ Nesolicitat ( | Informaţii generale conform Formularului 5 |
| Bilanţul contabil Solicitat √ Nesolicitat ( | Bilanţurile contabile aferente exerciţiilor financiare 2005, 2006 şi 2007, vizate şi înregistrate de organele competente în condiţiile art. 185 din OUG nr.34/2006 modificată şi completată. Pentru ofertanţii nerezidenţi, în cazul în care pentru exerciţiul financiar 2007 bilanţul şi anexele nu au fost înregistrate de organele competente, ofertantul va prezenta bilanţul contabil, anexele la acesta şi balanţa de verificare contabilă întocmită la 31.12.2007, însoţite de raportul auditorilor financiari şi contabili autorizaţi, sau de cenzorii societăţii după caz, din care să rezulte conformitatea, sub toate aspectele semnificative, a valorilor reprezentând activele circulante, datoriile curente şi veniturile din exploatare reflectate în acestea. Toate certificatele/documentele respective trebuie să fie prezentate în copie certificată pentru conformitate cu originalul. Ofertanţii nerezidenţi vor prezenta traduceri autorizate în limba română ale documentelor solicitate mai sus. Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertanţilor – persoane juridice române şi persoane juridice străine - prezentarea şi a altor documente în cazul în care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante. În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente. |
| Informaţii privind cifra de afaceri şi profitul Solicitat √ Nesolicitat ( Media profitului net al ofertantului (operator economic sau membrii grupului de operatori economici împreună) trebuie sa fie pozitivă pe ultimii trei ani financiari încheiaţi (2005, 2006, 2007). | Se vor prezenta informaţii pentru ultimii 3 ani (2005, 2006 şi 2007). Se completează Formularul 5 - Informaţii generale. Valorile vor fi exprimate în lei şi în euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Naţională Română, pentru anul respectiv (In cazul unei Asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular, iar cerinţa minimă se va considera îndeplinită în mod cumulativ.) |
| Media cifrei de afaceri a ofertantului (operator economic sau membrii grupului de operatori economici împreună) trebuie sa fie de cel puţin 1 milion euro pe ultimii trei ani financiari încheiaţi (2005, 2006, 2007). |  |
| În cazul în care ofertantul este o asociere, încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii se va analiza cu privire la asociere în ansamblu. Astfel, chiar dacă toţi asociaţii se încadrează, în mod individual, în categoria IMM, reducerea cu 50% a cerinţei privind cuantumul cifrei de afaceri si a garanţiei de participare nu se va aplica dacă asocierea în ansamblu nu se încadrează în categoria IMM. Ofertantul care solicită aplicarea cerinţei privind reducerea cuantumului cifrei de afaceri şi a garanţiei de participare la 50%, va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere, conform Anexei 1 din Legea 346 / 2004 din care să rezulte că se încadrează în categoria I.M.M.-urilor. Dacă, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-şi demonstra situaţia economică şi financiară şi prin prezentarea altor documente care să reflecte o imagine fidelă a situaţiei economice si financiare. Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă comună, atunci situaţia economică si financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. |
| V.4. Capacitatea tehnică şi sau profesională |
| Informaţii privind capacitatea tehnică Solicitat √ Nesolicitat ( | Cerinţă obligatorie: Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, conform Formularului 7 |
| Lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani Solicitat √ Nesolicitat ( Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) a finalizat, în ultimii 3 ani împliniţi la data termenului limită pentru depunerea ofertei, cel puţin 2 proiecte de prestări servicii generale de consultanţă în management, la care participarea acestuia să fie în valoare de cel puţin, echivalentul în lei a 400.000 euro | Cerinţă obligatorie: Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani – experienţă similară, conform Formularului nr. 8 sau Scrisoare de recomandare emisă şi contrasemnată de un Beneficiar al prestărilor de servicii Pentru fiecare contract menţionat în lista Formularului 8 se vor ataşa documente suport (copii după contracte, recomandări etc.) care vor conţine obligatoriu date referitoare la: - beneficiarul contractului; - tipul serviciilor/activităţilor prestate; - perioada în care s-a realizat contractul; - valoarea contractului. Recomandările/certificările vor fi emise sau contrasemnate de o autoritate contractantă beneficiară a prestărilor de servicii ori de către clientul privat beneficiar al prestărilor de servicii. |
| Informaţii privind calificările şi experienţa profesională a experţilor-cheie din cadrul echipei de proiect Solicitat √ Nesolicitat ( Experţii-cheie propuşi în echipa de proiect deţin: studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul juridic, economic, tehnic, administraţie publică, ştiinţe sociale sau orice combinaţie a acestora pentru toţi experţii cheie propuşi, cunoştinţe avansate în domeniul Instrumentelor Structurale; cunoştinţe avansate de limba română pentru doi dintre experţii-cheie propuşi; cunoştinţe bune de limba engleză sau franceză (nivel avansat); experienţă profesională în 2 proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile adresate sectorului administraţie publică; experienţă în 2 proiecte cu componentă de monitorizare a implementării tehnico-financiară proiectelor de asistenţă tehnică experienţă în 2 proiecte cu componentă de elaborare a ghidurilor şi materiale cu caracter de promovare experienţă în 2 proiecte cu componentă de elaborare a documentaţiei de atribuire în vederea desfăşurării procedurilor de achiziţie publică experienţă în 2 proiecte cu componentă de evaluare şi selecţie a solicitărilor de finanţare. | Pentru experţii cheie se vor prezenta: a. O listă cu experţii cheie propuşi pentru implementarea proiectului – Formularul 14; b. Curriculum vitae pentru fiecare expert cheie urmărind Formularul 15, inclusiv pentru directorul de proiect. Este recomandabil ca fiecare Curriculum Vitae să conţină maxim 4 pagini. Un expert poate fi nominalizat pentru o singură poziţie din cele identificate în caietul de sarcini (dacă nu se prevede altfel). Pentru a verifica îndeplinirea cerinţelor caietului de sarcini, pentru fiecare expert cheie propus ofertantul va depune: - copii ale diplomelor de studii şi ale certificatelor profesionale obţinute şi menţionate în CV; - copii ale certificatelor şi/sau referinţelor emise de angajatori sau beneficiari care să probeze experienţa indicată în CV si durata de lucru în domeniile cerute. c. Declaraţie de exclusivitate şi disponibilitate, conform Formularului 16, semnată în original de fiecare expert cheie propus în ofertă. Nota: CV-urile sau declaraţiile de exclusivitate şi disponibilitate ale altor experţi decât cei cheie nu trebuie să fie incluse în ofertă. |
| Informaţii privind sub-contractanţii Solicitat √ Nesolicitat ( | a) Lista cuprinzând asociaţii şi subcontractanţii, conform Formularului 9: Declaraţie privind lista asociaţilor şi a subcontractorilor, completată de liderul Asocierii. b) Acord sau o scrisoare preliminară de asociere - Oferta trebuie să cuprindă un acord sau o scrisoare preliminară de asociere în care să se menţioneze că toţi asociaţii îşi asumă răspunderea colectivă şi solidară pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asociaţiei este împuternicit să se oblige şi să primească instrucţiuni în numele tuturor asociaţilor şi este răspunzator în nume propriu şi în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului. Inţelegerea trebuie să stipuleze, de asemenea că toţi asociaţii din Asociere sunt obligaţi să rămână în Asociaţie pe întreaga durată a contractului. c) Ofertantul, în cazul în care este format dintr-o asociaţie la care participă mai mulţi operatori economici, va semna o declaraţie prin care se obligă ca în cazul în care oferta sa este declarată câştigătoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autorităţii Contractante, înainte de data semnării contractului. d) Fiecare subcontractant va completa cu propriile date, Formularul 6 - Declaraţie privind calitatea de participant la procedură şi Formularul 5- Informaţii generale (rubricile 1-11). |
| Informaţii referitoare la respectarea obligaţiilor privind condiţiile de muncă şi protecţia muncii Solicitat √ Nesolicitat ( | Declaraţie prin care Ofertantul să dovedească faptul că la elaborarea ofertei, a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, care sunt la nivel naţional, precum şi că le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de servicii. Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional şi se referă la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, se pot obţine de la Inspecţia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html (conform Formularului 18 Sănătate şi protecţia muncii In cazul unei asocieri, aceasta declaraţie va fi prezentată de către liderul asocierii. |
| Verificarea cheltuielilor Solicitat √ Nesolicitat ( | Ofertantul are obligaţia de a nominaliza în cadrul ofertei firma de audit/auditorul care va certifica cheltuielile proiectului. Se va ataşa o declaraţie în acest sens care să conţină şi acordul firmei de audit. Sunt avute în vedere prevederile din Caietul de Sarcini, punctul 6.7. Verificarea cheltuielilor . |
| Dacă este aplicabil modul de selectare/preselctare | DA ( NU √ |

VI. PREZENTAREA OFERTEI

| VI.1. Limba de redactare a ofertei | Limba română. |
| --- | --- |
| VI.2. Perioada de valabilitate a ofertei | Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 90 zile de la data deschiderii ofertelor. |
| VI.3. Garanţie de participare Solicitat √ Nesolicitat ( | Cuantumul garanţiei de participare este de: 53.250 LEI, 15.000 euro fără TVA Garanţia pentru participare se va constitui sub forma Scrisorii de garanţie bancară de participare şi va fi depusă în original, conform Formularului 10 Autoritatea Contractantă va accepta şi alte modele de Scrisoare de Garanţie Bancară de participare dacă sunt incluse informaţiile din Formularul 10 - Scrisoare de garanţie bancară de participare. In cazul unei asocieri, Scrisoarea de garanţie bancară de participare va fi emisă în numele şi pentru Liderul Asocierii. Valabilitatea scrisorii de garanţie bancară de participare va fi de 90 zile de la data deschiderii ofertelor. Autoritatea Contractantă poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul în care ofertantul îşi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanţiei bancare de participare, va fi prelungită în mod corespunzător. In situaţia în care ofertantul refuză extinderea valabilităţii, acesta va fi exclus din procedură. Atenţie! În cazul în care ofertantul este o asociere, încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii se va analiza cu privire la asociere în ansamblu. Astfel, chiar dacă toţi asociaţii se încadrează, în mod individual, în categoria IMM, reducerea cu 50% a cerinţei privind cuantumul garanţiei de participare nu se va aplica dacă asocierea în ansamblu nu se încadrează în categoria IMM. Neprezentarea garanţiei bancare de participare conduce la respingerea ofertei. |
| VI.4. Modul de prezentare a propunerii tehnice | Propunerea tehnică trebuie întocmită în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini şi a Formularului 13 şi va fi însoţită de un Grafic de îndeplinire a contractului – Formularul 17. Nota: Orice informaţie falsă furnizată de către operatorii economici (ofertanţi) în cadrul procedurii de achiziţie publică poate conduce la excluderea acestora de la participarea la proceduri de atribuire organizate de Autoritatea Contractantă pentru o perioadă cuprinsă între 2 şi 5 ani. |
| VI.5. Modul de prezentare a propunerii financiare | Preţul din propunerea financiară va fi exprimat în lei şi euro, fără TVA şi cu TVA. Oferta are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate: Formularul de ofertă – Formular nr. 12; Propunerea financiară si detalierea zilelor lucrătoare – Formular nr. 19 Ofertantul va trebui să respecte numărul minim de zile stabilit prin caietul de sarcini; Ofertantul va trebui să introducă fără modificări în propunerea financiară suma alocată pentru cheltuielile rambursabile şi anume 725.000 LEI (fără TVA); Ofertantul va trebui sa introducă fără modificări în propunerea financiară suma alocată pentru verificarea cheltuielilor. Pentru restul sumei, ofertantul va defalca propunerea financiară în: bugetul alocat fiecărui expert-cheie şi bugetul alocat experţilor non-cheie. |
| VI.6. Modul de prezentare a ofertei |
| a. Condiţii generale | Ofertele trebuie depuse până la termenul limită specificat în Anunţul de Participare: prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (serviciu poştal) către: Ministerul Economiei şi Finanţelor – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale – Bulevardul Mircea Vodă, nr. 44, Intrarea C, cod poştal: 030669, sector 3, Bucureşti SAU livrate personal la sediul Autorităţii contractante pe baza unei Scrisori de înaintare - completată conform Formularului nr. 1 - Scrisoare de înaintare semnată şi datată. Ofertele depuse prin alte mijloace decât cele menţionate anterior sau la o altă adresă nu vor fi luate în considerare. Oferta va fi însoţită de următoarele documente : 1) Scrisoarea de înaintare (Formularul 1); 2) Scrisoarea de garanţie bancară de participare (completată conform Formularului 10 – Scrisoare de garanţie bancară), în original, poate fi inclusă în ofertă (în plic separat) sau prezentată cel mai târziu la deschiderea ofertelor. 3) Împuternicire de participare la şedinţa de deschidere (Formularul 2 – Împuternicire) împreună cu o copie după un document de identitate (Buletin de identitate/Cartea de Identitate/Paşaport) al persoanei care reprezintă ofertantul; |
| b. Mod efectiv de prezentare a ofertei | Ofertantul trebuie să prezinte oferta într-un ORIGINAL şi 3 COPII, plus o variantă electronică pe CD/DVD a propunerii financiare şi tehnice. Fiecare exemplar al ofertei va trebui să conţină, în plicuri separate: Plicul 1. documente de calificare şi selecţie (punctul V. 1 şi V. 2) Plicul 2. propunerea tehnică (punctul V.4) Plicul 3. propunerea financiară (punctul V.3) Întreaga ofertă va fi: - semnată şi ştampilată pe fiecare pagină şi - numerotată crescător de la prima până la ultima pagină, pe aceasta din urmă fiind trecută menţiunea „ULTIMA PAGINĂ”. In eventualitatea unei neconcordanţe între original şi copii, va prevala originalul. In cazul unor neconcordanţe între varianta pe suport de hârtie şi cea în format electronic, va prevala cea pe suport de hârtie (original). Originalul şi copiile trebuie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract. In cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. Oferta va conţine în mod obligatoriu un OPIS al documentelor care se depun. Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta. Lipsa a mai mult de 3 (trei) documente privind situaţia personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, solicitate prin documentaţia de atribuire duce la respingerea ofertei. De asemenea, necompletarea unui document lipsă, dintre cele specificate în termen de maxim 72 ore de la momentul solicitării are drept consecinţă respingerea ofertei ca neconformă. Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului, respingerea ofertei ca inacceptabilă. |
| c. Sigilarea şi marcarea ofertei | Ofertantul trebuie să sigileze originalul cu CD/DVD şi fiecare copie incluse în plicuri/pachete separate, marcând corespunzător plicurile/pachetele “ORIGINAL” şi “COPIE”. Pachetul cu oferta originală va conţine în interior 3 plicuri sigilate şi ştampilate cu: - plicul nr. 1: documente de calificare, original; - plicul nr. 2: propunere tehnică, original; - plicul nr. 3: propunere financiară, original Cele 3 pachete cu exemplarele în copii, vor avea acelaşi conţinut ca şi pachetul cu documentele originale, adică fiecare va conţine alte 3 plicuri după cum urmează: - plicul nr.1: documente de calificare, copie; - plicul nr. 2: propunere tehnică, copie; - plicul nr. 3: propunere financiară, copie. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. Pachetele se vor introduce într-un colet exterior, închis corespunzător şi netransparent. Pe coletul exterior se vor scrie următoarele informaţii: a) Ministerul Economiei şi Finanţelor – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale– Bulevardul Mircea Vodă, nr. 44, Intrarea C, cod poştal: 030669, sector 3, Bucureşti; b) Numele proiectului pentru care se depune oferta şi codul de referinţă al procedurii de selecţie pentru proiectul respectiv (conform SEAP); Numele persoanei de contact indicată în secţiunea 1.1 a Fişei de date cuvintele “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor”; numele ofertantului. Autoritatea Contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care documentele de participare la licitaţie nu sunt intacte, sigilate sau plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus. |
| VI.7. Data limită de depunere a ofertei | 03.11.2008, ora 10.00 |
| VI.8. Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei | Ofertanţii îşi pot modifica sau retrage ofertele prin transmiterea către Ministerul Economiei şi Finanţelor – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale – a unei înştiinţări scrise înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. După termenul limită de depunere a ofertelor nu se poate modifica sau retrage nici o ofertă. Orice astfel de notificare de modificare sau retragere trebuie să fie elaborată şi depusă în conformitate cu cerinţele din prezenta Fişă de date. Pe plicul exterior (şi pe plicul interior, după caz), trebuie să se scrie 'Modificare”/”Retragere”. |
| VI.9) Deschiderea ofertelor | Data, şi locul deschiderii ofertelor: 03.11.2008, ora 11.00, Ministerul Economiei şi Finanţelor – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale - Direcţia Asistenţă Tehnică, Bd. Mircea Vodă nr. 44, Sect. 3, Bucureşti, intrarea C, sala 002. Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfăşura în conformitate cu prevederile capitolului VI din H.G. nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare. |

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1. Preţul cel mai scăzut DA ( NU √

VII.2. Cea mai avantajoasă ofertă economică DA √ NU (

VII.3. Orice ofertant are dreptul să fie prezent la deschiderea ofertelor. Comisia de evaluare şi persoanele împuternicite pot să asiste la desfacerea ofertelor

| Factori de evaluare | Pondere |
| --- | --- |
| Propunerea financiară fără TVA | 51 % |
| Propunerea tehnică | 49 % |
| DETALIEREA OFERTEI TEHNICE |  |

| Factori de evaluare |
| --- |
| ORGANIZARE ŞI METODĂ |
| 1.Descrierea raţionamentului | 20 |
| Calitatea comentariilor pe marginea Caietului de sarcini privind execuţia cu succes a activităţilor, în special a obiectivelor şi a rezultatelor aşteptate, cu aceasta demonstrând gradul de înţelegere a contractului | 8 |
| Analiza riscurilor şi supoziţiilor privind execuţia contractului şi a strategiei de minimizare a riscurilor | 6 |
| Identificarea de noi riscuri şi supoziţii privind execuţia contractului | 6 |
| 2. Descrierea strategiei | 55 |
| Calitatea şi fezabilitatea abordării propuse pentru implementarea contractului | 18 |
| Explicarea atingerii rezultatelor prin activităţile propuse, a relaţiei inputuri-outputuri | 25 |
| Gradul de corelare între input-uri şi output-uri, calitatea acestora, inclusiv, în cazul în care contractul este atribuit unei asocieri de operatori economici, calitatea descrierii input-urilor fiecărui membru al asocierii, precum şi justificarea distribuirii şi interacţiunii sarcinilor şi responsabilităţilor în cadrul asocierii | 12 |
| 3. Planificarea şi graficul de îndeplinire a activităţilor | 25 |
| Fezabilitatea perioadei, frecvenţei şi duratei activităţilor propuse, luându-se în calcul şi perioada organizării | 15 |
| Identificarea şi planificarea etapelor semnificative în execuţia contractului, inclusiv calitatea descrierii modului cum se vor reflecta rezultatele în raportări potrivit limitelor caietului de sarcini | 10 |
| TOTAL | 100 |
| Factorii de evaluare (dacă este cazul) Algoritm de calcul: i) Scorul aferent fiecărui factor de evaluare va fi stabilit în funcţie de punctele tari şi punctele slabe ale ofertei tehnice faţă de cerinţele caietului de sarcini. ii) Nici un factor de evaluare nu poate fi cotat cu un punctaj superior celui înscris în grila de evaluare tehnică. Vă rugăm să luaţi notă de faptul că, în cazul în care capacitatea echipei de experţi-cheie propuşi, reflectată în CV nu respectă cerinţele minime menţionate în caietul de sarcini, întreaga ofertă va fi eliminată din competiţie. |

| Evaluarea ofertelor |
| --- |
| Evaluarea ofertei tehnice | Oferta tehnica va fi evaluata in conformitate cu cerinţele caietului de sarcini. Punctele se vor acorda pentru specificaţiile care depăşesc cerinţele minime conform factorilor de evaluare specificaţi anterior. Celei mai bine cotate oferte tehnice (oferta care a primit scorul cel mai mare în urma evaluării tehnică) i se vor atribui 100 de puncte ca scor tehnic, în timp ce, pentru celelalte oferte, scorul tehnic se va calcula după cum urmează: Scorul tehnic = (punctajul tehnic cumulat al ofertei în cauza/punctaj tehnic al celei mai bune oferte tehnice) X 100. |
| Evaluarea ofertei financiare | Criteriu: Valoarea propunerii financiare fără TVA Ofertele care depăşesc bugetul maxim disponibil pentru proiect vor fi respinse. Orice erori aritmetice vor fi corectate conform legislaţiei in vigoare. Algoritmul de calcul este: Ofertei a cărei propunere financiară este cea mai scăzută i se va acorda maximul de puncte, respectiv 100; Pentru celelalte oferte, punctajul se acordă astfel: Punctaj financiar = (preţminim /preţofertat ) x 100, în care preţminim este preţul cel mai scăzut. |
| Desemnarea ofertei câştigătoare /Algoritm de calcul scor final | Cea mai avantajoasă ofertă economică se stabileşte prin aplicarea ponderii propunerii tehnice (49%) şi a ponderii propunerii financiare (51%). Acest calcul se va face prin înmulţirea: - scorului tehnic acordat fiecărei oferte admisibile cu 0,49 - scorului financiar acordat fiecărei oferte admisibile tehnic cu 0,51 Rezultatele astfel obţinute se adună pentru fiecare ofertă în parte şi cea care obţine scorul final cel mai mare va fi declarată câştigătoare. |
| Informare ofertanţi | Autoritatea contractantă va informa ofertanţii cu privire la rezultatul aplicării procedurii de atribuire în conformitate cu legislaţia în vigoare. Ofertanţii a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare vor fi informaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare. La încheierea contractului, ofertantului câştigător i se va solicita să prezinte contractele încheiate cu subcontractanţii, în cazul în care părţi din contractul de achiziţie publică urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi subcontractanţi. |

# VII.3. Orice ofertant are dreptul să fie prezent la deschiderea ofertelor

VIII. Atribuirea contractului/ INCHEIEREA acordului-cadru

| VIII.1 Ajustarea preţului contractului DA ( NU √ | Nu se acceptă actualizarea preţului contractului. Preţul este ferm în lei. |
| --- | --- |
| VIII.2. Garanţia de bună execuţie a contractului DA √ NU ( | Cuantumul garanţiei de bună execuţie în lei: 10% din valoarea contractului fără TVA. Garanţia de bună execuţie se va constitui sub forma Scrisorii de garanţie bancară de bună execuţie prezentată până la data semnării contractului, conform Formularului 11. Perioada de valabilitate a garanţiei de bună execuţie a contractului este cel puţin egală cu durata contractului. Scrisoarea de garanţie de bună execuţie: trebuie prezentată în original şi în traducere legalizată, în limba română; conţine în clar denumirea Autorităţii Contractante în favoarea căreia s-a constituit şi anume Ministerul Economiei şi Finanţelor – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, să aibă înscrisă valabilitatea pentru care a fost constituită (cel puţin egală cu durata contractului), - conţine parafa lizibilă a băncii emitente şi/sau semnătura autorizată. |

IX. ALTE INFORMAŢII:

Instituţia competentă de la care operatorii economici pot obţine informaţii detaliate privind regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare la nivel naţional şi care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de servicii, este Ministerul Muncii, Familiei si Egalităţii de Şanse.

Operatorii economici sunt obligaţi să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii Formular nr. 18.

SECTIUNEA II

CAIETUL DE SARCINI

1.	INFORMAŢII GENERALE	24

1.1.   Autoritatea Contractantă	24

1.2.   Descrierea cadrului existent din sectorul relevant	24

2.	SCOPUL PROGRAMULUI & REZULTATE AŞTEPTATE	26

2.1.	Rezultate ce se doresc a fi atinse de Prestator	27

3.	SUPOZIŢII & RISCURI	27

3.1.	Supoziţii care fundamentează intervenţia proiectului	27

3.2.	Riscuri	27

4.	SCOPUL PRESAŢIILOR	27

4.1.     Descrierea proiectului…………………………………………………………………………5

4.2.	Activităţi specifice	6

4.3.	Managementul proiectului	30

5.	LOGISTICĂ ŞI PLANIFICARE	31

5.1.	Locaţia	31

5.2.	Data demarării & Perioada de execuţie	31

6.	CERINŢE	31

6.1. Organizare şi metodologie……………………………………………………………………....9

6.2.	Personal	31

6.3.	Condiţiile la locul de muncă	33

6.4.	Facilităţi oferite de Prestator	33

6.5.	Cheltuieli neprevăzute	33

6.6.	Verificarea cheltuielilor	33

7.	RAPORTARE	34

7.1.	Cerinţe pentru raportare	34

7.2.	Transmiterea & aprobarea Rapoartelor Periodice	35

8.	MONITORIZAREA  ŞI  EVALUARE	36

8.1.	Definirea indicatorilor	36

8.2.	Cerinţe Speciale	36

# 1. INFORMAŢII GENERALE

## 1.1. Autoritatea Contractantă

Autoritatea Contractantă:	MEF-ACIS

## 1.2. Descrierea cadrului existent din sectorul relevant

De la 1 ianuarie 2007, România a devenit Stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, participând direct la elaborarea, adoptarea şi implementarea politicilor comunitare.

Noua Politică de Coeziune a Uniunii Europene se axează pe relansarea Agendei Lisabona, ale cărei principale coordonate sunt: transformarea Europei într-un spaţiu mai atractiv pentru investiţii şi muncă; promovarea cunoaşterii şi inovării; crearea de locuri de muncă mai numeroase şi mai bune; necesitatea parteneriatului Uniunea Europeană – State Membre pentru asigurarea succesului noii strategii.

Instrumentele financiare prin care Uniunea Europeană urmăreşte îndeplinirea Politicii de Coeziune Economică şi Socială sunt Fondurile Structurale şi de Coeziune (FSC).  Acestea cuprind:

- Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), reglementat prin Regulamentul nr. 1080/2006 al Consiliului Uniunii Europene şi al Parlamentului European, care susţine dezvoltarea economică durabilă la nivel regional şi local prin mobilizarea capacităţilor locale şi diversificarea structurilor economice în domenii precum cercetare şi dezvoltare tehnologică, inovare şi antreprenoriat, societatea informaţională, IMM-uri, protecţia mediului, turism, energie;

- Fondul Social European (FSE), reglementat prin Regulamentul nr. 1081/2006 al Consiliului Uniunii Europene şi al Parlamentului European, fond care contribuie la sporirea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor, creşterea accesului pe piaţa forţei de muncă, prevenirea şomajului, prelungirea vieţii active şi creşterea gradului de participare pe piaţa muncii a femeilor şi imigranţilor, sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate şi combaterea discriminării;

- Fondul de Coeziune, reglementat prin Regulamentul nr. 1084/2006 al Consiliului Uniunii Europene, prin care se finanţează proiecte în domeniul protecţiei mediului şi reţelelor de transport transeuropene, proiecte în domeniul dezvoltării durabile precum şi proiecte care vizează îmbunătăţirea managementului traficului aerian şi rutier, modernizarea transportului urban, dezvoltarea şi modernizarea transportului multimodal.

Programele Operaţionale prezintă domeniile majore de intervenţie care sunt cofinanţate de Fondurile Structurale şi de Coeziune (FSC). Astfel, în timp ce Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) reprezintă strategia globală de utilizare a FSC, PO reprezintă instrumentele prin care se realizează diversele prevederi ale CSNR.

Conform angajamentelor asumate în Documentul Complementar de Poziţie la Capitolul 21 „Politica Regională şi coordonare Instrumentelor Structurale, a fost creat cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr.457/2008, prin care au fost desemnate structuri specifice prevăzute în regulamentele comunitare.

Astfel, Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar, îndeplineşte rolul de coordonator naţional al Instrumentelor Structurale, asigurând dezvoltarea cadrului instituţional, legislativ şi procedural necesar implementării acestor fonduri, precum şi funcţionarea coerentă şi eficientă a întregului sistem administrativ.

Pentru programele operaţionale sectoriale şi regionale, în cadrul ministerelor de linie corespunzătoare, a fost desemnată câte o Autoritate de Management, responsabilă cu gestionarea şi implementarea fiecăruia dintre programele operaţionale, după cum urmează:

- Ministerul Economiei şi Finanţelor – pentru Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice şi pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică;

- Ministerul Transporturilor – pentru Programul Operaţional Sectorial Transport;

- Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile – pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu;

- Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse – pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;

- Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor – pentru Programul Operaţional Regional;

- Ministerul Internelor şi Reformei Administrative – pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.

În vederea consolidării capacităţii administrative a acestui sistem instituţional de gestionare a Instrumentelor Structurale,  componenta de asistenţă tehnică reprezintă un element necesar şi flexibil de sprijin pentru coordonarea şi implementarea programelor operaţionale.

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) este prin natura sa orizontal, răspunde unor nevoi identificate pentru întregul sistem si are drept obiectiv principal asigurarea unui proces adecvat de implementare a Instrumentelor Structurale, în conformitate cu principiile şi regulile de parteneriat, programare, evaluare, comunicare, management, inclusiv management financiar, monitorizare şi control, pe baza responsabilităţilor împărţite între Statele Membre şi Comisia Europeană.

La rândul lor, toate celelalte programe operaţionale conţin cate o axa prioritara de asistenta tehnica care acoperă domenii de intervenţie specifice fiecărui program operaţional (pregătirea proiectelor, monitorizare, evaluare şi control, precum şi activităţile aferente de comunicare care să asigure o publicitate corespunzătoare).

O prioritate importantă pentru perioada imediat următoare este reprezentată de rezolvarea urgentă a tuturor aspectelor procedurale şi legale cu caracter orizontal care împiedică implementarea fluentă a instrumentelor structurale, precum şi îmbunătăţirea în general a funcţionării sistemului printr-o serie de analize şi studii care să furnizeze recomandări şi linii directoare comune pentru mai multe programe operaţionale.

De asemenea, schimbul de experienţă şi multiplicarea metodelor de management sunt esenţiale în vederea asigurării unui proces eficient şi eficace de implementare a instrumentelor. Trebuie organizate întâlniri şi evenimente cu privire la aspecte tematice cheie (precum: dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, societatea informaţională, dezvoltarea IMM-urilor etc.) pentru a sublinia contribuţia pozitivă a instrumentelor structurale (prin intermediul diferitelor PO), precum şi pentru a identifica viitoarele acţiuni de îmbunătăţire a performanţei în aceste domenii.

De asemenea, îmbunătăţirea capacităţii de absorbţie din partea beneficiarilor de instrumente structurale reprezintă o condiţie esenţială pentru implementarea cu succes a instrumentelor structurale.

1.2.1. Programe desfăşurate sau în curs de desfăşurare în acest sector:

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale a implementat începând cu anul 2003, facilitatea numită „anvelopă nealocată” finanţată din programul PHARE.

În cadrul acestei facilităţi au fost finanţate proiecte de asistenţă tehnică, proiecte de înfrăţire instituţională (twinning) precum şi proiecte de investiţii în diferite sectoare: social, sănătate, afaceri interne etc.

Aceste proiecte au vizat întărirea capacităţii administrative a instituţiilor implicate în gestionarea fondurilor europene, precum si sprijinirea acestora în adoptarea şi implementarea acquis-ului comunitar.

În cadrul acestei facilităţi, beneficiarii trebuie să ţină cont de câteva principii în accesarea fonduri:

- proiectele trebuie să fie identificate pe baza priorităţilor stabilite în Rapoartele Comprehensive de Monitorizare;

- fiecare proiect trebuie să aibă prevăzute rezultate concrete, realiste atât din punct de vedere al perioadei de implementare cât şi al bugetului alocat;

- proiectele nu trebuie să se suprapună cu activităţile prevăzute a fi finanţate din alte instrumente financiare, în special Facilitatea de Tranziţie şi Fondurile Structurale şi Fondul de Coeziune; de asemenea, nu vor putea fi finanţate proiecte care pregătesc implementarea măsurilor care sunt eligibile din instrumentele structurale.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (MDLPL) finanţează în cadrul Programului operaţional regional 2007-2013 un program multianual de "Asistenţă tehnică pentru sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1424 din 28/11/2007. Prin aceeaşi hotărâre de guvern a fost aprobată şi Lista proiectelor de investiţii propuse pentru pregătire prin Program.

Programul multianual „Asistenţă tehnică pentru sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice” este gestionat şi finanţat din bugetul propriu al MDLPL, având prevăzută suma de   34.560 mii lei pentru anul 2007, iar pentru anul 2008, suma de 75.515 mii lei. Scopul Programului îl constituie elaborarea/revizuirea, după caz, a documentaţiei tehnico-economice aferente proiectelor de investiţii menţionate în lista ce constituie anexa la H.G. 1424/2007. Proiectele prevăzute în anexă sunt analizate şi aprobate de consiliile pentru dezvoltare regională, organisme regionale deliberative constituite la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare. Sumele aferente Programului se transferă bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, în baza unui contract-cadru de finanţare încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi fiecare autoritate a administraţiei publice locale interesate, în condiţiile legii. Durata de implementare a contractului-cadru este până la 30 septembrie 2009. Modelul contractului-cadru de finanţare a fost aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 1357/2007 şi a fost publicat în Monitorul Oficial al României în ianuarie 2008.

2.  SCOPUL PROIECTULUI & REZULTATE AŞTEPTATE

Acest proiect contribuie la asigurarea sprijinului şi a instrumentelor adecvate în vederea unei coordonări şi implementări eficiente şi eficace a Instrumentelor Structurale pentru perioada 2007-2013.

Obiectivul specific al acestui proiect îl reprezintă elaborarea şi managementul unei facilităţi de asistenţă tehnică (FAT) (facilitate care se va derula sub forma unui acord-cadru cu operatori economici) destinată acoperirii necesităţilor urgente şi justificate intervenite în procesul implementării Instrumentelor Structurale, precum şi sprijinirii schimbului de experienţă şi multiplicării „bunelor practici” la nivelul întregului sistem instituţional de gestionare a Instrumentelor Structurale.

2.1 Rezultate ce se doresc a fi atinse de Prestator

  - Studiu privind Facilitatea de Asistenţă Tehnică elaborat

  - Documentaţia de contractare a acordului-cadru pentru facilitatea de Asistenţă tehnică elaborată;

  - Ghidul solicitantului de asistenţă în cadrul Facilităţii elaborat, în cadrul căruia se vor descrie etapele şi durata obţinerii asistenţei, condiţiile utilizării acesteia, inclusiv domeniile de intervenţie eligibile;

  - Campanie de conştientizare a potenţialilor solicitanţi derulată la momentul începerii utilizării Facilităţii

  - Evaluarea şi selecţia solicitărilor de asistenţă tehnică

  - Monitorizarea implementării tuturor proiectelor finanţate în cadrul Facilităţii de Asistenţă Tehnică

  - Rapoartele emise de operatorii economici semnatari ai acordului-cadru verificate (inclusiv prin efectuarea unor eventuale controale “pe teren”)

  - Rezultatele	 Facilităţii de Asistenţă Tehnică diseminate corespunzător

3. SUPOZIŢII & RISCURI

# 3.1. Supoziţii care fundamentează intervenţia proiectului

- Sprijin de la instituţiile relevante

- Cooperare şi coordonare între actorii implicaţi în implementarea FAT

- Implicare efectivă a administraţiilor beneficiare FAT în implementarea proiectelor

- Coordonare eficientă între ACIS şi beneficiarii FAT

## 3.2.  RISCURI

- Capacitate instituţională şi profesională scăzută a administraţiilor beneficiare FAT de a identifica necesităţile şi a elabora solicitările de asistenţă

- Insuficientă capacitate de absorbţie

- Capacitate scăzută de a asigura cooperarea şi coordonarea constantă între instituţiile relevante implicate în implementarea FAT

- Noutatea reglementărilor privitor la instrumentele structurale, eligibilitatea cheltuielilor şi achiziţii publice

# 4. SCOPUL PREStAŢIILOR

### 4.1. Descrierea proiectului

Proiectul îşi propune elaborarea şi managementul unei Facilităţi de Asistenţă Tehnică destinată:

- rezolvării urgente a blocajelor de natură procedurală şi legală legate de implementarea instrumentelor structurale, cu caracter orizontal;

- îmbunătăţirii în general a funcţionării sistemului printr-o serie de analize şi studii care să furnizeze recomandări şi linii directoare comune pentru mai multe programe operaţionale;

- sprijinirii schimbului de experienţă şi „bune practici” la nivelul întregului sistem;

- sprijinirii beneficiarilor şi a potenţialilor beneficiari în elaborarea/revizuirea unor documentaţii de proiect sau de atribuire.

Ca urmare a necesitatii creării unui instrument flexibil de intervenţie la nivel local şi de sprijin acordat autorităţilor locale în elaborarea de analize, studii şi proiecte aferente programelor operaţionale, proiectul isi propune utilizarea experienţei anterioare (tip “anvelopă nealocată PHARE”), care prezintă avantajul de a putea fi pus în implementare într-un timp relativ scurt.

Facilitatea vizează contractarea unui grup de firme de consultanţă (în baza prevederilor OUG nr.34/2006 privind încheierea unui acord-cadru pe patru ani), care vor acţiona ca agenţi de reacţie rapidă la solicitarea autorităţilor interesate în elaborarea de documentaţii, analize, studii şi proiecte aferente Fondurilor Structurale şi de Coeziune.

### 4.1.1. Zona geografică ce se urmăreşte a fi cuprinsă

Teritoriul României.

### 4.1.2. Grupurile ţintă

Principalul grup ţintă al FAT este reprezentat de structurile de management, control şi coordonare a Instrumentelor Structurale.

Al doilea grup ţintă căruia se adresează FAT îl reprezintă reprezentanţii beneficiarilor şi a potenţialilor beneficiari, autorităţi publice de la nivel regional, local şi central.

## 4.2. Activităţi specifice

Prestatorul va oferi asistenţă tehnică pentru ACIS-DAT prin proiectarea facilităţii de asistenţă tehnică şi în domeniul managementului acesteia în relaţia cu beneficiarii acestei facilităţi şi cu operatorii economici din acordul-cadru.

Prestatorul va desfăşura următoarele activităţi:

1). Elaborarea unui studiu privind Facilitatea de Asistenţă Tehnică

Prestatorul va analiza programele operaţionale, legislaţia relevantă şi va avea interviuri cu parteneri cheie (ACIS, autorităţi de management, autorităţi locale etc.) şi pe baza acestora va elabora un studiu cu privire la eligibilitatea acţiunilor care vor fi cuprinse în FAT, modalităţile de evitare a suprapunerilor cu asistenţa tehnică din cadrul programelor operaţionale sectoriale şi cel regional, precum şi modalităţile practice de acordare a asistenţei tehnice în cadrul FAT, inclusiv etapele de solicitare, aprobare şi derulare a asistenţei.

2). Elaborarea documentaţiei de atribuire pentru acordul-cadru cu operatorii economici

În urma studiului descris mai sus, Prestatorul va elabora documentaţia de atribuire pentru acordul-cadru cu operatorii economici. În acest sens, Prestatorul se va obliga să nu participe în nici un fel la activităţile acordului-cadru, prin semnarea unei declaraţii de confidenţialitate şi imparţialitate. Prestatorul va sprijini ACIS pe parcursul derulării procedurii de contractare a acordului-cadru.

3). Elaborarea Ghidului solicitantului

Prestatorul va realiza Ghidul solicitantului şi îl va trimite spre aprobare către ACIS - DAT, inclusiv formularul solicitării de finanţare. Documentele vor prezenta scopul FAT, regulile privind eligibilitatea solicitantului, tipurile de activităţi şi costurile eligibile pentru finanţare şi criteriile de evaluare. O atenţie specială va fi acordată sublinierii modalităţii în care trebuie completată solicitarea de finanţare, care sunt documentele care trebuie furnizate şi procedurile care trebuie respectate pentru a aplica. Vor fi furnizate de asemenea, informaţii clare asupra procesului de evaluare şi asupra condiţiilor care se vor aplica solicitanţilor câştigători.

4). Derularea unor campanii de conştientizare a potenţialilor solicitanţi

La momentul începerii utilizării Facilităţii, Prestatorul va asigura publicarea unui anunţ privind posibilitatea utilizării FAT. În vederea asigurării celei mai largi participări posibile şi a transparenţei necesare, Prestatorul va pregăti şi derula o sesiune de informare la nivel naţional – organizată în Bucureşti şi 8 sesiuni de informare la nivel regional, fiecare a câte 100 de participanţi.

5). Evaluarea şi selecţia solicitărilor de asistenţă tehnică

Prestatorul va primi prin ACIS solicitările de asistenţă tehnică în cadrul FAT şi va realiza o evaluare a acestora în conformitate cu Ghidul solicitantului. În urma evaluării, Prestatorul va înainta ACIS spre aprobare propunerile de acordare a asistenţei.  Prestatorul va sprijini ACIS în contractarea serviciilor corespunzătoare solicitărilor de asistenţă cu unul dintre operatorii economici selectaţi în acordul-cadru.

6). Monitorizarea implementării tuturor proiectelor finanţate în cadrul Facilităţii de Asistenţă Tehnică

Prestatorul va oferi asistenţă pentru toate organizaţiile beneficiare, prin intermediul contactului direct cu coordonatorii de proiecte, în scopul asigurării unei implementări reuşite a proiectelor acestora şi pentru asigurarea vizibilităţii programului de către acestea.

Prestatorul va asigura verificarea şi evaluarea rapoartelor narative şi financiare transmise de către operatorii din acordul-cadru. Atunci când este cazul, Prestatorul va comunica acestora modului în care raportul trebuie corectat, îmbunătăţit sau completat.

Prestatorul va efectua, atunci când este cazul, deplasări la faţa locului pentru a  evalua gradul de implementare a proiectului, pentru a asigura buna comunicare cu beneficiarii de finanţare, pentru a contribui la buna înţelegere a cerinţelor de raportare narativă şi financiară şi pentru a oferi asistenţă (dacă aceasta este solicitată de către beneficiari).

Prestatorul trebuie să:

a) răspundă unei cereri formulate de Beneficiari în maxim 5 zile lucrătoare;

b) rezolve o cerere în maxim 10 zile lucrătoare;

c) analizeze un raport în maxim 22 de zile lucrătoare.

Dacă apar întârzieri justificate la respectarea termenelor, acestea vor fi analizate, se va lua o hotărâre şi se vor comunica beneficiarilor noile termene.

Pentru cererile/documentele care necesită prelucrarea nu numai de către Prestator ci şi de una sau mai multe dintre autorităţile implicate se va stabili de comun acord perioada de răspuns şi de procesare precum şi traseul pe care acestea trebuie să îl urmeze.

7). Verificarea facturilor

Prestatorul va verifica facturile de plată înaintate de operatorii economici din acordul-cadru şi va face recomandări de aprobare a acestora şi a rapoartelor corespunzătoare pe care le va transmite ACIS pentru revizuire, aprobare şi plată.

8). Promovarea rezultatelor

Prestatorul va realiza o broşură şi alte materiale – pliante, cu caracter de promovare. Broşura va prezenta proiectele finanţate şi va promova exemplele de succes.

9). Oferirea de informaţii referitoare la stadiul de implementare a FAT

Prestatorul va informa ACIS - DAT cu privire la stadiul de implementare al acordului-cadru.

## 4.3. Managementul proiectului

### 4.3.1. Structura responsabilă

Ministerul Economiei şi Finanţelor va fi Autoritate Contractantă. Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor va fi responsabilă de toate aspectele procedurale şi administrative referitoare la lansarea, contractarea şi managementul financiar al proiectului (inclusiv plăţile) aferente activităţilor desfăşurate în implementarea proiectului, precum şi cu implementarea tehnică a acestui proiect.

Ministerul Economiei şi Finanţelor

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

Bucureşti, Bd. Mircea Vodă, Nr. 44, Intrarea C, Sector 3

Tel: 00 4021 302 52 00

Fax: 00 4021 302 52 64

Prestatorul

Prestatorul este responsabil pentru execuţia la timp a tuturor activităţilor prevăzute şi pentru obţinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de sarcini.

Prestatorul va realiza toate cerinţele acestui contract respectând şi aplicând cele mai bune practici în domeniu.

Furnizarea de informaţii, date şi obţinerea în timp util a oricăror comentarii/constatări cu privire la documentele produse de Prestator sunt cruciale pentru implementarea în timp şi cu succes a proiectului. Din acest motiv, este important ca Prestatorul să îşi asume responsabilitatea pentru pregătirea de documente şi cerinţe clare.

Prestatorul are obligaţia de a propune spre mobilizare experţi calificaţi pentru realizarea activităţilor prevăzute de către Caietul de Sarcini. Prestatorul este responsabil pentru activitatea experţilor şi pentru obţinerea rezultatelor cerute.

### Structura de management

Direcţia Asistenţă Tehnică (DAT) din cadrul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Ministerul Economiei şi Finanţelor, va fi responsabilă de implementarea tehnică a acestui proiect şi de monitorizarea zilnică a activităţilor întreprinse. Prestatorul va avea nevoie de aprobarea Şefului Serviciu Implementare din cadrul DAT pe rapoartele de monitorizare şi pe documentele elaborate în cadrul proiectului.

Prestatorul este complet responsabil de managementul proiectului din punct de vedere administrativ, financiar, orientat spre obţinerea rezultatelor. Acesta trebuie să respecte condiţiile formulate în contract.

Prestatorul trebuie să consulte DAT cu privire la orice aspect/problemă care apare în procesul de implementare, şi numai după aprobarea Şefului Serviciu Implementare din cadrul DAT, se poate adresa ACIS pentru efectuarea plăţii aferente facturilor.

### Facilităţi ce vor fi oferite de către Beneficiar

Pentru a-şi îndeplini rolul de Beneficiar, Ministerul Economiei şi Finanţelor are îndatorirea de a asigura stabilirea contactelor dintre Prestator şi grupurile ţintă, precum şi cu celelalte instituţii din România, în interesul proiectului.

Prestatorul trebuie să colaboreze îndeaproape cu Ministerul Economiei şi Finanţelor pentru a utiliza sprijinul tehnic pe care această instituţie îl poate oferi (puncte de contact în cadrul entităţilor implicate, documente oficiale ale autorităţilor publice etc.).

# 5. LOGISTICĂ ŞI PLANIFICARE

## 5.1. Locaţia

Sediul administrativ al Prestatorului va fi stabilit în Bucureşti. Activităţile vor fi implementate şi la nivel naţional, în comunităţile care vor fi identificate în urma solicitărilor de asistenţă.

## 5.2. Data demarării & Perioada de execuţie

Data la care se intenţionează demararea este data semnării proiectului de ultima entitate a fiecărei părţi şi perioada de execuţie a contractului va fi de 24 luni de la aceasta.

# 6. CERINŢE

## 6.1. Organizare şi Metodologie

6.1.1 Raţionament (cerinţă minimă):

a) Comentarii pe marginea Caietului de sarcini privind execuţia cu succes a activităţilor, în special a obiectivelor şi a rezultatelor aşteptate.

b) Opinii asupra activităţilor principale în legătură cu îndeplinirea obiectivelor proiectului şi a rezultatelor aşteptate.

c) Explicarea riscurilor şi supoziţiilor privind execuţia proiectului.

6.1.2 Strategie (cerinţă minimă):

a) Un rezumat al abordării propuse pentru implementarea proiectului.

b) Lista activităţilor necesare şi propuse pentru atingerea obiectivelor proiectului

c) Resursele folosite corelate cu rezultatele ce urmează a fi obţinute, inclusiv asigurarea sustenabilităţii proiectului

d) O descriere a facilităţilor de suport puse la dispoziţia echipei de experţi de Prestator pe durata execuţiei proiectului

6.1.3 Planificarea activităţilor şi Graficul de îndeplinire a activităţilor (cerinţă minimă):

a) Perioada, frecvenţa şi durata activităţilor propuse, luându-se în calcul şi perioada organizării

b) Identificarea şi Planificarea etapelor semnificative în execuţia proiectului, indicându-se cum se vor reflecta rezultatele în raportări

c) Numărul de zile lucrate de către fiecare expert în fiecare lună pe perioada derulării proiectului (Se va folosi Formularul nr.17 – Diagrama Gantt)

Notă: Neregăsirea aspectelor menţionate va atrage încadrarea ofertei ca fiind neconformă.

## 6.2. Personal

### Experţi-cheie

Toţi experţii care vor avea un rol important în implementarea contractului vor fi denumiţi experţi cheie.

În cadrul acestui proiect experţii cheie propuşi vor fi în număr de maxim 5. Unul dintre experţii cheie va fi liderul de proiect şi va asigura şi coordonarea generală a activităţilor proiectului.

Cerinţele ce trebuie îndeplinite de către experţii-cheie propuşi sunt următoarele:

- studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul juridic, economic, tehnic, administraţie publică, ştiinţe sociale sau orice combinaţie a acestora pentru toţi experţii cheie propuşi;

- cunoştinţe avansate în domeniul Instrumentelor Structurale;

- cunoştinţe avansate de limba română pentru doi dintre experţii-cheie propuşi;

- cunoştinţe bune de limba engleză sau franceză (nivel avansat);

- experienţă profesională în 2 proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile adresate sectorului administraţie publică;

- experienţă în 2 proiecte cu componentă de monitorizare a implementării tehnico-financiară proiectelor de asistenţă tehnică

- experienţă în 2 proiecte cu componentă de elaborare a ghidurilor şi materiale cu caracter de promovare

- experienţă în 2 proiecte cu componentă de elaborare a documentaţiei de atribuire în vederea desfăşurării procedurilor de achiziţie publică

- experienţă în 2 proiecte cu componentă de evaluare şi selecţie a solicitărilor de finanţare.

### Alţi experţi

În perioada de implementare a proiectului vor fi implicaţi şi alţi experţi. CV-urile altor experţi nu vor fi examinate înainte de semnarea contractului. Acestea nu vor fi incluse în oferte.

Prestatorul va selecta alţi experţi în baza profilurilor identificate în oferta tehnică. Aceşti experţi trebuie să fie independenţi şi să nu se afle în conflict de interese în exercitarea activităţilor.

Selectarea experţilor va trebui să fie aprobată de către DAT.

### Personalul de suport necesar, altul decât experţii

Costurile necesare pentru angajarea acestui personal sunt incluse în onorariul experţilor.

Prestatorul va numi un director de proiect care va superviza executarea contractului şi care va avea următoarele responsabilităţi:

- asigurarea calităţii activităţilor, precum şi a faptului că rezultatele proiectului sunt conform standardelor de calitate înainte de livrare către ACIS;

- discutarea şi stabilirea relaţiilor contractuale cu ACIS;

- asigurarea unui bun management şi a raportării, conform previziunilor contractului;

- reprezentarea operatorului economic în relaţiile contractuale cu ACIS.

Prestatorul va angaja, pe întreaga perioadă de implementare a proiectului, un secretar al proiectului.  Acesta trebuie să aibă experienţă în domeniu, deoarece va fi asistentul direct al managerului de proiect şi al echipei de experţi cu privire la orice aspect administrativ, logistic şi organizaţional.

## 6.3. Condiţiile la locul de muncă

Condiţiile asigurate de Prestator la locul de muncă trebuie să fie de un nivel rezonabil şi corespunzător cu legislaţia în vigoare care reglementează condiţiile minime care trebuie asigurate fiecărui expert care activează în cadrul contractului.

Autoritatea contractantă recomandă prestatorului închirierea unui birou în Bucureşti, pe cât posibil în apropierea sediului ACIS.

Costurile pentru asigurarea condiţiilor la locul de muncă trebuie acoperite din onorariile/comisioanele experţilor.

## 6.4. Facilităţi oferite de Prestator

Prestatorul trebuie să se asigure că toţi experţii sunt dotaţi corespunzător din punct de vedere logistic. Mai specific trebuie să le fie asigurate serviciile administrative, de secretariat şi de interpretare pentru a permite experţilor să se concentreze asupra responsabilităţilor primare. De asemenea, transferul fondurilor cu titlu de remuneraţie salarială trebuie să fie făcut regulat şi să se respecte datele convenite în acest sens.

Autoritatea contractantă recomandă prestatorului punerea la dispoziţia experţilor a minim un autovehicul pentru cazuri care solicită deplasarea rapidă în Bucureşti, la sediul ACIS şi/sau în teritoriu.

Dacă Prestatorul este constituit în asociere, se vor avea în vedere toate detaliile pentru o cât mai mare flexibilitate în implementarea proiectului. Detaliile vor consta în special în determinarea exactă a participaţiei fiecărui membru al asocierii şi aceasta să aibă un caracter flexibil.

Costurile cu asigurarea spaţiului de birou şi serviciilor aferente vor fi acoperite din onorariile experţilor.

## 6.5. Cheltuieli incidentale

Nu pot fi folosite la acoperirea costurilor care intră în sarcina Prestatorului, prin contract.

Acestea acoperă costurile legate de organizarea integrală a activităţilor proiectului, conform estimării bugetare după cum urmează:

- Costurile serviciilor de catering pentru participanţii la evenimente în cadrul campaniei de conştientizare;

- Costurile pentru închirierea spaţiilor/sălilor pentru organizarea de evenimente în cadrul campaniei de conştientizare (inclusiv echipamentele de traducere simultană, videoproiector, retroproiector, sistemele de sonorizare şi orice alt echipament necesar desfăşurării în bune condiţii a evenimentelor);

- Costurile pentru publicarea şi imprimarea materialelor necesare campaniei de conştientizare, precum şi a broşurii.

Previzionarea cheltuielilor incidentale în cadrul acestui contract va fi de 368.617 Lei, echivalentul a 103.836 EURO. Această sumă va fi inclusă fără modificări în estimarea bugetară.

## 6.6. Verificarea cheltuielilor

Referitor la verificarea cheltuielilor, aceasta va intra în sarcina unui auditor care va executa aceste verificări în cadrul contractului cu scopul stingerii obligaţiei de plată în condiţiile legii.

Suma pentru verificarea cheltuielilor acestui contract este de 28.400 Lei, echivalentul a 8.000 EURO. Acest cuantum va trebui inclus fără modificări în buget.

Toate costurile aferente activităţilor desfăşurate în cadrul acestui contract conform caietului de sarcini vor fi suportate de Prestator.

## Cuantumul sumei nu va putea fi ridicat sau scăzut.

# 7. RAPORTARE

## 7.1. Cerinţe pentru raportare

Prestatorul este responsabil de elaborarea şi transmiterea următoarelor rapoarte către Beneficiar:

Raportul de iniţiere

Prestatorul are obligaţia să prezinte Raportul de iniţiere, la patru săptămâni de la începerea derulării activităţii proiectului. Acest document trebuie să cuprindă informaţii detaliate despre: planificarea activităţilor, metodologia utilizată, indicatorii care se doresc a fi obţinuţi, eventuale situaţii care vor influenţa implementarea acestuia, precum şi soluţii de rezolvare în situaţiile de criză apărute.

De asemenea, Raportul de iniţiere trebuie să cuprindă informaţii despre experţii internaţionali şi locali, care vor fi angajaţi pe perioada derulării activităţilor proiectului: programarea acţiunilor, executarea activităţilor pe perioada de timp alocată fiecărei componente, constituind principalul document de referinţă pentru întreaga perioadă de implementare a proiectului. Graficul acţiunilor prezentate în Raportul de iniţiere reprezintă o versiune actualizată a ofertei Prestatorului, prezentată la evaluarea proiectului.

Raportul lunar al activităţilor

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale poate solicita Prestatorului, completarea unui document standard (nu mai mare de 5 pagini) prin care să prezinte evoluţia lunară a activităţilor şi întârzierile, dacă acestea sunt semnificative.

Rapoartele interimare

La fiecare trei luni, Prestatorul are obligaţia de a prezenta Autorităţii de Implementare un Raport interimar. Acestea trebuie transmise în maxim 10 zile de la sfârşitul perioadei de raportare. Acest raport trebuie să cuprindă detalii despre activităţile desfăşurate în cursul perioadei de raportare, întârzierile sau cauzele care au dus la modificări în cadrul proiectului, observaţii ale părţilor implicate, propunerile de rezolvare pe care le are Prestatorul, precum şi o nouă previziune a activităţilor şi bugetului aferent.

Rapoartele vor detalia:

- Progresele înregistrate;

- Dificultăţile întâmpinate în cursul implementării proiectului şi soluţiile propuse pentru a depăşi respectivele dificultăţi;

- Rezultatele realizate în cursul perioadei de raportare, resursele utilizate, precum şi recomandările sau solicitările aferente, şi planificarea activităţilor proiectului pentru perioada următoare.

Raportul final

La sfârşitul implementării proiectului Prestatorul trebuie să transmită ACIS, în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de execuţie a contractului, Raportul final. Proiectul final al raportului trebuie transmis cu cel puţin o lună înainte de finalizarea perioadei de execuţie a contractului, pentru a fi analizat de experţii ACIS.

Acesta trebuie să descrie întreg procesul de implementare a proiectului şi care va înlesni evaluarea rezultatelor obţinute în termeni atât calitativi, cât şi cantitativi. Raportul va include de asemenea, o evaluare a succesului proiectului. Raportul trebuie să fie redactat şi transmis în limba română.

Raportul trebuie să cuprindă:

- Evaluarea succesului şi constrângerilor majore pentru fiecare activitate şi sarcină;

- Realizările generale ale proiectului;

- Activităţi în derulare cu data estimativă a finalizării acestora şi cu rezultatele anticipate;

- Recomandări pentru acţiuni viitoare cu scopul asigurării sustenabilităţii activităţilor proiectului, rezultatele aşteptate de la acest proiect după finalizarea lui, precum şi măsuri ce trebuie întreprinse de către autoritatea contractantă şi Beneficiar în acest sens.

Proiectul de raport final va fi revizuit cu comentariile primite din partea Comitetului de Coordonare. Versiunea revizuită a raportului final va fi depusă la sfârşitul perioadei de execuţie prevăzută de contract.

Raportul Final trebuie însoţit de factura finală, raportul financiar (care trebuie să cuprindă detalii privind perioadele de timp efectuate de experţi şi cheltuielile incidentale) şi un raport de certificare a cheltuielilor. Prestatorul trebuie să asigure independenţa auditorului ce va emite raportul de certificare a cheltuielilor faţă de el şi de orice subcontractor al său.

Rapoartele intermediare/finale cu privire la certificarea cheltuielilor vor determina şi eligibilitatea TVA-ului, separat pe fiecare categorie de cheltuieli.

Facturile emise de Prestator vor fi andosate de către DAT cu „bun de plată”. Fişele de prezenţă ale experţilor trebuie aprobate de către Serviciul Implementare din cadrul DAT.

Note explicative

Pe toată perioada de implementare a proiectului, ACIS poate solicita Prestatorului, elaborarea unor note explicative axate pe anumite teme, cum ar fi: activitatea unui expert, evoluţia implementării unei singure componente etc.

Toate rapoartele elaborate de către Prestator vor fi redactate în limba română. Traducerea acestor documente se va face doar în cazuri excepţionale. Toate rapoartele vor cuprinde o secţiune narativă de introducere şi o secţiune financiară despre cheltuielile neprevăzute şi despre verificarea cheltuielilor.

## 7.2. Transmiterea & aprobarea Rapoartelor Periodice

Toate rapoartele elaborate de Prestator trebuie să fie în concordanţă cu standardele Uniunii Europene, furnizând informaţii referitoare la:

- progresele înregistrate (acţiuni, întâlniri cu instituţii administraţiei publice centrale, locale şi regionale, cu alţi furnizori);

- probleme înregistrate şi soluţiile adecvate pentru rezolvarea acestora;

- recomandări;

- solicitări.

Trei copii ale fiecărui raport (pe suport de hârtie şi electronic) vor fi transmise ACIS pentru a le aproba oficial.

Rapoartele vor fi transmise în atenţia Şefului Serviciu de Implementare, Direcţia Asistenţă Tehnică, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Rapoartele produse pe perioada implementării proiectului (raportul de iniţiere, interimar şi cel final) vor constitui baza legală pentru efectuarea plăţilor aferente: interimare şi finale. Plăţile vor fi efectuate de MEF  numai după înregistrarea aprobării oficiale a rapoartelor de către ACIS.

# 8. MONITORIZAREA  ŞI  EVALUARE

## 8.1. Definirea indicatorilor

Prestatorul trebuie să utilizeze cea mai adecvată metodologie pentru definirea indicatorilor rezultaţi prin implementarea proiectului. Monitorizarea şi evaluarea proiectului pe toată perioada de implementare vor arăta ce rezultate au fost obţinute în raport cu resursele utilizate.

Indicatorii care vor fi folosiţi pentru măsurarea rezultatelor proiectului sunt:

Indicatorii cantitativi:

- Documentaţia de atribuire elaborată

- Ghidul solicitantului elaborat

- Minimum 40 de solicitări de asistenţă implementate prin Facilitatea de Asistenţă Tehnică

- broşura şi si cel puţin 8 evenimente organizate în cadrul campaniei de conştientizare

Indicatorii calitativi:

- cel puţin 90 % din documentaţiile produse în cadrul proiectelor finanţate prin Facilitatea de Asistenţă Tehnică sunt considerate de către beneficiarii acestora ca fiind  satisfăcătoare pentru nevoile exprimate.

## 8.2. Cerinţe Speciale

Nu se solicită.

Secţiunea III 	- Formulare

### Formular 1

Inregistrată la sediul autorităţii contractante (..................., România)

Nr. .......... / ………………….

OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele)

Adresa: …………………………………

Telefon :…………………………………

Fax :……………………………………...

E-mail: ……………………………………

FORMULARUL 1: SCRISOARE DE INAINTARE

Către:  Ministerul Economiei şi  Finanţelor – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, B-dul Mircea Vodă nr. 44, intrarea C, Bucureşti, România

Telefon:  +4021 302 52 00

Fax:        +4021 302 52 64

Ca urmare a anunţului de participare nr. ………………publicat în pe www.e-licitaţie.ro, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de servicii aferente proiectului “ Formare continuă a personalului implicat în gestionarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune”

Noi ……………………………..................................…………................................... vă transmitem alăturat următoarele documente care însoţesc oferta:

1. Documentul ..............................................…..… privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;

2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, un exemplar original şi 3 copii în limba română, conţinând:

1. documente de calificare şi selecţie;

2. propunerea tehnică;

3. propunerea financiară.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.

Data completării :[ZZ.LL.AAAA]

Cu stimă,

[Nume ofertant],

……...........................

(numele, semnătura autorizată şi ştampilă)

Formular 2

Ofertant,

________________________

(denumirea/numele)

## IMPUTERNICIRE

[Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care a semnat oferta este autorizată să angajeze operatorul economic în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Împuternicirea trebuie să fie într-un format juridic, în conformitate cu formatul ţării în care ofertantul este înregistrat şi trebuie să poarte atât semnătura celui care împuterniceşte cât şi semnătura celui împuternicit. O traducere autorizată în limba română va însoţi orice împuternicire într-o alta limbă.

In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizată să angajeze operatorul economic, trebuie confirmată prin înaintarea împuternicirilor semnate de toţi reprezentanţii cu drept de semnătură ai partenerilor.

Împuternicirea (împuternicirile) se ataşează acestui formular.]

Numele în clar:	_____________________________________________________

Semnătura:	_____________________________________________________

În calitate de:	_____________________________________________________

Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele __________________________

(denumire/nume operator economic)

Data :[ZZ.LLLL.AAAA]

Formular 3

Operator economic,

________________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice,
că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ......................

Operator economic,

................................
                                                                                             (nume şi semnătură autorizată)

#### Formular 4

Operator economic,

________________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

1. Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al ..............................................................., declar pe propria răspundere, în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică „Managementul Facilităţii de Asistenţă Tehnică”, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii aprobată cu modificările şi completările ulterioare, respectiv că:

a) nu suntem în stare de faliment ori lichidare, afacerile noastre nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile noaste comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu suntem într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) nu facem obiectul unei proceduri legale pentru declararea noastră în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

c) ne-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în [România sau în ţara în care suntem stabiliţi] până la termenul limită de depunere al ofertei;

d)  în ultimii doi ani ne-am îndeplinit sau nu ne-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile, fapt care nu a produs sau nu este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

e) nu am fost condamnaţi, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

2. De asemenea, certific faptul că nici unul dintre subcontractorii  nominalizaţi în cadrul ofertei nu se regăseşte în nici una dintre situaţiile menţionate în cadrul articolelor 180 si 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.

4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante - Ministerul Economiei şi  Finanţelor – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

5. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

Formular 5

INFORMAŢII GENERALE

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume), reprezentant împuternicit al ................................... <denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului>, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate mai jos sunt reale.

TIPUL COMPANIEI:

| ONG |  | DA |  |  |  |  |  | NU |  |  |  |  |  | (ORGANIZATIE NONGUVERNAMENTALA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Denumirea / numele

- Abreviere

- Adresa :

- Cod Poştal:

- Ţara;

- Telefon:

Fax:

Telex:

E-mail:

7. Codul unic TVA*:

8. Locul Înregistrării:

9. Data Înregistrării:

10. Numărul de Înregistrare **:

11. Obiectul de activitate, pe domenii:

12. Cifra de afaceri si profit pe ultimii 3 ani ***:

| Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (LEI) | Profit anual la 31 decembrie (LEI) | Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (echivalent euro) | Profit anual la 31 decembrie (echivalent euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2005 |  |  |  |  |
| 2. 2006 |  |  |  |  |
| 3. 2007 |  |  |  |  |
| Media anuală: |  |  |  |  |

Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA]			Operator economic,....………………………..

(numele, semnătura autorizată şi ştampilă)

* - puteţi verifica validitatea la adresa http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ro/vieshome.htm pentru firmele din cadrul UE.

** - vă rugăm să ataşaţi o copie a certificatului unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia

*** - vă rugăm să ataşaţi copii ale bilanţului înregistrat la administraţia financiară / raport de audit / raportul cenzorilor pe anii de mai sus

#### Formular 6

Operator economic,

________________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică „Managementul Facilităţii de Asistenţă Tehnică”, având ca obiect ............................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an), organizată de Ministerul Economiei si  Finanţelor – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, particip şi depun ofertă:

□ în nume propriu;

□ ca asociat în cadrul asocierii condusa de < numele liderului / noi înşine;

□ ca subcontractor;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

2. Confirmăm faptul că nu licităm pentru acelaşi contract în nici o altă formă.

3. (Aplicabil doar pentru membrii în asociere) Confirmăm, ca membru în consorţiu/asociere că toţi membrii răspund solidar pentru execuţia contractului, ca membrul conducător este autorizat să oblige şi să primească instrucţiuni în numele şi pe seama fiecărui membru, este răspunzător în nume propriu şi în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului, inclusiv plăţile şi că toţi membrii asocierii se obligă să rămână în asociere pe întreaga durată a execuţiei contractului.

4. Suntem de acord să ne supunem prevederilor Secţiunii a 8-a - Reguli de evitare a conflictului de interese din Ordonanţa 34, modificată şi completată, şi adăugăm, în mod special, că nu avem nici un potenţial conflict de interese sau alte relaţii asemănătoare cu ceilalţi candidaţi sau alte părţi implicate în procedura de atribuire în timpul depunerii ofertei;

5. Subsemnatul declar că:

□ nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici;

□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

6. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

7. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Ministerul Economiei si  Finanţelor – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică,  adresa B-dul Mircea Vodă nr. 44, intrarea C, Bucureşti, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

#### Formular 7

Operator economic,

________________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................... <denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului>, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Ministerul Economiei şi  Finanţelor – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale; Bd. Mircea Vodă, Nr. 44, intrarea C, sector 3, Bucureşti (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

......................
(nume şi semnătură autorizată)

| Nr. crt. | Obiectul contractului | Descrierea serviciilor prestate / cantitatea | Cod CPV | Preţul total al contractului | Procent îndeplinit de prestator (%) | Calitatea prestatorului*) | Denumirea/numele beneficiarului / clientului Adresa | Perioada de derulare a contractului**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

......................
(nume şi semnătură autorizată)

_____

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se vor preciza data de începere şi data de finalizare a contractului.

Nu se vor prezenta mai mult de 15 referinţe (în cazul unei asocieri de operatori economici, suma referinţelor prezentate de aceştia nu trebuie să depăşească numărul 15)

#### Formular 8

Operator economic,

________________________

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*) – Detalierea proiectelor incluse în Formularul 7

1. Denumirea şi obiectul contractului:

Numărul şi data contractului:

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:

Adresa beneficiarului/clientului:

Ţara:

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

[] contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)

[] contractant asociat

[] subcontractant

4. Valoarea contractului                            exprimată în moneda                                 			exprimată în

în care s-a încheiat contractul                  			 echivalent euro

....								....

....								....

Natura serviciilor, precum şi alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară:

Ataşat recomandare din partea beneficiarului / clientului:  DA (      NU (

Candidat/ofertant,

.....................

(nume, semnătura autorizată şi ştampilă)

-----------------

*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA]

Operator economic, ,……....………………………..

(nume, semnătura autorizată şi ştampilă)

Formular 9

Operator economic,

________________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA ASOCIATILOR ŞI A SUBCONTRACTORILOR ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al ................................... <denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului>, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Ministerul Economiei şi  Finanţelor – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Bd. Mircea Vodă, Nr. 44, intrarea C, sector 3, Bucureşti cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

| Nume entitate legală (asociat sau subcontractor) | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului | Adresa | Acord asociat/subcontractor cu specimen semnătură |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liderul asociaţiei |
| Asociat 1 |
| Asociat 2 |
| Subcontractor 1 |

Se va include în acest tabel o listă a activităţilor şi valoarea lor corespunzătoare pentru fiecare asociat şi pentru care se propune utilizarea subcontractorilor, impreuna cu numele si adresele subcontractorilor propuşi.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de __________________,

legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele _______                                                       (denumire/nume operator economic

#### Formular 10

#### SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Garanţia Nr.: <XXXXXXXXXX>

Din data:[ZZ.LL.AAAA]

Către:  Ministerul Economiei si  Finanţelor – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, B-dul Mircea Vodă nr. 44, intrarea C, sector 3, Bucureşti, România

Titlu proiect: „Managementul Facilităţii de Asistenţă Tehnică”

Codul proiectului: [Cod SEAP]

Noi, [nume Banca, adresa], semnatarii acestei scrisori de garanţie, având sediul înregistrat la [adresa sediului social al băncii], ne obligăm în mod necondiţionat şi irevocabil faţă de Ministerul Economiei si  Finanţelor - Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale în calitate de Autoritate Contractantă, să plătim suma de [X.XXX,XX] LEI, (cifre şi în litere), corespunzătoare garanţiei pentru participarea (numele şi adresa ofertantului) cu oferta la procedura de atribuire pentru proiectul sus-menţionat.

Plata va fi efectuată în LEI, în contul specificat de către Autoritatea Contractantă, fără obiecţiuni de orice fel, la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa Autoritatea Contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorata ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

a) ofertantul [denumirea/numele ofertantului]  şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul [denumirea/numele ofertantului] nu a constituit garanţia de buna execuţie în perioada de valabilitate a ofertei şi oricum nu mai târziu de data semnării contractului;

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul [denumirea/numele ofertantului] a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Ne obligăm să nu întârziem în nici un fel efectuarea plăţii.

Prezenta garanţie intră în vigoare şi are efect începând cu data de [ZZ.LL.AAAA] şi  este valabilă până la data de [ZZ.LL.AAAA].

În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil.

Orice dispută cu privire la prezenta garanţie va fi guvernată de Publicaţia nr. 458 (Uniform Rules for Demand Guarantees) publicată în anul 1995 de Camera Internaţională de Comerţ – Paris şi va intra sub incidenţa legilor româneşti în vigoare.

Nume: …………………………… Funcţie: …………………

Semnătura: ……………..            Ştampila…………………..

Data: [ZZ.LL.AAAA]

#### Formular 11

BANCA

___________________

(denumirea)

#### SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

Garanţia Nr.: <XXXXXXXXXX>

Din data:[ZZ.LL.AAAA]

Către: Ministerul Economiei şi Finanţelor

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

B-dul Mircea Vodă 44, sector 3, Bucureşti

Titlu proiect: „Managementul Facilităţii de Asistenţă Tehnică”

Codul SEAP: …………………………

Cu privire la contractul de achiziţie publică .................... (denumirea contractului şi numărul),
încheiat între ............................, în calitate de Furnizor, şi Ministerul Economiei şi  Finanţelor – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, B-dul Mircea Vodă 44, sector 3, Bucureşti, în calitate de Autoritate Contractantă, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea Autorităţii Contractante, până la concurenţa sumei de .......................(cifre si litere), reprezentând 10% din valoarea contractului, fără TVA, respectiv, orice sumă cerută de aceasta la prima sa cerere fără drept de obiecţie însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin Furnizorului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat.

Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea Autorităţii Contractante sau a Furnizorului.

Prezenta garanţie intră în vigoare şi are efect începând cu data de [ZZ.LL.AAAA]./ data semnării contractului.

Garanţia nu poate fi restituită Furnizorului decât cu acordul scris al Autorităţii Contractante.

În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil;

Orice dispută cu privire la prezenta garanţie va fi guvernată de Publicaţia no. 458 (Uniform Rules for Demand Guarantees) publicată în anul 1995 de Camera Internaţională de Comerţ – Paris şi va intra sub incidenţa legilor româneşti în vigoare.

Parafată de Banca ........................ în ziua .......... luna .......... anul .........
   (semnătură autorizată)

Nume: …………………………… Funcţie: ………………

#### Formular 12

Operator economic,

________________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către: Ministerul Economiei şi  Finanţelor – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale Adresa:  B-dul Mircea Vodă nr. 44, intrarea C, sector 3, Bucureşti, România

Telefon:  004 021 302 52 00

Fax: 	  004 021 302 52 64

Doamnelor/Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului

_________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile

(denumirea/numele ofertantului)

şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm ___________________________________ pentru suma de _______________________________ LEI,

(denumirea serviciului)                                                           (suma in litere si in cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de_______________________ LEI.

(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în graficul de timp anexat.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabila pentru o durată de______________________zile, respectiv până la data de ___________________________, şi

(durata in litere si cifre)					(ziua/luna/anul)

ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

6. Alături de oferta de bază:

_

|_|   depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

_

|_|   nu depunem oferta alternativa.

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez

(nume şi semnătură)

oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)

#### Formular 13

ORGANIZARE ŞI METODOLOGIE

<A se completa de către ofertant>

Raţionament

- Comentarii pe marginea Caietului de sarcini privind execuţia cu succes a activităţilor, în special a obiectivelor şi a rezultatelor aşteptate, cu aceasta demonstrând gradul de înţelegere a contractului.

- Opinii asupra activităţilor principale în legătură cu îndeplinirea obiectivelor contractului şi a rezultatelor aşteptate.

Strategie

- Un rezumat al abordării propuse pentru implementarea contractului

- Detalierea listei activităţilor necesare şi propuse pentru atingerea obiectivelor contractului

- Resursele folosite corelate cu rezultatele ce urmează a fi obţinute

- În cazul în care contractul este atribuit unui grup de operatori economici, se descriu input-urilor fiecărui membru al grupului precum şi distribuirea şi interacţiunea sarcinilor şi responsabilităţilor dintre ei.

- O descriere a facilităţilor de suport pe care echipa de experţi o va avea din partea contractorului în timpul execuţiei contractului.

Planificarea activităţilor

- Perioada, frecvenţa şi durata activităţilor propuse, luându-se în calcul şi perioada organizării.

- Identificarea şi planificarea etapelor semnificative în execuţia contractului, indicându-se cum se vor reflecta rezultatele în raportări potrivit limitelor caietului de sarcini.

- Numărul de zile lucrate de către fiecare expert în fiecare lună pe perioada derulării contractului (Se vor folosi Tabele în Excel similare celor de la Planificarea bugetară)

Matricea cadrului logic

- O matrice a cadrului logic ce va reflecta aspectele descrise

#### Formular 14

EXPERŢI CHEIE

< A se completa de către ofertant>

| Numele şi prenumele expertului | Poziţia propusă | Ani de experienţa profesională | Vârsta | Nivelul Educaţional | Domeniile de specialitate | Experienţa în România | Limbi străine şi nivelul cunoaşterii lor (Foarte Bine, Bine, Mediu, începător) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Formular 15

Curriculum vitae

Rolul propus în cadrul proiectului:

- Nume:

- Prenume:

- Data de naştere:

- Naţionalitatea:

- Stare civilă:

- Nivelul Educaţional:

| Instituţia (de la Data – la Data) | Diplomă obţinută şi nivelul de şcolarizare: |
| --- | --- |

- Limbi străine: se indică nivelul de competenţă pe scară de la 1 la 5 (1 – foarte bine; 5 - începător)

| Limba | Citit | Vorbit | Scris |
| --- | --- | --- | --- |

- Membru al unor corpuri/asociaţii profesionale:

- Alte aptitudini:  (de ex. P.C., etc.)

- Poziţia profesională actuală:

- Vechimea la locul actual de muncă:

- Calificări relevante pentru proiect:

- Experienţa specifică în regiune:

| Ţara | De la data – până la data |
| --- | --- |

- Experienţa profesională

| De la data – până la data | Locaţia | Operatorul economic | Poziţia | Descrierea principalelor atribuţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Alte informaţii relevante (de ex: Publicaţii)

Formular 16

DECLARAŢIE DE EXCLUSIVITATE ŞI DISPONIBILITATE

Titlul proiectului:____________________

Subsemnatul …………………………………….declar ca sunt de acord să particip în mod exclusiv la licitaţia organizată pentru proiectul de achiziţionare de servicii ………………………………………pentru compania……………………………

De asemenea, în cazul în care oferta companiei va fi desemnata câştigătoare, declar că sunt capabil şi disponibil să lucrez pe poziţia pentru care mi-a fost inclus CV-ul în oferta în perioada:

| De la | Pana la |
| --- | --- |

Confirm faptul că nu sunt angajat în alt proiect, pe o poziţie care să-mi solicite serviciile în perioada mai sus menţionată.

Prin aceasta declaraţie, înţeleg că mă oblig sa nu mă prezint în calitate de candidat pentru altă companie care depune ofertă pentru acest proiect. Înţeleg faptul că nerespectarea acestui lucru va conduce la excluderea mea şi a ofertei din această licitaţie şi poate conduce la excluderea mea de la participarea la alte licitaţii şi contracte finanţate din fonduri europene.

În cazul în care această ofertă va fi desemnată câştigătoare, sunt perfect conştient de faptul că indisponibilitatea mea în perioada mai sus menţionată, cauzată de alte motive decât boală sau forţă majoră, pot conduce la excluderea mea de la participarea la alte licitaţii si contracte şi poate atrage după sine anularea contractului.

| Nume |  |
| --- | --- |
| Semnătură |  |
| Dată |  |

Formular 17 - Diagrama Gantt

Graficul de îndeplinire a contractului

<Se completează de către ofertant - pentru activităţile propuse în ofertă>

| Luna | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Săptămâna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | … | …. |
| Activitatea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Formular 18

Ofertant,

________________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND SANATATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume), reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere că mă angajez să prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare în România.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA]

Operator economic,……....………………………..

(nume, semnătura autorizată şi ştampila)

Formular 19 Propunerea financiară

| Tipuri de cheltuieli | Costuri (LEI FĂRĂ TVA) |
| --- | --- |
| Cheltuieli cu experţii pe termen lung |  |
| 1.1. Expert cheie 1 (team lider) |  |
| 1.2. Expert cheie 2 |  |
| 1.3. Expert cheie 3 |  |
| 1.4. Expert cheie 4 |  |
| 1.5. Expert cheie 5 |  |
| 2. Cheltuieli cu experţii pe termen scurt |  |
| 2.1. Experti seniori |  |
| 2.2. Experţi juniori |  |
| 3. Cheltuieli incidentale | 368.617 |
| 4. Suma prevăzută pentru verificarea cheltuielilor | 28.400 |
| TOTAL FĂRĂ TVA (şi echivalentul în EURO) |  |
| TVA (şi echivalentul în EURO) |  |
| Total cu TVA (şi echivalentul în EURO) |  |

Formular 20

## Solicitare de clarificari

| NR. | Lot Nr. (Daca e cazul) | Întrebări | Răspunsuri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Va fi specificat de Autoritatea Contractantă. |
| 2. |  |  |  |

SECTIUNEA IV

MODEL CONTRACT

AXA nr. 1 ,,Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale şi coordonarea programelor” /

DMI nr. 1.4 ,, Funcţionarea Autorităţii de Management pentru POAT, a ACIS, a Autorităţii de Certificare şi Plată şi  a Autorităţii de Audit” /

Contract/Decizie de finanţare nr. ........../Contract de achiziţie publicǎ nr. .............

CONTRACT DE SERVICII
nr. ........ data ..............

1. În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,

între

Ministerul Economiei şi  Finanţelor – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (denumirea autorităţii contractante), adresă Bd. Mircea Vodă, nr: 44, intrarea C,, sector 3, Bucureşti, telefon/fax  021 302 52 00 / fax 021 302 52 64, număr de înmatriculare ........................, cod fiscal ............................, cont trezorerie ............................................., reprezentată prin .................................................... (denumirea conducătorului), funcţia .............................., în calitate de achizitor, pe de o parte,

şi

.......................................... (denumirea operatorului economic), adresă ................................, telefon/fax .........................., număr de înmatriculare ........................, cod fiscal ..................., cont (trezorerie, bancă) ........................................., reprezentată prin ............................................... (denumirea conducătorului), funcţia ............................ în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d. servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;

e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza în legătură cu serviciile prestate conform contractului;

f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

(Se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract.)

3. Interpretare

3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile generale de consultanţă în management (CPV 79411000-8), serviciile de organizare de expoziţii, de târguri şi de congrese (CPV 79950000-8) şi serviciile de consultanţă în domeniul achiziţiilor (CPV 79418000-7), în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Preţul contractului

5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, conform graficului de plăţi, este de …………………. lei, sau, după caz, ………………. euro, la care se adaugă ……………………… TVA.

6. Durata contractului

6.1. - Durata prezentului contract este de 24 luni, începând de la data semnării contractului.

(Se înscriu perioada şi data.)

6.2. - Prezentul contract încetează să producă efecte la data de .......... .

(Se înscrie data la care încetează contractul.)

7. Executarea contractului

7.1. - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, la data de ............... .

(Se precizează data la care intră în efectivitate contractul.)

8. Documentele contractului

8.1. - Documentele contractului sunt:

- Propunerea tehnică

- Propunerea financiară

- Graficul de îndeplinire a contractului

- Graficul de plăţi

- Garanţia bancară de bună execuţie.

(Se enumeră documentele pe care părţile le înţeleg ca fiind ale contractului.)

9. Obligaţiile principale ale prestatorului

9.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.

9.2. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică.

9.3. - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10. Obligaţiile principale ale achizitorului

10.1. - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în termenul convenit.

10.2. - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 14 zile de la emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

(Se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată.)

10.3. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

11.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% /zi de întârziere din preţul contractului, care se vor constitui venituri la bugetul statului.

(Se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.)

11.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% /zi de întârziere din plata neefectuată.

(Se precizează aceeaşi cotă procentuală, prevăzută pentru clauza 11.1, pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.)

11.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

11.4. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garanţia de bună execuţie a contractului

12.1. - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului sub forma scrisorii de garanţie bancară, în cuantum de 10% din valoarea contractului, fără TVA, pentru perioada de 90 zile şi, oricum, până la intrarea în efectivitate a contractului.

(Se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie.)

12.2. - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

12.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

12.4. - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de cel mult 14 zile de la îndeplinirea obligaţiilor asumate, prin returnarea scrisorii de garanţie bancară.

(Se precizează modul de restituire şi termenul.)

13. Alte responsabilităţi ale prestatorului

13.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

13.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

(Se precizează anexa care conţine graficul de prestare.)

14. Alte responsabilităţi ale achizitorului

14.1. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

15. Recepţie şi verificări

15.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.

15.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.

(Se precizează anexa care conţine modul de verificare şi recepţie a serviciilor.)

16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

16.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului.

(Se precizează data maximă de emitere a ordinului de începere a contractului.)

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.

16.2. - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau

ii) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator,

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

16.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.

Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

16.4. - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

17. Ajustarea preţului contractului

17.1. - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

18. Amendamente

18.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

19. Subcontractanţi

19.1. - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

19.2. - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

19.3. - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

19.4. - Prestatorul poate schimba oricare sub contractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.

20. Cesiunea

20.1. - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

20.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

21. Forţa majoră

21.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

21.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

21.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

21.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

21.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

22. Soluţionarea litigiilor

22.1. - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

22.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România.

(Se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor.)

23. Limba care guvernează contractul

23.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Comunicări

24.1. - (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

24.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

25. Legea aplicabilă contractului

25.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie astăzi, .............., prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

(Se precizează data semnării de către părţi.)

OPC MEF,                                                    Operator economic,

...........................                  		       ..........................
  (semnătură autorizată)                         		semnătură autorizată)
LS                                                                          LS

CFPP                                           CFPD

DGJ

ACIS

Director general ACIS

Director DAT

Şef Serviciu management financiar

Şef Serviciu Implementare