Procesul Verbal

al celei de a VI-a reuniuni a

COMITETULUI DE COORDONARE a

# Asistenţei Tehnice (CC AT)

27 ianuarie 2010

Bucureşti

Cea de-a şasea reuniune ordinară a Comitetului de Coordonare a Asistenţei Tehnice (CC AT) s-a întrunit în data de 27 ianuarie 2010, la Hotel Tulip Inn, Bucureşti.

Reuniunea s-a organizat în cadrul proiectului „Sprijin pentru funcţionarea Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale şi a Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional de Asistenţă Tehnică”, co-finanţat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007 – 2013.

La această reuniune au participat membrii CCAT din partea ACIS, AM POAT, Autorităţilor de Management, observatori din partea Autorităţii de Certificare şi Plată şi Comisiei Europene şi invitaţi din partea Grupurilor de Lucru Formare, SMIS, Comunicare, Monitorizare şi Evaluare (potrivit Anexei 1 – Lista participanţilor).

Şedinţa a fost prezidată de dna Livia Chiriţă, director al Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (MFP) şi preşedinte al CC AT.

Pe agenda reuniunii au fost incluse următoarele teme de discuţii:

- Cuvânt introductiv

- Aprobarea minutei reuniunii anterioare a CC AT, din data de 22 septembrie 2009;

- Stadiul implementării AT la 31.12.2009

- Scurtă prezentare a stadiului implementării POAT

- Scurtă prezentare a stadiului implementării Axelor Prioritare de Asistenţă Tehnică pentru fiecare Program Operaţional

- Prezentarea rezultatelor Grupurilor de Lucru privind problemele identificate pe domeniile respective şi a soluţiilor  care pot fi rezolvate prin finanţare AT

- Lansarea evaluării intermediare a POAT

- Alte aspecte

- Concluziile reuniunii şi stabilirea următoarei şedinţe a CC AT.

Punctul 1 - Cuvânt introductiv

În deschiderea şedinţei, dna. Livia Chiriţă a precizat că la această întâlnire se va lansa evaluarea intermediară a POAT şi a informat privind modificările intervenite în componenţa CCAT din partea AM POR şi AM POS Mediu.

Punctul 2 - Aprobarea minutei reuniunii anterioare a CC-AT

Conform Agendei de lucru, a fost supusă aprobării Minuta reuniunii anterioare a CC-AT (22 septembrie 2009), care a fost aprobată în unanimitate. Comentariile pe marginea subiectelor aflate în Sinteza deciziilor de la CC-AT anterior au fost următoarele:

- formularul privind utilizarea asistenţei tehnice – s-a decis pe categoria 4 să fie incluse toate echipamentele IT

  - Comentariu: Autorităţile de Management au ţinut cont de această hotărâre la completarea formularelor care sunt la prezenta reuniune;

- includerea unei analize calitative privind utilizarea AT

  - Comentariu: Începând cu această reuniune au fost prezentate mai multe informaţii privind analiza calitativă a formularelor;

- analiza pe grupuri de lucru a fişelor contractelor de AT aflate în pregătire

  - Comentariu: Activitate realizată de Grupurile de Lucru;

- formatele standard ale fişelor cererii de finanţare (în special pe indicatori)

  - Comentariu: Se recomandă în continuare includerea în cererile de finanţare a indicatorilor agreaţi la nivel de AT;

- publicarea pe site-ul www.poat.ro a tuturor anunţurilor de participare lansate pe Axele de AT

  - Comentariu: Întrucât nu au fost primite aceste date de la AM-uri, AM POAT va încerca să caute în SEAP licitaţiile lansate pe AT şi să publice pe site-ul POAT aceste informaţii.

Punctul 3 - Prezentarea stadiului de implementare a AT la data de 31.12.2009

Reprezentantul AM POAT- dna Cristina Pătrăşcoiu:

- valoarea totală a contractelor finalizate/aflate în implementare/în pregătire este mai mică faţă de ultima raportare, deoarece la POS-DRU au fost două contracte a căror licitaţie a fost anulată (diferenţa de 194 mil. lei faţă de 230 mil.lei);

- la categoria 4 – este o diminuare cauzată de contractul privind dezvoltarea SMIS, care a fost anulat; diferenţa la categoria 3-a, deoarece unele contracte au intrat pe categoria 1;

a. Situaţia pe categorii de contracte:

| Categoria I | - contracte în valoare de 150,4 mil. Lei (contracte de instruire personal, consultanţă, evaluările de proiecte), dotări birotică, mobilier, chirii: POR (OI), POS DRU, POS Mediu, evaluări proiecte: PO DCA, POR (AM), POS CCE, reuniuni comitete şi grupuri de lucru: POAT, POR. |
| --- | --- |
| Categoria II-a | 10,7 milioane lei ( POAT, POR, POS Mediu (training beneficiari) |
| Categoria III-a | 9,3 milioane lei; PO-AT, POS-DRU, POR, PO-DCA, POS-T, POS CCE (evaluări intermediare pe PO, studii, analize) |
| Categoria IV-a | 39,1 milioane lei POAT, POS DRU, POR, POS Mediu (sisteme informatice) |
| Categoria V-a | 37,6 mil. Lei POR, POS Mediu, POS T, POS DRU (seminarii, campanii, materiale informative) |

b. Situaţia contractării la data de 31.12.2009:

| contracte | valoare |
| --- | --- |
| 79 contracte AT finalizate | 70,7 milioane lei |
| 60 contracte AT în curs de implementare | 93,89 milioane lei |
| 31 în curs de contractare | 82,51 milioane lei |
| 61 contracte AT aflate în pregătire | 121,22 milioane lei |

c. Evoluţii în perioada septembrie – decembrie 2009:

- 18 contracte au fost finalizate (17,39 mil. lei);

- 13 contracte au demarat (68,02 mil. lei);

- 18 noi contracte au fost pregătite, pentru acestea au fost întocmite fişe detaliate de contract (42,3 mil. lei).

Obiectivul Convergenţă - Stadiul implementării axelor de AT

| Proiecte depuse | Nr. 145 Valoare finanţare UE - 536,7 mil. Lei Valoare: 125,4 mil. euro |
| --- | --- |
| Proiecte aprobate | Nr. 113 Valoare UE: 385,2 mil. Lei Valoare: 90 mil. Euro 13% din alocare |
| Proiecte contractate cu beneficiarii | Nr. 88 Valoare UE la proiecte contractate: 349,6 lei Valoare: 81,7 mil. euro |
| Plăţi către beneficiari (prefinanţare+UE) | Valoare: 63 mil. lei (14,7 mil. euro) |
| Procent plăţi din alocare UE 2007-2013 | 2,14% |

Obiectivul Convergenţă - Stadiul total al absorbţiei IS:

| Proiecte depuse | Nr. 14.889 Valoare: 19,82 mil. euro |
| --- | --- |
| Proiecte aprobate | Nr. 3887 Valoare: 5,71 mil. euro |
| Contracte semnate | Nr. 2224 Valoare: 3,12 mil. euro |
| Plăţi către beneficiari (pre-finanţare+UE) | Valoare: 593 mil. euro |
| Pre-finanţări | Valoare: 411 mil. euro |
| Rambursări | Valoare: 182 mil. euro |
| Procent plăţi din alocare UE 2007 – 2013 | 3,09% |
| Total alocare UE 2007-2013 | Valoare: 19.213 miliarde euro |

Obiectivul cooperare teritorială - Distribuţia utilizării AT pe categorii de cheltuieli:

Categoria I: 3,89 mil. lei, din care:

( birotică şi consumabile: RO-BG, RO-UA-MD, RO-SE, MN

( traduceri documente: RO-BG, RO-SE, RO-UA-MD

( reuniuni comitete, deplasări: RO-BG, RO-SE, MN

( evaluări proiecte: RO-BG.

Categoria II-a: 0,13 mil. lei ( MN, RO-UA-MD, SEE,

Categoria III-a: 0,33 mil. lei ( RO-BG (focus-grup),

Categoria IV-a: 0,5 mil. lei ( RO-BG, RO-SE,

Categoria V-a: 1,52 mil. lei (seminarii, materiale informative).

Stadiu contracte AT: situaţia la 31.12.2009:

- 63 contracte AT finalizate (2,15 mil. lei);

- 22 contracte AT în curs de implementare (4,22 mil. lei);

- 5 contracte AT aflate în pregătire (2,9 mil. lei);

Evoluţii în perioada septembrie – decembrie 2009:

- 27 contracte au fost finalizate (valoare 1,3 mil. lei);

- 3 contracte au demarat implementarea RO-BG şi RO-SE (2,48 mil. lei).

Dna. Raluca Ionescu, reprezentant din partea CE, a adresat felicitări pentru prezentare şi a subliniat faptul că se constată întârzieri în implementarea PO. Problema comună cu care se confruntă toate PO este procedura de achiziţii publice iar AT poate sprijini îmbunătăţirea acestui proces prin instruire şi simplificare (realizarea de documente standard). Procesul de îmbunătăţire a sistemului achiziţiilor publice este complex şi simplificarea se va realiza gradual, astfel încât să poată fi întocmite documentaţii de atribuire şi oferte de calitate.

Totodată, la POS Transport, care este un program critic dpdv al implementării, se observă că nu este prevăzută instruire în domeniul achiziţiilor publice.

Având în vedere nivelul scăzut al plăţilor, se recomandă accelerarea contractării.

Dna Livia Chiriţă: În ceea ce priveşte instruirea, în anul 2008 şi 2009, au fost realizate cursuri de instruiri cu finanţare din Programele de Preaderare (Phare, ISPA) – cazul AM POR, AM POS DRU, AM POS CCE şi AM POS T.

În cadrul POAT, în anul 2009 a fost în implementare un contract de instruire, iar la sfârşitul anului 2009 a început al doilea contract, prin care a fost şi este în continuare  furnizată instruire pentru toate PO pe diverse teme orizontale: IS basic, management financiar, audit, gestionare de proiecte etc.

Totodată, prin POAT, este în faza de evaluare un contract de instruire care are o componentă de instruire pe tema achiziţiilor publice, separat pentru lucrări şi servicii.

Referitor la simplificarea şi standardizarea documentelor utilizate în procedura de atribuire a achiziţiilor publice, în cadrul Facilităţii de Asistenţă Tehnică care va fi finanţată din POAT este prevăzută consultanţă pentru elaborarea unor ghiduri privind achiziţiile publice care vor trebui agreate cu ANRMAP şi UCVAP. În ceea ce priveşte simplificarea şi îmbunătăţirea procesului achiziţiilor publice, au loc discuţii la nivelul ANRMAP, UCVAP şi Grupului de Lucru Interministerial şi sperăm că se vor crea premisele pentru rezolvarea problemelor existente.

Se încearcă totodată micşorarea întârzierilor cauzate de lanţul lung al aprobărilor documentaţiilor de atribuire şi de nedepunerea la timp de către ofertanţii câştigători a unor documente necesare încheierii contractelor de achiziţii.

Punctul 4 - Prezentarea stadiului  implementării POAT - dna Livia Chiriţă

Evoluţii de la ultima raportare:

- contracte care au demarat în ultimele trei luni: contractul privind sistemul de indicatori, realizarea de evaluări a CNSR şi PO-AT, al doilea contract de formare, ACP – contractul de consultanţă;

- proiecte noi: proiectele de sprijin pentru coordonatorii de poli (3 contracte de finanţare semnate); primul proiect de sprijin pentru cheltuielile de personal (s-a realizat prima rambursare); la nivel de SMIS, există 2 proiecte mici (achiziţia de echipamente pentru ADR-Bucureşti-Ilfov şi unul de întreţinere SMIS - în curs de implementare).

- în domeniul comunicării: s-au lansat două contracte (spoturi publicitare, sondaje de opinie înainte şi după difuzarea sporturilor);

- contracte noi în pregătire: acordul-cadru privind facilitatea de AT (se va lansa în SEAP, în luna februarie).

Comentariu: referitor la SMIS – se va relua licitaţia privind contractul de dezvoltare şi mentenanţă şi se va dezvolta portalul MySMIS.

Punctul 5 - Scurte prezentări ale stadiilor implementării Axelor Prioritare de Asistenţă Tehnică pentru fiecare Program Operaţional

PO-DCA - Dna Perla Simion

- S-au înregistrat probleme legate de achiziţiile publice. Dacă se constată unele incorectitudini la verificările la faţa locului ar trebui aplicate unele corecţii însă este necesară completarea legislaţiei în acest sens.

- Au fost anulate unele licitaţii anulate însă acestea sunt în curs de relansare.

- Solicită lămuriri privind cheltuielile cu închirierea sau cumpărarea de autoturisme.

Dna Livia Chiriţă: se poate modifica procedura astfel încât să se poată realiza corecţia; nu există o reglementare naţională privind corecţiile.

În ceea ce priveşte interdicţia privind achiziţionarea, preluarea în leasing sau închirierea de autoturisme şi mobilier şi aparatură birotică  – în OG.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale există excepţie pentru proiectele finanţate din fonduri nerambursabile.

POS CCE – dna Cornelia Budică

Comparativ cu situaţia ultimei întâlniri, au existat unele progrese:

- şapte proiecte au fost finalizate (valoare 2.331 mii lei) reprezentând servicii de evaluare proiecte, organizare CM, servicii de publicitate şi produse promoţionale.

- proiectele în curs de implementare sunt 14 (1,2 mil.euro).

- proiectele în curs de contractare sunt în număr de 7 (2 milioane euro). Accentul s-a deplasat pe servicii de consultanţă şi monitorizare, precum şi pe cele de verificare la faţa locului. S-a semnat contractul pentru evaluarea interim a POS-CCE. Este în curs de contractare proiectul privind polii de competitivitate, care se va lansa în SEAP (acest proiect este de AT şi are ca obiectiv întocmirea Ghidului şi a Schemei de Ajutor de stat). Există 7 propuneri ale AM şi OI-urilor, care sunt foarte variate. Se doreşte achiziţia unui sediu. Problema cea mai mare este legată de insuficienţa personalului alocat Axei de AT.

POS Transport – dna Alexandra Anghelina

- De la ultima raportare au fost finalizate 2 contracte.

- Referitor la proiectele în curs de implementare: contractul privind evaluarea interim a POS-T care se va finaliza în luna martie şi contractul privind achiziţia de materiale consumabile/birotică pentru AM.

- În ceea ce priveşte AT privind campania de informare, există aceeaşi problemă întâlnită şi de celelalte AM-uri, respectiv o serie de contestaţii mai mult sau mai puţin întemeiate, depuse de ofertanţi în procesul de contractare atât la CNSC cât şi în instanţă; necontractarea acestui proiect blochează şi un alt proiect privind organizarea de evenimente pe POS-T.

- S-a lansat licitaţia deschisă pentru un contract de instruire pentru AM şi beneficiarii POST, dar nu s-a calificat nici un ofertant, în prezent documentaţia de atribuire fiind în revizuire din punct de vedere al condiţiilor de calificare.

- Situaţia proiectului privind indicatorii – iniţial a fost lansată o procedură de cerere de oferte pentru contractarea acestui proiect, pentru care nu s-au primit oferte. Ulterior, a fost relansat spre contractare prin procedura de achiziţie deschisă, dar până la data limită de depunere a ofertelor, ACIS a sesizat AM POS-T de suprapunerea unor activităţi ale acestui proiect cu cele prevăzute într-un proiect asemănător contractat de ACIS. AM POS-T a anulat procedura de contractare, în vederea revizuirii caietului de sarcini.

Dna Perla Simion a propus realizarea unui studiu privind onorariile experţilor utilizaţi în contractele de AT, pe tipuri de experţi, în vederea creării unui material suport pentru personalul implicat în elaborarea documentaţiilor de atribuire

Dna Raluca Ionescu a menţionat că DG REGIO se implică în oferirea de AT în România pentru îmbunătăţirea sistemului de achiziţii publice. Se vor oferi sugestii în acest sens şi va exista un suport permanent din partea CE.

Dna Livia Chiriţă a menţionat că cele mai multe contestaţii sunt primite la contractele de publicitate şi cele care vizează sistemele informatice.

POS-DRU – Dna Alina Taină

Comparativ cu ultima situaţie:

- S-au încheiat trei contracte: unul pentru organizarea conferinţei naţionale anuale, unul pentru evaluarea interim a PO şi unul pentru sprijinirea procesului de evaluare a cererilor de finanţare depuse în cadrul POS-DRU.

- S-a lansat în luna decembrie şi licitaţia pentru proiectul sistemul informatic integrat de management, care a fost contestat şi anulat. Relansarea acestui contract se va realiza în curând.

- Există două contracte aflate în pregătire – unul privind Planul de implementare a POS-DRU şi unul pentru verificările de management şi pentru serviciile juridice.

POR – dna Orsolya Sofalvi

Comparativ cu ultima raportare:

- Pe DMI 1 au fost semnate şapte contracte cu OI şi două decizii ale AM-POR.

- Pe DMI 2, la nivelul AM-POR, au fost semnate contracte de achiziţii depuse pe anul 2009 (organizare evenimente, spoturi TV).

POS-MEDIU – Dna Marilena Teodorescu

Comparativ cu ultima raportare, nouă contracte au fost finalizate, majoritatea pe DMI 1 (instruire beneficiari, organizarea CM, informare şi publicitate).

Referitor la contractele aflate în implementare, au fost semnate patru contracte, dintre care trei contracte mari de AT pentru direcţiile tehnice din cadrul AM-urilor şi OI-urilor.

Contractele aflate în pregătire – există 31 de contracte în pregătire; se aşteaptă aprobarea Planului de achiziţii, după care se vor lansa 11 proceduri de achiziţii publice planificate pentru trimestrul I a.c. (două pentru informare şi publicitate, nouă pentru DM-1). Există şi aici problema contestaţiilor, care influenţează activitatea de planificare.

De asemenea, există un contract care a fost contestat, dar a primit aviz favorabil pentru autoritatea contractantă. De asemenea, există un contract lansat, etapa finală a achiziţiilor de servicii de curăţenie (achiziţie electronică).

Programele de Cooperare Teritorială – dl. Adrian Costandache

Comparativ cu ultima raportare:

A fost semnat un contract cu Biroul de Regional de Cooperare Tranfrontalieră Timişoara, care prevede alocarea sumelor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care le-au fost delegate.

Din cele opt contracte aflate în pregătire la ultima raportare, au fost lansate două contracte:

- unul pe Programul RO-BG pentru realizarea unor focus-grupuri cu beneficiarii, în scopul de a determina eficienţa activităţilor de comunicare;

- achiziţionarea de echipamente IT şi soft la programul RO-SB.

Concluzii privind utilizarea formularului privind utilizare AT

Dna Livia Chiriţă a menţionat că urmare a modificărilor formatului formularului se observă o îmbunătăţire a tipului de informaţii. Având în vedere creşterea nivelului de implementare a AT, s-a agreat ca, pe viitor, raportarea utilizării AT să cuprindă:

  - Total sume rambursate pe Axa de AT, pe fiecare din cele 5 categorii de AT;

  - Contractele/proiectele aflate în implementare, conform formularului utilizat până în prezent;

  - Contractele lansate în SEAP, conform aceluiaşi formular;

  - Lista contactelor aflate în pregătire (pentru fiecare contract nou introdus pe listă, se va completa o fişă de contract)

S-a hotărât ca AM POAT să refacă formularele completate de fiecare Program Operaţional, în formatul nou agreat, urmând ca Autorităţile de Management să actualizeze datele la raportarea următoare.

Punctul 6 - Prezentarea rezultatelor Grupurilor de Lucru privind problemele identificate pe domeniile respective şi a soluţiilor  care pot fi rezolvate prin finanţare AT

Dna Livia Chiriţă a menţionat că în mapa reuniunii se află câte o fişă pentru fiecare Grup de Lucru în care sunt prezentate informaţii privind şedinţele GL care au avut loc de la ultima reuniune a CCAT (principalele subiecte abordate, documentaţii de atribuire analizate, posibile suprapuneri identificate şi modul de soluţionare a acestora, contracte AT aflate în derulare pe domeniul respectiv)

- GL pentru formare – dna Livia Chiriţă

La ultima întâlnire a GL, au fost analizate fişele de proiecte aflate în pregătire, proiectele aflate în implementare, atât pentru PO-AT, cât şi pentru celelalte AM-uri, s-a trecut în revistă centralizarea datelor furnizate de AM-uri privind necesităţile de formare şi planul aferent acestora, pe anul 2010. Se urmăreşte îmbunătăţirea acestei activităţi de planificare a formării pentru anii următori. Următorul GL pentru formare va fi în luna martie a.c.

- GL pentru SMIS – Dna Raluca Stoian

La ultimul GL au fost abordate trei aspecte:

- stadiul implementării proiectului aflat în derulare "Dezvoltarea unei comunităţi eficiente şi profesioniste de utilizatori SMIS",

- modalităţi de aducere la zi a informaţiilor din SMIS-CSNR;

- posibilităţi de utilizare a datelor înregistrate în sistemul informatic SMIS-CSNR.

c. GL pentru Comunicare –dna Coralia Zadorojnai

Au avut loc trei întâlniri, următoarea fiind programată în luna februarie a.c.

Principalele aspecte abordate în cadrul GL:

- Modificarea Reg. (CE) nr. 1828/2006 prin Reg. (CE) nr. 846/2009, la secţiunea „Informare şi publicitate”;

- Analiza proiectelor de achiziţii publice privind realizarea de conferinţe, ateliere de lucru precum şi broşuri ale OI/AM/ACIS (activităţi, perioade de derulare, conţinut materiale etc.), în vederea asigurării corelării şi a evitării suprapunerilor;

- Evenimente interne şi externe la care au participat sau urmează să participe membrii grupului în vederea schimbului de informaţii şi de bune practici;

- Activităţile de comunicare derulate sau viitoare, în conformitate cu planurile anuale de comunicare ale AM şi ACIS;

- Planurile de comunicare pentru anul 2010;

- Aprobarea Manualului de Identitate Vizuală pentru IS 2007-2013 prin OMFP din 31/06.01.2010 (publicat în Monitorul Oficial, în 25 ianuarie a.c.).

Se analizează oportunitatea corelării perioadelor de desfăşurare a conferinţelor regionale ACIS şi AM POS-CCE pentru a se evita suprapunerea lor şi pentru a se asigura participarea la evenimente atât a presei centrale (cum este prevăzut în documentaţia de atribuire ACIS) cât şi a presei locale (cum este prevăzut în documentaţia de atribuire AM POS-CCE).

d. GL pentru Evaluare – dna Angelica Vlădescu

S-a întrunit de două ori (octombrie, noiembrie 2009). Principalul subiect al reuniunilor a fost prezentarea stadiului pregătirii evaluărilor intermediare.

A fost invitat expertul de la prima evaluarea interim (POR) pentru a prezenta lecţiile învăţate.

Membrii GL au mai fost informaţi cu privire la alte aspecte, după cum urmează:

- Prezentările şi dezbaterile din cadru întâlnirii reţelei de evaluare (Evaluation Network Meeting), (septembrie, Bruxelles);

- Dezbaterile din cadrul Open Days (octombrie, 2009),

- Prezentările şi dezbaterile din cadrul întâlnirii parteneriatului pentru evaluare FSE (ESF Evaluation Partnership Meeting) (noiembrie, Bruxelles).

- Prezentarea şi discutarea metodologiilor de evaluare propuse în ofertele tehnice, inclusiv discuţii privind aria de acoperire a întrebărilor de evaluare pentru  programele operaţionale care au o formulare asemănătoare cu cele privind evaluarea CSNR şi POAT, pentru asigurarea evitării suprapunerilor (prezentări ale reprezentanţilor AM POS-CCE, AM POS-DRU, ACIS  - evaluarea CSNR şi POAT).

Există în implementare un proiect referitor la „Îmbunătăţirea sistemului de indicatori utilizaţi în monitorizare” pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de raportare şi definire a indicatorilor.

Comentarii: Dna Livia Chiriţă – S-a discutat la ultima reuniune a CC-AT despre cum se urmăresc indicatorii de AT (la POAT, aceştia se regăsesc atât în cererea de finanţare cât şi în cea rambursare, fiind uşor de monitorizat şi agregat). Se recomandă, în continuare, includerea în cererile de finanţare AT/fişe AT a indicatorilor la nivel de program agreaţi pentru toate Axele de AT ale Programelor Operaţionale.

e. GL pentru Monitorizare – Dna Diana Iliescu

S-a organizat o reuniune a GL la data de 30 septembrie 2009. De asemenea, sub egida GL pentru monitorizare, în decembrie 2009, a fost organizat un seminar interactiv privind monitorizarea stadiului îndeplinirii regulii n+2/3, urmat de o parte de exerciţii practice. Se preconizează un nou seminar pe aceeaşi temă în cursul lunii februarie.

Punctul 7 - Lansarea Evaluării Intermediare PO-AT (seminarul de lansare)

Dna. Claudia Măgdălina, şeful Unităţii Centrale de Evaluare din cadrul ACIS – Prezintă unele aspecte privind evaluarea intermediară a POAT şi, în special, acele aspecte legate de componenta de elaborare efectivă a Raportului final. Este prezentată echipa de experţi şi consorţiul de evaluare. Durata evaluării interim a POAT, care  a început în luna octombrie, este de 6 luni.

Activităţi realizate până în prezent:

- revizuirea termenilor de referinţă specifici, aprobaţi de către Comitetul de Coordonare a Evaluării, stabilit la nivelul ACIS;

- elaborarea metodologiei de evaluare.

Varianta preliminară a Raportului va fi prezentată în luna aprilie, iar versiunea finală în luna mai a.c. În urma concluziilor şi recomandărilor, se va realiza un plan de acţiune pentru implementarea acestora.

Team leaderul proiectului – dl. Dirk Blink – a prezentat aspectele importante ale procesului de evaluare interim a POAT.

De asemenea, coordonatorul evaluării, dl. Dragoş Pâslaru, a prezentat metodologia de evaluare interim a POAT şi principalele aspecte identificate până în prezent. Se solicită comentarii şi opinii ale reprezentanţilor AM – beneficiari ai AT – cu privire la principalele aspectele legate de metodologia evaluării interim.

Comentarii: Se doreşte finalizarea proiectului de evaluare interim a PO-T în cadrul termenilor conveniţi, acest proces fiind deosebit de important pentru beneficiari.

Punctul 7- Alte aspecte

- Redactarea Broşurii nr.3 pentru AT (publicată în luna martie a.c.): AM POS-CCE şi AM POS-Transport sunt rugate, în măsura în care doresc, să scrie câte un articol pentru această broşură, termenul până la care poate fi predat fiind de două săptămâni. În lipsa acestor articole se va insera un articol privind proiectele de formare finanţate în cadrul AT;

- Organizarea Conferinţei anuale privind AT (martie a.c.);

- Realizarea reţelei AT pe site-ul POAT – membrii CCAT sunt informaţi că pe baza unei parole care le va fi furnizată de AM POAT vor putea accesa pe site-ul www.poat.ro toate documentele prezentate la reuniunile CCAT, precum şi alte documente de interes pentru AT ;

- Elaborarea Raportului de implementare pe anul 2009 – AM POAT va furniza un material referitor la activitatea CC AT din anul 2009 pe anul 2009 privind coordonarea AT;

- Plan de acţiune AT solicitat de Grupul interministerial de la nivel guvernamental.

Concluziile reuniunii CC PO-AT din data de 27 ianuarie 2010:

- Pentru sumele rambursate până la 31 decembrie 2009 se solicită informaţii de la toate Axele de AT privind împărţirea pe categorii şi indicatori realizaţi

- Se solicită răspuns de la AM PO-CCE şi AM POS–Transport pentru articole în Broşura nr.3

- Se recomandă, în continuare, includerea în cererile de finanţare AT/fişe AT a indicatorilor la nivel de program agreaţi de toate Programele Operaţionale

- Grupurile de lucru să analizeze cele 18 fişe noi pentru contractele aflate în pregătire pe Axele de AT şi POAT (prezentate la reuniune), în vederea depistării eventualelor suprapuneri, înainte de lansarea acestora în SEAP

- S-a agreat ca următoarea reuniune a CC AT să aibă loc în luna aprilie 2010, data exactă urmând a fi comunicată membrilor CC AT în conformitate cu ROF CC AT.