## POS Mediu
Formular 1
Programul Operaţional Sectorial Mediu
Plan indicativ de proiecte propuse pentru Axa de Asistenţă Tehnică pentru perioada 2011-2015
Proiecte care încep implementarea în 2011
Sprijin direct pentru implementarea PO | Suma estimată (euro) | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | Observatii
|  | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2
Titlul proiectului
Asistenţă tehnică pentru întărirea capacităţii insituţionale a AM şi OI în procesul de monitorizare a cadrului instituţional necesar implementării strategiei de regionalizare în sectoarele de apă şi deşeuri | 2500000 | [10 empty] | proiect în pregătire, procedura de achiziţie este programată în Trim III.2012
Asistenţă tehnico-economică pentru direcţiile şi birourile de implementare din cadrul AM şi OI POS Mediu a proiectelor finanţate din asistenţa financiară nerambursabilă | 6300000 | [10 empty] | contract în derulare | 19,944,780 lei fără TVA
Asistenţă Tehnică pentru asigurarea serviciilor de consultanţă financiară, contabilă şi fiscală pentru POS Mediu | 97000 | [10 empty] | proiect în pregătire, procedura de achiziţie este programată în Trim IV.2012
Sprijin pentru AM în evaluarea procesului de achiziţii aferente proiectelor POS Mediu | 74900 | [10 empty] | proiect în pregătire, procedura de achiziţie este programată în Trim III.2012
Sprijin pentru Direcţia Asistenţă Tehnică din cadrul AM POS Mediu in procesul de gestionare a proiectelor finanţate din Axa Prioritară 6 POS Mediu | 1000000 | [10 empty] | proiect în pregătire
Subtotal sprijin direct pentru implementarea PO | 9971900
Sprijin indirect pentru implementarea PO | Suma estimată (euro) | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | Observatii
|  | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2
Titlul proiectului
Sprijin privind managementul fondurilor structurale şi de coeziune prin calificări relevante în domeniul financiar - contabil, schimburi şi abordare integrată de bune practici | 285000 | [10 empty] | procedură de achiziţie trebuie reluată; la precedenta aprocedură de achiziţie lansată, nu a fost depusă nici o ofertă
Instruire personal din cadrul AM şi OI în domeniul monitorizării și controlului financiar a proiectelor finanţate prin POS Mediu 2007-2013 | 2500000 | [10 empty] | proiect în pregătire
Asigurarea participării personalului AM şi OI POS Mediu la cursuri de instruire specifice | 4000 | [10 empty] | proiect în derulare (pentru acest proiect nu s-a încheiat contract, decontări pe bază de documente justificative)
Misiuni de consolidare a sistemului de management al AM şi OI-urilor în vederea implementării POS Mediu | 229500 | [10 empty] | proiect în derulare (pentru acest proiect nu s-a încheiat contract, decontări pe bază de documente justificative)
Sprijinirea procesului de schimb de informaţii/experienţă între România şi statele membre în contextul implementării POS Mediu | 229500 | [10 empty] | proiect în derulare (pentru acest proiect nu s-a încheiat contract, decontări pe bază de documente justificative)
Evaluarea intermediară a POS Mediu | 500000 | [10 empty] | contract în curs de atribuire (solutionare contestatie)
Asistență tehnică pentru evaluarea Organismelor Intermediare POS Mediu | 373000 | [10 empty] | contract în curs de atribuire
Auditul Resurselor Umane din cadrul DG AM POS Mediu, implicate în gestionarea proiectelor finanţate din POS Mediu 2007-2013 | 374508 | [10 empty] | proiect în pregătire, procedura de achiziţie este programată în Trim III.2012
Organizarea reuniunilor CM POS Mediu aferente anului 2011 | 316250 | [10 empty] | contract în derulare | 316250
Achiziţionarea de publicaţii, cărţi şi reviste de specialitate | 14182.83 | [10 empty] | contract finalizat | 59567.89
Achiziţie aplicaţii IT pentru asigurarea funcţionalităţii resurselor informatice ale AM şi OI POS Mediu | 100000 | [10 empty] | proiect în pregătire, procedura de achiziţie este programată în Trim I.2012
Achiziţie echipament şi aplicaţie pentru monitorizarea securităţii reţelei IT din cadrul AM şi OI POS Mediu | 50000 | [10 empty] | proiect în pregătire, procedura de achiziţie este programată în Trim I.2012
Achiziţia de foto-copiatoare digitale multifuncţionale pentru AM şi OI POS Mediu | 206220 | [10 empty] | procedura de achiziţie fost lansată în luna decembrie 2011
Achiziționarea de servicii de certificare, semnătura electronică | 5000 | [10 empty] | proiect în pregătire
Dotarea cu echipamente IT | 650000 | [10 empty] | proiect în pregătire
Achiziţie echipament de telecomunicaţie pentru extindere centrală de telefonie fixă existentă | 15000 | [10 empty] | contract finalizat | 41904
Întreţinere şi reparare echipamente informatice, de comunicaţii şi periferice de calcul, întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice contractate | 499000 | [10 empty] | contract în derulare
Asigurarea chiriilor spaţiilor AM şi OI | 2250000 | [10 empty] | proiect în derulare (decontarea cheltuielilor se face pe bază de documente justificative)
Asigurarea materialelor consumabile, furnituri de birou şi obiecte de inventar necesare desfăşurării activităţii AM şi OI POS Mediu | 192000 | [10 empty] | proiect în pregătire
Dotarea cu mobilier suplimentar necesar derulării în condiţii optime a activităţii la sediile AM şi OI POS Mediu | 80000 | [10 empty] | proiect în pregătire
Asigurarea serviciilor de arhivare a documentelor, inclusiv închiriere spaţii aferente pentru AM POS Mediu | 192240 | [10 empty] | proiect în pregătire
Achiziţia serviciilor de întreţinere a sediilor AM şi OI POS Mediu | 1980000 | [10 empty] | contract în curs de derulare | 834000
Asigurare pază sedii AM şi OI POS Mediu | 562500 | [10 empty] | contract în derulare
Asigurarea cheltuielilor cu carburanţii şi cu lubrifianţii pentru mijloacele de transport aflate în dotarea celor 8 OI POS Mediu | 112500 | [10 empty] | proiect în derulare (decontarea cheltuielilor se face pe bază de documente justificative)
Cheltuieli cu asigurarea mijloacelor de transport aflate în dotarea celor 8 OI POS Mediu | 15750 | [10 empty] | proiect în derulare (decontarea cheltuielilor se face pe bază de documente justificative)
Asigurarea cheltuielilor cu reparaţiile şi întreţinerea mijloacelor de transport aflate în dotarea celor 8 OI POS Mediu | 67500 | [10 empty] | proiect în derulare (decontarea cheltuielilor se face pe bază de documente justificative)
Asigurarea cheltuielilor cu utilităţile pentru AM şi OI POS Mediu | 405000 | [10 empty] | proiect în derulare (decontarea cheltuielilor se face pe bază de documente justificative)
Achiziţionarea serviciilor de curierat | 67500 | [10 empty] | procedura de atribuire a fost lansata în Decembrie 2011, în curs de atribuire
Servicii de închiriere autoturisme, cu şofer, folosite în activitatea AM şi OI POS Mediu | 790000 | [10 empty] | proiect în pregătire
Servicii de transfer echipamente IT (mutare/relocare) din sediile AM POS Mediu şi OI POS Mediu Bucureşti | 3961.33 | [10 empty] | contract finalizat | 16,574 lei fara TVA
Servicii de transfer mobilier şi birotică (mutare/relocare) din sediile AM POS Mediu şi OI POS Mediu Bucureşti | 14925.73 | [10 empty] | contract finalizat | 62777.58
Servicii de transfer aparate pentru aer condiţionat (mutare/relocare) din sediile AM POS Mediu şi OI POS Mediu Bucureşti | 3613.13 | [10 empty] | contract finalizat | 9154.1
Subtotal sprijin indirect pentru implementarea PO | 13088651.02
Informare si publicitate | Suma estimată (euro) | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | Observatii
|  | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2
Titlul proiectului
Achiziţionarea de materiale promoţionale pentru POS Mediu | 283411 | [10 empty] | proiect în pregătire
Evaluarea Planului de Comunicare al POS Mediu | 248000 | [10 empty] | contract în derulare | 470708.95
Organizare evenimente cu privire la implementarea POS Mediu | 65487 | [10 empty] | contract în derulare | 277010.01
Achiziţionarea serviciilor de monitorizare mass-media | 146500 | [10 empty] | contract în derulare | 614800
Campanie de promovare a Programului Operaţional Sectorial Mediu - exemple de bune practici, traducere şi difuzare spot radio şi machetă de presă | 124856 | [10 empty] | procedura de atribuire a fost reluată în luna Decembrie 2011
Elaborarea de articole pentru publicaţii de specialitate şi achiziţionarea spaţiilor de publicare (2011-2012) | 780000 | [10 empty] | proiect în pregătire
Organizarea de evenimente de promovare a POS Mediu | 500000 | [10 empty] | proiect în pregătire
Realizarea unor filme de prezentare a proiectelor de succes implementate în cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale României | 990650.42 | [10 empty] | proiect în pregătire
Subtotal informare şi publicitate | 3138904.42
TOTAL Axa AT proiecte cuprinse in plan care incep implementarea in 2011 | 26199455.44
Sprijin direct pentru implementare PO | 9971900
Sprijin indirect pentru implementare PO | 13088651.02
Promovare şi publicitate | 3138904.42
Total | 26199455.44
Titlul proiectului | Suma estimată (euro) | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015
|  | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2
Proiecte 2010 din plan
Achiziţionarea de materiale promoţionale pentru POS Mediu | 30996.63
Organizarea întâlnirilor de lucru pentru prezentarea ghidurilor referitoare la evaluarea impactului asupra mediului în contextul proiectelor finanţate prin POS Mediu | 75000
Titlul proiectului | Suma estimată (euro) | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015
|  | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2
Proiecte din plan prevazute sa inceapa din/dupa 2012
Evaluarea finală a POS Mediu | 700000
Organizarea reuniunilor CM POS Mediu aferente anului 2012-2015 | 225000
Organizarea de evenimente de promovare a POS Mediu pentru perioada 2012-2013 | 501770
Asistență tehnică pentru evaluarea Organismelor Intermediare POS Mediu | 900000
Instruirea în domeniul managementului riscului pentru AM şi OI POS Mediu | 300000
Sistemul de e-learning - up-date cu noi module de instruire pentru AM şi OI POS Mediu | 150000
Sprijin AM și OI POS Mediu pentru planificarea strategică a perioadei de programare 2014 - 2020 | 1500000
Plata serviciilor de comunicaţii prestate de Serviciul Telecomunicaţii Speciale | 400000
Asistenţă Juridică pentru AM POS Mediu | 525000
Sprijinirea Ministerului Mediului şi Pădurilor în promovarea POS Mediu, prin intermediul unei campanii publicitare | 3000000
Asigurarea promovării POS Mediu 2014-2020 prin organizarea de evenimente specifice | 500000
Sprijinirea AM POS Mediu în evaluarea finală a Planului de Comunicare POS Mediu 2007-2013 şi în elaborarea Planului de Comunicare pentru următoarea perioadă de programare | 500000
Campanie de promovare a POS Mediu 2014-2020 | 3000000
Asigurarea serviciilor de arhivare a documentelor, inclusiv închiriere spaţii aferente pentru AM POS Mediu | 100000
Sprijin acordat AM POS Mediu în monitorizarea mass-media | 150000
Achiziţionarea de publicaţii, cărţi şi reviste de specialitate | 56000
Achiziționarea de servicii de certificare, semnătura electronică | 30000
Alte idei de proiecte DMI 1 in curs de identificare | 2250000
Alte idei de proiecte DMI 2. in curs de identificare | 2000000
Subtotal | 16787770
TOTAL PLAN LUCRU | 43093222.07

## POS CCE
Formular 2
Programul Operaţional Sectorial Cresterea Competitivităţii Economice
Plan indicativ de proiecte propuse pentru Axa de Asistenţă Tehnică pentru perioada 2011-2015 updatat in 8.11.2011
Proiecte care încep implementarea în 2011
AM/OI | Sprijin direct pentru implementarea PO | Suma estimată (euro) | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | Observatii
| Titlul proiectului |  | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2
AM POS CCE | Sprijinirea Autoritatii de Management in elaborarea documentatiei si implementarea operatiunii privind polii de competitivitate | 376470 | [10 empty] | proiect in implementare
AM POS CCE | Achizitia de servicii de management financiar si control AM POS CCE 2011 | 405846 | [10 empty] | pentru anul 2011 in implementare
AM POS CCE | Sprijin pentru gestionarea axei de asistenta tehnica privind intocmirea documentatiilor de atribuire si expertiza financiar/contabila | 200000 | [10 empty] | se lanseaza in trimestrul III propunere FAT
AM POS CCE | Servicii pentru evaluarea proiectelor pentru al treilea apel de proiecte operatiunea Intreprinderi Mari | 184000 | [10 empty] | contractat in implementare
AM POS CCE | Achizitie de servicii pentru vizite de monitorizare AM POS CCE | 292000 | [10 empty] | contract in implementare
AM POS CCE | Arhivare fizica AM POS CCE | 14500 | [10 empty] | contract in implementare
AM POS CCE | Curs de achizitii publice AM | 17000 | [10 empty] | finalizat
AM POS CCE | Inchiriere sediu Am si OIE; OI IMM inclusiv utilitati | 2770450 | [10 empty] | In curs de implementare
AM POS CCE | Achizitionare semnatura digitala Am si OI-uri | 3350 | [10 empty] | contract in implementare
AM POS CCE | Sprijin pentru activitatea AM POS CCE prin achizitionarea de consultanta specifica(finaciara, juridica, etc) | 400000 | [10 empty] | nelansat
OI IMM | Contractarea de experţi externi pentru procesul de evaluare a proiectelor depuse în cadrul operaţiunilor gestionate de OI IMM, din cadrul Axei prioritare 1 a POS CCE -apeluri 2011 | 314300 | [10 empty] | procedura lansată/raport de atribuire în curs de semnare
OI IMM | Sprijin acordat OI IMM în realizarea activităţilor de monitorizare şi control la fata locului, cu echipe mixte | 806400 | [10 empty] | proiect/ contract in implementare
OI IMM | Sprijin acordat OI IMM în realizarea activităţii de verificare administrativă a Cererilor de Rambursare | 431840 | [10 empty] | proiect/ contract în implementare
OI IMM | Sprijin în implementarea operaţiunii de Clustere | 15200
OI IMM | Asistenţă juridică acordată OI IMM în relaţia cu terţii şi pentru sprijinirea Serviciului Contractare şi Juridic în realizarea activităţilor specifice | 690700 | [10 empty] | documentaţie de atribuire în pregătire (relansare)
OIPSI | Sprijin pentru controlul proiectelor din cadrul Axei prioritare 3 POS CCE. | 3348838 | [10 empty] | fişă de AT aprobată, documentaţie de atribuire în pregătire (relansare)
OIPSI | Sprijin pentru monitorizarea proiectelor din cadrul Axei prioritare 3 POS CCE. | 1841860.4651 | [10 empty] | fişă de AT aprobată, documentaţie de atribuire în pregătire (relansare)
OIPSI | Sprijin pentru verificarea cererilor de rambursare | 121164.7442 | [10 empty] | partial implementat
OIPSI | Contractarea experţilor externi pentru procesul de evaluare tehnică şi financiară a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Axei prioritare 3 a POS CCE aferent apelurilor de proiecte pentru anii 2009 - 2012 | 867423.2558 | [10 empty] | fişă de AT aprobată, documentaţie de atribuire în pregătire (relansare)
OIPSI | Sprijin pentru transport și cazare | 148568.5744 | [10 empty] | partial implementat
OI Cercetare | Sustinerea activitatii de verficare la fata locului a proiectelor finantate in cadrul Axei prioritare 2 a POS-CCE, prin achizitia de servicii de control | 3000000 | [10 empty] | in pregatire
OI Cercetare | Servicii pentru campania de promovare a rezultatelor proiectelor finantate prin Axa 2 a POS-CCE | 1300000 | [10 empty] | in pregatire
OI Energie | Contractarea expertilor externi pentru procesul de evaluare tehnica si financiara a proiectelor din cadrul Axei Prioritare 4 a OIE POS-CCE** | 1300000 | [10 empty] | in pregatire
OI Energie | Contractarea expertilor externi pentru evaluarea propunerilor de proiecte Axa 4 pentru anii 2011/2012 | 273498 | [10 empty] | contract in derulare
OI Energie | Achizitie de servicii pentru vizite de monitorizare (experti) | 244000 | [10 empty] | proiect in curs de pregatire
OI Energie | Servicii pentru organizarea Comitetelor de selectie OIE | 40380 | [10 empty] | proiect in curs de pregatire
OI Energie | Servicii de consultanta juridica pentru OIE | 80600 | [10 empty] | proiect in curs de pregatire
OI Energie | Inchiriere mijloace auto OIE | 14500 | [10 empty] | in curs de pregatire
OI Energie | Achizitia de servicii de management financiar si control pentru OIE | 110495 | [10 empty] | contract in implementare
| Subtotal sprijin direct pentru implementarea PO | 19613384.0395
AM/OI | Sprijin indirect pentru implementarea PO | Suma estimată (euro) | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | Observatii
| Titlul proiectului |  | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2
AM POS CCE | Servicii de training specializat pentru AM POS CCE | 1300000 | [10 empty] | nelansat propunere FAT
AM POS CCE | Sprijinirea activităţii AM POS CCE pentru organizarea anuala a două reuniuni ale Comitetului de Monitorizare a POS -Creşterea Competitivităţii Economice pe o perioada de 5 ani | 88235 | [10 empty] | proiect in implementare
AM POS CCE | Sprijin pentru desfăşurarea activităţilor AM prin achiziţia de servicii diverse (deplasari interne si externe, curierat, intretinere, reparatii si plata asigurarii autoturismului propriu, etc) | 400000 | [10 empty] | proiect in implementare
AM POS CCE | Achizitie de consumabile, rechizite | 100000 | [10 empty] | finalizat
AM POS CCE | Achizitia de active fixe, obiecte de inventar, mobilier, furnituri de birou etc | 300000 | [10 empty] | in implementare pentru unele componente
AM POS CCE | Participare la schimburi de experienta | 250000 | [10 empty] | in implementare
AM POS CCE | Consultanta pentru elaborare de studii, strategii, | 1000000 | [10 empty] | nelansat propuneri FAT si din AT POS CCE
AM POS CCE | Servicii de transport intern AM POS CCE 2012-2013 | 15000 | [10 empty] | nelansat
AM POS CCE | Achizitie de softuri specializate ( RIR, management de proiect, contabilitate) etc) | 125000 | [10 empty] | RIR achizitionat
AM POS CCE | Achizitia de echipamente tehnica de calcul | 150000
OI IMM | Asigurarea serviciilor de poştă şi curierat pentru OI IMM | 6700 | [10 empty] | proiect finalizat
OI IMM | Amenajarea iniţială a arhivei şi servicii de legătorie | 9620 | [10 empty] | proiect finalizat
OI IMM | Instruirea specializată a personalului OI IMM în diverse domenii, prin cursuri organizate în ţară şi în străinătate | 377000 | [10 empty] | proiect in implementare
OI IMM | Sistem Informatic Integrat pentru digitizarea si arhivarea documentelor de lucru specifice activităţii Organismului Intermediar pentru IMM, rezultate din procesul de programare, lansare şi implementare a operaţiunilor din cadrul Axei prioritare 1 a POS CCE | 777700 | [10 empty] | proiect nelansat - fişă de AT în analiză la AM
OI IMM | Îmbunătăţirea dotării tehnice a serviciilor funcţionale din cadrul OI, prin achiziţia de tehnică informatică avansată, mijloace de comunicaţii şi aparatură birotică | 37200 | [10 empty] | proiect în implementare
| Alte idei de proiecte in curs de identificare | 0
OIPSI | Arhivarea fizică şi electronică a documentelor OIPSI*** | 465116.2791 | [10 empty] | arhivarea fizica este in derulare proiect urmeaya arhivarea electronica
OIPSI | Analiza necesităţilor sectorului public şi privat cu privire obiectul şi necesitatea intervenţiei fondurilor structurale în domeniul IT pentru următoarea perioadă de programare | 1000000 | [10 empty] | idee de proiect
OIPSI | Sprijin pentru desfăşurarea activităţilor OIPSI prin achiziţia de servicii diverse (plata utilitatilor, deplasari interne si externe altele decat cele de control si monitorizare, intretinere, reparatii etc) | 900000 | [10 empty] | idee de proiect
OIPSI | Achizitia de active fixe, obiecte de inventar, mobilier, furnituri de birou | 600000 | [10 empty] | idee de proiect
OIPSI | Participare la schimburi de experienta cu alte state membre UE | 600000 | [10 empty] | idee de proiect
OIPSI | Sprijin pentru evaluare şi TI în cadrul Axei prioritare 3 POS CCE | 100000 | [10 empty] | partial implementat
OIPSI | Achizitia de aplicatii informatice pentru OIPSI privind managementul de proiect si controlul implementarii proiectelor** | 33562.7907 | [10 empty] | idee de proiect
OI Cercetare | Sprijin pentru desfăşurarea activităţilor OI cercetare prin achiziţia de servicii diverse (plata utilitatilor, deplasari interne si externe, intretinere, reparatii si plata asigurarii autoturismului propriu, inchirieri sedii etc) | 900000 | [10 empty] | in implementare
OI Cercetare | Sprijin pentru OI cercetare in vederea gestionarii ELY | 1200000 | [10 empty] | in pregatire
OI Cercetare | Sprijin pentru desfăşurarea activităţilor curente ale OI cercetare prin achizitia de servicii suport (financiar contabile si mentenanta) (2010-2011) | 170000 | [10 empty] | in implementare
OI Cercetare | Achizitia de active fixe, obiecte de inventar, mobilier, furnituri de birou, materiale consumabile | 600000 | [10 empty] | in pregatire & partial in implementare
OI Cercetare | Training specializat pentru OI Cercetare | 240000 | [10 empty] | in implementare
OI Cercetare | Sprijin pentru dezvoltare in Tehnologia Informatiei pentru OI Cercetare | 950000 | [10 empty] | in pregatire
OI Energie
OI Energie
OI Energie | Achizitionare rechizite si tonere OIE | 100000 | [10 empty] | achizitie partial realizata
OI Energie | Achizitionare produse pentru birouri (distrugator documente, robot telefonic, reportofon, aparat de fotografiat, laptop, dulapuri si fisete, scaune, carucior de birou)OIE | 150000 | [10 empty] | proiect in curs de realizare
OI Energie | Servicii transport (intern si extern) si cazareOIE | 570000 | [10 empty] | proiect in derulare
OI Energie
OI Energie | Pregatire profesionala a personalului OIE | 620000 | [10 empty] | proiect in curs de pregatire
OI Energie | Achiziţie de echipamente: scanner, fax, copiator OIE | 10500 | [10 empty] | proiect in curs de implemetare
| Subtotal sprijin indirect pentru implementarea PO | 14145634.0698
AM/OI | Informare si publicitate | Suma estimată (euro) | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | Observatii
| Titlul proiectului |  | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2
AM POS CCE | Sprijin pentru organizarea de evenimente AM POS CCE | 503671 | [10 empty] | proiect in implementare
| Serviciu de ajutor in implementarea proeictelor benneficiarilor POS CCCE (help desk pentru Axa 1) | 14000 | [10 empty] | proiect in implementare
AM POS CCE | Asistenta tehnica pentru AM POS CCE pentru evaluarea modului de implementare a Planului de comunicare al POS CCE | 100000 | [10 empty] | proiect finalizat
AM POS CCE | Achizitie de produse promotionale | 125000 | [10 empty] | nelansat
OI IMM | Crearea unui sistem de informare/comunicare eficient pentru OI IMM | 228200 | [10 empty] | componenta 1 "sectiune web" - finalizat şi componenta 2 "campanie de evenimente" - in implementare
OIPSI | Sprijin pentru comunicare şi informare | 71531.1628 | [10 empty] | partial implementat
OI Cercetare | Sprijinirea activităţilor de comunicare/publicitate pentru Axa Prioritară 2 din POS CCE | 450000 | [10 empty] | in pregatire documentatie
OI Energie | Servicii tipografice editare brosuri | 5000 | [10 empty] | proiect in pregatire
OI Energie | Organizarea unor evenimente pentru promovarea operatiunilor din cadrul AP 4 gestionate de OIE, consultari pentru noul POS, elaborarea si achizitionarea de produse informative si de promovare, precum si sustinerea participarii OIE. 2011-2012 | 50000 | [10 empty] | proiect in pregatire
OI Cercetare | Campanie nationala de promovare a rezultatelor proiectelor finantate prin POS-CCE-Axa prioritara 2 | 1700000
| Subtotal informare si publicitate | 3247402.1628
| Sprijin direct pentru implementare PO | 19613384.0395
| Sprijin indirect pentru implementare PO | 14145634.0698
| Promovare şi publicitate | 3247402.1628
| Total | 37006420.2721
AM/OI | Titlul proiectului | Suma estimată (euro) | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | Observatii
|  |  | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2
Proiecte din plan prevazute sa inceapa din/dupa 2012 sau in curs de identificare
AM POS CCE | Achizitia de servicii de management financiar si control AM POS CCE pe o durata de 2 ani | 1173000 | [10 empty] | documentatie pregatita pentru lansare
AM POS CCE | Asistenta tehnica pentru AM POS CCE pentru evaluarea implementarii axelor prioritare POS CCE | 400000 | [10 empty] | transmis la SEAP
AM POS CCE | Achizitii consultanta pentru evaluarea eficientei FEI in implementarea JEREMIE | 120000
AM POS CCE | A doua evaluare intermediara a POS CCE | 400000
AM POS CCE | Evaluarea exante a POS CCE si strategica de mediu | 820000
AM POS CCE | Evaluarea prioritatilor orizontale a POS CCE | 480000
AM POS CCE | Campanie de comunicare POS CCE | 1000000
OI IMM | Poştă şi curierat 2012-2015 | 56400
OI IMM | Alte proiecte în curs de identificare | 7000000
OI IMM | Monitorizare şi control 2012-2015 | 3040200
OI IMM | Administrare arhivă şi legătorie 2012-2015 | 138000
OI Energie | Alte idei de proiecte oe DMI 5.1. in curs de identificare | 1180000
OI Energie | Alte idei de proiectepe DMI 5.2. in curs de identificare | 3650000
| Subtotal | 19457600
| AM POS CCE | 13527522
| OI IMM | 13223560
| OIPSI | 10098065.2721
| OI Cercetare | 8810000
| OI energie | 8398973
| Total AT POS CCE | 54058120.2721
Note on C30: cristina.patrascoiu: Intrat in implementare
Note on M73: Mirela_Tautu: 300 e/pers/an x 50 pers x 5 ani

## POS DRU
Formular 3
Programului Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane
Plan indicativ de proiecte propuse pentru Axa de Asistenţă Tehnică a pentru perioada 2011-2015
Proiecte care încep implementarea în 2011 - 2012
AM/OI | Sprijin direct pentru implementarea PO | Suma estimată (euro) | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | Observatii
|  |  | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2
Titlul proiectului
AM POS DRU | Sprijin pentru AMPOSDRU in vederea organizarii misiunilor de verificare ale AM POS DRU a functiilor delegate OI Regionale | 94890 | [10 empty] | Proiect in implementare | S-a utilizat un curs actualizat de 1 EUR=4,3 ron
AM POS DRU | Sprijin pentru AMPOSDRU in vederea realizarii verificarilor de management la fata locului, monitorizarii ex-post si vizitelor speciale privind operatiunile finantate in cadrul POSDRU | 8879000 | [10 empty] | Anuntul de participare publicat in data de 09.09.2011. Procedura anulata. Documentatia in curs de revizuire si procedura va fi relansata in februarie 2012. | Obiectiv II Masura 1 din PMP
AM POS DRU | Asistenţă tehnică pentru AMPOSDRU în procesul de contractare a proiectelor finantate in cadrul FSE din POSDRU | 719000 | [10 empty] | Procedura anulata. A fost primita o oferta inacceptabila. Procedura va fi relansata in februarie 2012. Buget modificat. | Obiectiv I Masura 1.2 din PMP
AM POS DRU | Asistenta tehnica pentru AMPOSDRU in procesul de evaluare a proiectelor finantate din FSE in cadrul POSDRU. | 1616000 | [10 empty] | Contract semnat in 24.10.2011 si suspendat. Solutie favorabila, contract in curs de demarare. | S-a utilizat un curs actualizat de 1 EUR=4,3 ron
AM POS DRU | Continuarea sprijinului pentru AMPOSDRU şi OI în vederea implementării POSDRU. | 732000 | [10 empty] | Proiect inclus in proiectul precedent privind procesul de evaluare a proiectelor.
AM POS DRU | Imbunatatirea activitatilor de monitorizare si raportare a indicatorilor si diseminarea informatiilor din Ghidul Solicitantului. | [11 empty] | Proiect inclus in proiectul de la poz. 21.
OI MECTS | Sprijin pentru asigurarea unei capacitati administrative adecvate a OIPOSDRU MECTS pentru implementarea si managementul eficient si eficace al POSDRU, in conformitate cu regulamentele comunitare si legislatia nationala aplicabila. | 7687105
OI POSDRU CNDIPT | Asistenta tehnica pentru evaluare, selectie si contractare proiecte in cadrul DMI 2.1 si 2.3 Axa prioritara 2 POSDRU 2007-2013 | 200000
OI POSDRU SUD VEST OLTENIA | Asigurarea resurselor necesare organizarii evenimentelor de sprijin pentru beneficiarii contractelor POSDRU aflati in implementare - suport pentru îndeplinirea atribuţiilor delegate OIRPOSDRU SV OLTENIA -durata 1 an * | 14754.78 | X |  | X |  | X |  | X |  | X
OI POSDRU NORD EST | Sprijin pentru OIR POS DRU REGIUNEA NORD EST in vederea realizarii verificarilor de management pentru operatiunile finantate in cadrul POSDRU si indeplinirea altor atributii conform Acordului de Delegare | 56100.99
OI POSDRU NORD EST | Asigurarea de servicii pentru buna functionare a departamentelor din cadrul OIR POSDR - Regiunea Nord Est, in vederea obtinerii unei capacitati administrative adecvate la nivelul Organismului Intermediar | 8888.88
AM POSDRU | Asistenţă tehnică pentru MMFPS - DG AM POS DRU în vederea acordării de sprijin in implementare pentru beneficiarii de contracte de finanţare acordată în cadrul POS DRU (Sesiuni de instruire dedicate beneficiarilor; Help-desk pentru beneficiari; Identificarea proiectelor critice și stabilirea măsurilor de redresare; Îmbunătăţirea utilizării sistemului de indicatori în monitorizarea POSDRU 2007-2013) | 4860000 | [10 empty] | Procedura anulata. Documentatia in curs de revizuire si procedura va fi relansata in februarie 2012. | S-a utilizat un curs actualizat de 1 EUR=4,3 ron. Obiectiv I Masura 2.1 si 2.2 din PMP Obiectiv III Masura 1.1.2 din PMP (indicatori de moni torizare). Obiectiv II Masura 2 din PMP (proiecte critice). Obiectiv I Masura 2.3 din PMP (blue-call)
| Subtotal sprijin direct pentru implementarea PO | 20007739.65
AM/OI | Sprijin indirect pentru implementarea PO | Suma estimată (euro) | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | Observatii
| Titlul proiectului |  | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2
AM POS DRU | Evaluarea AP2 (DMI 2.3), AP3, AP4, AP5 şi AP6 | 11500000
AM POS DRU | Evaluarea intermediară a POSDRU
AM POS DRU | Evaluarea ex-ante a POSDRU pentru următoarea perioadă de programare
AM POS DRU | Evaluarea AP1 şi AP2 (DMI 2.1 şi DMI 2.2)
AM POS DRU | Evaluări ad-hoc - in functie de nevoile identificate de AMPOSDRU
AM POS DRU | Activităţi pentru dezvoltarea capacităţii administrative in domeniul evaluării de program
AM POS DRU | Organizarea Comitetelor de Monitorizare POSDRU 2007-2013 în anii 2011, 2012, 2013. | 158175.9 | [10 empty] | Proiect CM 2011 finalizat.
AM POS DRU | Închiriere imobil necesar funcţionării DG AMPOSDRU şi DCFSE din cadrul MMFPS | 1215380.58 | [10 empty] | Proiect in implementare.
OI MECTS | Inchiriere spatiu - OIPOSDRU MECTS | 6720000
OI POSDRU NORD EST | Inchiriere mobil (cladire existenta si terenul aferent) necesar functionarii OIR POSDRU- NORD EST | 84000
OI POSDRU NORD VEST | Închiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent ) necesar funcţionării OI POS DRU - Regiunea Nord Vest | 143913
OI POSDRU CENTRU | Inchiriere spatiu (cladire existenta si terenul aferent) necesare bunei functionari a OIR POSDRU Regiunea Centru | 252000
OI POSDRU SUD VEST OLTENIA | Inchiriere imobile cu destinatie - sediu OIR POS DRU REGIUNEA SUD VEST OLTENIA si reprezentante judetene (perioada 2011-2015) | 546000 | X
OI POSDRU SUD EST | Inchiriere imobil pentru functionarea OIRPOSDRU Sud-Est | 300000
OI POSDRU SUD MUNTENIA | Inchiriere spaţiu si servicii arhivare documente | 85120
OI POSDRU SUD MUNTENIA | Închiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcţionării OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia” | 216000
OI POSDRU SUD VEST OLTENIA | Inchiriere imobil si servicii arhivare documente | 85120 | X |  |  | X
OI POSDRU VEST | Cheltuielile OIR POSDRU Vest cu chiria la spatiul existent. | 45600
AM POS DRU | Platforma de lucru comuna pentru Organismele Intermediare | 3500000
AM POS DRU | Sistem Informatic Integrat de Management (SIM-POSDRU) | 5024122.91 | [10 empty] | Proiect finalizat
AM POS DRU | Servicii de comunicaţii pentru AMPOSDRU - conexiune de voce şi transmisii de date de tip MPLS de minim 50 Mbps prin fibră optică | 2391.68 | [10 empty] | Proiect in implementare
AM POS DRU | Asigurarea materialelor si componentelor necesare bunei functionari a copiatoarelor, imprimantelor si multifunctionalelor de retea din cadrul AMPOSDRU | 22382.78 | [10 empty] | Proiect finalizat.
AM POS DRU | Asigurarea de echipamente de calcul, imprimante si multifucntionale de retea pentru AMPOSDRU - suport pentru indeplinirea atributiilor in domeniul managementului genaral, al implementarii si evaluarii POS DRU | 98000 | [10 empty] | Buget revizuit. Procedura va fi lansata in luna martie 2012.
AM POS DRU | Asigurarea materialelor si componentelor necesare bunei functionari a copiatoarelor, imprimantelor si multifunctionalelor de retea din cadrul AMPOSDRU | 150000
AM POS DRU | Servicii de comunicaţii pentru AMPOSDRU - conexiune de voce şi transmisii de date de tip MPLS de minim 50 Mbps prin fibră optică, proiect anual 2011-2013 | 18000 | [10 empty] | Proiect in implementare
AM POS DRU | Asistenta tehnica pentru AMPOSDRU şi cele 11 OI POSDRU pentru realizarea funcţiei de arhivare a documentelor - Achiziţia de servicii şi instrumente pentru arhivarea dosarelor proiectelor din cadrul POSDRU | 4938000 | [10 empty] | Buget modificat. Decizie Curtea de Apel pentru semnarea contractului de catre AMPOSDRU. | S-a utilizat un curs actualizat de 1 EUR=4,3 ron
AM POSDRU | Identificare si masuri de relansare a proiectelor critice la nivelul beneficiarilor de finantare in cadrul POSDRU | [11 empty] | Proiect inclus in proiectul de la poz. 21.
OI POSDRU NORD EST | Asigurarea echipamentelor TIC (altele decat SMIS) si a echipamentelor de birou, necesare intaririi si imbunatatirii resurselor tehnice si echipamentelor folosite de personalul din cadrul OIR POSDRU - Regiunea Nord Est | 31251.46
OI POSDRU NORD EST | Asigurarea materialelor si componentelor necesare bunei functionari a echipamentelor de calcul , copiatoarelor, imprimantelor si multifunctionalelor din cadrul OIR POSDRU- Nord-Est | 28502.5
OI POSDRU NORD EST | Realizarea unui sistem modern de comunicatii proprii printr-o retea securizata VPN MPLS intre sediul OIR POSDRU NORD-EST si reprezentantele sale judetene | 3747.25
OI POSDRU NORD EST | Asigurarea produselor de birotica si papetarie necesare functionarii OIR POSDRU- Nord Est | 13627.1
OI POSDRU NORD EST | Sprijin pentru dezvoltarea unei platforme comune de lucru pentru OIPOSDRU si AMPOSDRU (Technostructura - platforma comuna de lucru pentru OIPOSDRU) | 4884000 | [10 empty] | Documentatia de atribuire a fost respinsa de ANRMAP. Documentatia in curs de revizuire si procedura va fi relansata in februarie 2012 | S-a utilizat un curs actualizat de 1 EUR=4,3 ron. Obiectiv V Masura 3 din PMP
OI POSDRU VEST | Achizitionare materiale consumabile necesare functionarii OIR POSDRU Vest | 37223.76
OI POSDRU VEST | Achizitionare LEGIS necesar functionarii OIR POSDRU Vest | 500
OI POSDRU VEST | Achizitionare mobilier necesar functionarii OIR POSDRU Vest | 5300
OI POSDRU VEST | Achizitionare suport tehnic pentru aplicatiile economice SINTEC necesare OIR POSDRU Vest | 730
OI POSDRU VEST | Achizitionare servicii de asistenta tehnica la echipamentele: statii de lucru, servere Linux si Microsoft, imprimante, echipamente multifunctionale, scannere, retea date si echipamente active, centrala telefonica necesare OIR POSDRU VEST | 3500
OI POSDRU VEST | Cheltuieli de deplasare, cazare si achizitionare BCF-uri necesare deplasarilor cu masinile institutiei | 5500
OI POSDRU VEST | Cheltuielile OIR POSDRU Vest cu utilitati (EON, ENEL) si administrative locatia inchiriata | 13000
OI POSDRU NORD VEST | Asigurarea echipamentelor necesare bunei funcţionări a OIPOSDRU Regiunea Nord Vest | 14964.4
OI POSDRU NORD VEST | Asigurarea materialelor şi componentelor necesare bunei funcţionări a copiatorelor, imprimantelor şi multifuncţionalelor de reţea din cadrul OIRPOSDRU regiunea Nord Vest | 23354.43
OI POSDRU NORD VEST | Informaţii electronice de calitate prin servicii de internet asigurate de OIRPOSDRU Nord Vest | 5199.31
OI POSDRU NORD VEST | Asigurarea mobilierului necesar bunei funcţionări a OIPOSDRU Regiunea Nord Vest | 10759.29
OI POSDRU NORD VEST | Asigurarea serviciilor de cazare a si transportului necesar îndeplinirea atribuţiilor în domeniul managementului general, al implementării şi evaluării POS DRU | 19392
OI POSDRU NORD VEST | Asigurarea combustibilului si a asigurarii autoturismelor proprii necesar eîndeplinirea atribuţiilor în domeniul managementului general, al implementării şi evaluării POS DRU | 19489.43
OI POSDRU CENTRU | Asigurarea materialelor si componentelor necesare bunei functionari a copiatoarelor | 42430
OI POSDRU CENTRU | Servicii de comunicatii pentru OIR POSDRU Regiunea Centru - conexiune de voce si transmisii | 14040
OI POSDRU CENTRU | Utilarea spatiului necesar desfasurarii activitatilor de monitorizare a proiectelor finantate | 9946
OI POSDRU SUD VEST OLTENIA | Asigurarea materialelor şi componentelor necesare bunei funcţionări a copiatorelor, imprimantelor şi multifuncţionalelor de reţea din cadrul OIR POS DRU SV OLTENIA - durata 6 luni* | 17333 | X |  | X |  | X |  | X |  | X
OI POSDRU SUD VEST OLTENIA | Asigurarea cheltuielilor cu transportul si cazarea pentru personalul OIR POS DRU SUD VEST OLTENIA - durata 1an* | 12646.96 | X |  | X |  | X |  | X |  | X
OI POSDRU SUD VEST OLTENIA | Asigurarea materialelor consumabile - durata 1 an* | 4780 | X |  | X |  | X |  | X |  | X
OI POSDRU VEST | Achizitionare servicii de acces si/sau transmisii de date, servicii de telefonie si internet necesare OIR POSDRU Vest | 1760
OI POSDRU SUD VEST OLTENIA | Extinderea şi dotarea spaţiului destinat pastrarii/prearhivării proiectelor finanţate din FSE,protecţia împotriva incendiilor - durata - 6 luni* | 11921.4 | X |  |  |  | X
OI POSDRU SUD VEST OLTENIA | Servicii de asistenta tehnica la echipamentele: statii de lucru, servere Linux si Microsoft, imprimante, echipamente multifunctionale, scannere, retea date si comunicatie , echipamente active, centrala telefonica* | 3050 | X |  | X |  | X |  | X |  | X
OI POSDRU SUD VEST OLTENIA | Exploatare in conditii de siguranta* | 1200 | X |  |  |  | X |  |  |  | X
OI POSDRU SUD VEST OLTENIA | Perfectionarea cunostintelor personalului OIR POS DRU Regiunea Sud Vest Oltenia de limba engleza, limba franceza si limba germana | 200000 | X
OI POSDRU SUD EST | Asigurarea materialelor şi componentelor necesare derularii activităţilor specifice managementul fondurilor, în conformitate cu regulamentele comunitare si legislaţia naţională in cadrul OIR POS DRU Regiunea Sud Est | 66241
OI POSDRU SUD MUNTENIA | Asigurarea materialelor şi componentelor necesare bunei funcţionări a copiatorelor, imprimantelor şi multifuncţionalelor de reţea din cadrul OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia | 13350
OI POSDRU SUD MUNTENIA | Utilarea spaţiului necesar desfăşurării activităţilor de monitorizare a proiectelor finanţate din FSE | 19050
OI POSDRU SUD MUNTENIA | Asigurarea echipamentelor IT şi componentelor pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia | 38761
OI POSDRU SUD MUNTENIA | Servicii de comunicaţii pentru OIRPOSDRU SUD MUNTENIA - conexiune de voce şi transmisii de date de tip MPLS de minim 10 Mbps prin fibră optică | 3514
OI POSDRU BUC. ILFOV | Utilarea spaţiului necesar desfăşurării activităţilor de monitorizare a proiectelor finanţate din FSE. | 19050.07
OI POSDRU BUC. ILFOV | Asigurarea resurselor consumabile necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţilor specifice managementul fondurilor | 32693.8
| Subtotal sprijin indirect pentru implementarea PO | 40736015.01
AM/OI | Informare si publicitate | Suma estimată (euro) | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | Observatii
| Titlul proiectului |  | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2
AM POS DRU | Sprijin pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismele Intermediare pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate prevăzute în Planul de Comunicare pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane | 2.515.00 | [10 empty] | Proiect NOU. Procedura de achizitie in curs de finalizare. | S-a utilizat un curs actualizat de 1 EUR=4,3 ron Obiectiv IV Masura 1 din PMP (revizuire site-uri AM si OI)
AM POS DRU | Conferinţa naţională anuală privind implementarea POSDRU 2007-2013 (2011-2013) | 283393.17 | [10 empty] | Este inclus in proiectul de la pozitia 91.
AM POS DRU | Conferinta “Green Jobs for Green Economy” | 236160.96
AM POS DRU | Organizarea conferinţei internaţionale privind promovarea POSDRU 2007-2013 în vederea accesării în parteneriat a FSE | 102500 | [10 empty] | Proiect finalizat.
AM POSDRU | Realizarea unui film de informare şi promovare a obiectivelor şi operaţiunilor POSDRU 2007-2013 în rândul grupurilor ţintă | 13500 | [10 empty] | Proiect finalizat.
AM POSDRU | Actualizarea paginii de internet în vederea îmbunătăţirii informării şi promovării POSDRU 2007-2013 | 14900 | [10 empty] | Proiect finalizat
AM POSDRU | Asigurarea functionarii Ble call | 118080 | [10 empty] | Este inclus in proiectul de la pozitia 21 (Sprijin pt. beneficiari) | Obiectiv I Masura 2.3 din PMP
AM POSDRU | Campanie de constientizare (seminarii pentru potentialii beneficiari/beneficiari, materiale promotionale, etc.) | 472322 | [10 empty] | Este inclus in proiectul de la pozitia 91 (Info si publicitate) | Obiectiv IV Masura 2 din PMP
AM POSDRU | Revizuirea site-ului AM POSDRU si OI POSDRU in vederea imbunatatirii reflectarii evolutiei implementarii POSDRU | [11 empty] | Este inclus in proiectul de la pozitia 91. | Obiectiv IV Masura 1 din PMP
OI POSDRU ANOFM | Sprijin pentru OIR POS DRU ANOFM pentru implementarea activităţilor de informare si publicitate prevazute in Planul Anual de Comunicare POS DRU | 820293.49 | [10 empty] | Este inclus in proiectul de la pozitia 91 (Info si publicitate)
OI MECTS | Informare publicitate - OIPOSDRU MECTS | 700000 | [10 empty] | Este inclus in proiectul de la pozitia 91 (Info si publicitate)
OI POSDRU CNDIPT | Implementarea Planului Anual de Comunicare al CNDIPT- OIPOSDRU pentru anul 2011 | 150000
OI POSDRU CNDIPT | Implementarea Planului Anual de Comunicare al CNDIPT- OIPOSDRU pentru anul 2012 | 150000 | [10 empty] | Este inclus in proiectul de la pozitia 91 (Info si publicitate)
OI POSDRU CNDIPT | Implementarea Planului Anual de Comunicare al CNDIPT- OIPOSDRU pentru anul 2013 | 150000 | [10 empty] | Este inclus in proiectul de la pozitia 91 (Info si publicitate)
OI POSDRU NORD EST | Implementarea Planului Anual de Comunicare al CNDIPT- OIPOSDRU pentru anul 2011 | 136306.15
OI POSDRU NORD VEST | Evenimente „faţă în faţă” ale OIRPOSDRU Nord Vest” | 21780.88
OI POSDRU NORD VEST | Vizibilitate sporită prin materiale publicitare permanente ale OIRPOSDRU Nord Vest | 18267.83
OI POSDRU SUD VEST OLTENIA | Servicii de comunicaţii pentru OIRPOSDRU Sud-Vest Oltenia - conexiune de voce şi transmisii de date de tip MPLS de minim 10 Mbps prin fibră optică* | 981 | x |  | x |  | x |  | x |  | x
OI POSDRU SUD VEST OLTENIA | Organizarea de evenimente regionale (conferinţe regionale de lansare a cererilor de propuneri de proiecte, seminarii judeţene, caravane) pentru anul 2011 - durata 1 an* | 86235.88 | x |  | x |  | x |  | x |  | x
OI POSDRU SUD EST | Promovarea oportunităţilor de finanţare POSDRU şi organizarea sesiunilor de pregatire pentru potenţialii beneficiari şi pentru beneficiari din Regiunea Sud Est în anul 2011 | 108911.42
OI POSDRU SUD MUNTENIA | Organizarea activităţilor de informare si publicitate la nivelul Regiunii Sud Muntenia în anul 2011 | 60237
| Subtotal informare si publicitate | 3643869.78
TOTAL Axa AT proiecte cuprinse in plan care incep implementarea in 2011 |  | 64387624.44
*Pentru aceste proiecte, se intentioneaza accesarea finantarii nerambursabile in fiecare an/2 ani, cu eventualele ajustari necesare.
| Sprijin direct pentru implementare PO | 20007739.65
| Sprijin indirect pentru implementare PO | 40736015.01
| Promovare şi publicitate | 3643869.78
| Total | 64387624.44
AM/OI | Titlul proiectului | Suma estimată (euro) | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015
| Proiecte 2010 din plan |  | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2
AM POS DRU | Sprijin pentru AM si OIR in procesul de evaluare intermediara POS DRU | 1203368.07
AM POS DRU | Organizarea Comitetelor de Monitorizare POSDRU 2007-2013 în anul 2010 | 25857.65
AM POS DRU | Organizarea reuniunii extraordinare a Comitetului de Monitorizare pentru POS DRU 2007-2013 | 10224.13
| Subtotal | 1239449.85
| TOTAL PLAN LUCRU | 65627074.29
| AM POS DRU | 41147649.83
| OI MECTS | 15107105
| OI POSDRU Nord Est | 5246424.33
| OI POSDRU Sud Vest Oltenia | 984023.02
| OI POSDRU ANOFM | 820293.49
| OI POSDRU CNDIPT | 650000
| OI POSDRU Sud Est | 475152.42
| OI POSDRU Sud Munteania | 436032
| OI Centru | 318416
| OI POSDRU Nord Vest | 277120.57
| OI POSDRU Vest | 113113.76
| OI POSDRU BI | 51743.87
| TOTAL | 65627074.29
0

## POR
4.3
Programul Operaţional Regional
Plan indicativ de proiecte propuse pentru Axa de Asistenţă Tehnică pentru perioada 2011-2015
AM/OI | Sprijin direct pentru implementare PO | Suma estimată (euro) | Suma estimata (Euro) |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | Observatii
|  |  |  | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2
Titlul Proiectului
AM | Asistenta Tehnica pentru crearea unui pipeline de proiecte finantabile in cadrului DMI "Reabilitarea siturilor industriale poluate si neuitilizate si pregatirea lor pentru noi activitati |  | 7000000
AM | Cheltuieli cu Servicii de evaluare tehnica si financiara a cererilor de finantare depuse in cadrul axelor 1-5 POR | 19248740 | 9623325.6262
AM | Cheltuieli cu expertiză tehnică, financiară, contabilă şi juridică | 264500 | 203019.9781
AM | Realizarea de studii pentru evaluarea POR: | 4000000 | 2117528.2098
AM | evaluarea intermediară a POR
AM | evaluarea funcţionării prinicpiului orizontal al parteneriatului
AM | Realizarea de studii pentru următoarea perioadă de programare | 1290322.58 | 1778767.3966
AM | Cheltuieli cu organizarea de întâlniri de lucru privind implementarea POR (AM/OI) | 238000 | 215920.9077
AM | Actualizarea evaluării intermediare a Programului Operaţional Regional 2007-2013 |  | 790697.6744 | [9 empty] | procedura relansata, deschidere oferte 20 februarie
AM | Servicii de evaluare din punct de vedere tehnic şi financiar a cererilor de finanţare depuse pentru Poli de creştere in cadrul POR |  | 82464.3674
AM | Furnizarea de instruire specializată pentru personalul AM POR, OI POR şi beneficiari |  | 1657188.6721
AM | Servicii de instruire specializată pentru dezvoltarea abilităţilor tehnice şi generale pentru personalul din cadrul Autorităţii de Management, Organismelor Intermediare şi instituţiilor beneficiare ale Programului Operaţional Regional |  | 3412222.0558
AM | Sprijin pentru proiectarea unui sistem de eficienţă energetică (inclusiv audit energetic) a locuinţelor în România |  | 3000000
AM | Creşterea capacităţii de planificare strategică şi a impactului economic pentru polii urbani de creştere |  | urmeaza a se estima
AM | Propunerea unor viitoare modele de selecţie a proiectelor mai bine orientate pe strategiile de dezvoltare, obiectivele şi indicatorii de program |  | urmeaza a se estima
AM | Facilitarea comunicării şi colaborării între Autoritatea de Management şi Organismele Intermediare şi încurajarea sprijinului direct şi proactiv pentru beneficiari (analiză funcţională) |  | 150000
AM | Master-planuri de mobilitate pentru polii de crestere |  | 3000000
AM | Consolidarea amenajării teritoriului ca o condiţie prealabilă pentru dezvoltarea urbană (analiză funcţională) |  | urmeaza a se estima
AM | Elaborarea strategiilor de integrare pentru zonele de sărăcie şi comunităţile defavorizate (inclusiv comunitatea de romi) |  | urmeaza a se estima
AM | Sprijinirea municipalităţilor în conceperea strategiilor de investiţii şi pregătirea portofoliului de proiecte, în special în domeniul transportul urban (analiză funcţională) |  | 3500000
AM | Cheltuieli cu vizite de monitorizare a contractelor din cadrul axelor prioritare 1-5 | 282910 | 667391.86
| TOTAL |  | 37198526.7482
AM/OI | Sprijin indirect pentru implementare PO | Suma estimată (euro) | Suma estimata (Euro) |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | Observatii
|  |  |  | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2
Titlul Proiectului
AM | Achiziţii programe informatice | 254035 | 96659.1447
AM | Achiziţii servicii telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi internet | 12960 | 53474.5881
AM | Cheltuieli cu serviciile de intretinere echipamente IT si autoturisme | 50000 | 49474.1849
AM | Achiziţii servicii arhivare | 150000 | 88737.4502
AM | Achiziţii de echipamente periferice de calcul, aparatură | 189330 | 468582.607
AM | Participări cursuri, seminarii, conferinţe, etc | 211965 | 312488.7874
AM | Vizite de lucru în regiuni ale personalului unităţii de evaluare | 7260 | 1689.6295
AM | Participare la seminarii si instruiri/conferinţe/vizite | 62905 | 319337.5246
AM | studiu/întâlniri de lucru/ schimb experienţă
AM | Achiziţia de consumabile, rechizite, articole de biroticăşi obiecte de inventar | 7000 | 193016.6793
AM | Servicii de traducere şi interpretariat | 12903.22 | 8744.6136
AM | Servicii sisteme informatice şi programe web (GIS) | 28225.8 | 17334.5781
AM | Achiziţie de mijloace fixe, articole de birotică, obiecte de inventar, consumabile | 433064.51 | 511839.306
AM | Achiziţie programe informatice | 18550 | 135634.3033
AM | Achiziţii de servicii buclă locală | 72580.64 | 16891.7892
AM | Achiziţii de servicii acces internet | 2419.35 | 5347.7486
AM | Servicii organizare evenimente | 129032.25 | 88642.2878
AM | Participări cursuri, seminarii, conferinţe, etc | 177420 | 64888.774
AM | Servicii organizare intalniri de lucru CM | 88710 | 20645.5967
AM | Servicii organizare intalniri de lucru la sediul AM | 50000 | 11636.5667
AM | Achiziţia de echipamente, inclusiv tonere | 197580 | 159412.4872
AM | Achiziţia de Hartie si alte consumabile | 13000 | 49078.1374
AM | Cheltuieli cu servicii de telefonie, fax, servicii poştale, curierat rapid şi internet | 6970 | 1622.1374
AM | Cheltuieli cu vizite de monitorizare | 508875 | 118431.1581
AM | Participari intalniri, grupuri de lucru, semnare contracte, întâlniri mass media la sediul AM - OI | 20000 | 782166.5867
AM | Achizitie echipamente( UPS, Laptop, Calculatoare, Mobilier) | 699775 | 473864.3499
AM | Achiziţie de consumabile de birou | 557625 | 129776.8106
AM | Cheltuieli cu asigurarea serviciilor de instruire | 4700000
AM | Cheltuieli cu serviciile de traducere pentru site-ul POR | 9700 | 2257.4939
AM | Cheltuieli cu serviciile de intretinere echipamente IT si autoturisme | 85485 | 37837.6182
AM | Cheltuieli cu vizite de monitorizare a contractelor de Asistenta Tehnica şi vizite de verificare a atributiilor delegate | 238140.32 | 30000
AM | Cheltuieli cu Servicii de consul tanta tehnica, financiara si juridica | 200000 | 46546.267
AM | Cheltuieli achizitie programe informatice | 161290 | 37537.237
AM | Participări cursuri, seminarii, conferinţe, etc | 19355 | 4504.515
AM | Participări cursuri, seminarii, conferinţe, etc | 82037 | 19092.5805
AM | Achiziţie de mijloace fixe, articole de birotică, obiecte de inventar, consumabile | 145161 | 33783.5133
| TOTAL |  | 4249512.9392
AM/OI | Informare si publicitate | Suma estimată (euro) | Suma estimata (Euro) |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | Observatii
|  |  |  | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2
Titlul Proiectului
AM | Servicii de întreţinere şi dezvoltare web-site www.inforegio.ro |  | 2813.2558 | [9 empty] | caiet de sarcini in pregatire, publicare SEAP aprilie
AM | Achiziţie servicii pentru campanie de panotaj stradal pentru promovarea Regio – Programul Operaţional Regional |  | 187546.7442 | [9 empty] | caiet de sarcini intocmit martie
AM | Promovarea rezultatelor Regio 2012 - 2013 - Realizarea a 7 filmulete de prezentare a proiectelor POR – 30 minute total |  | 84396.1 | [9 empty] | caiet de sarcini in curs de pregatire
AM | Promovarea rezultatelor Regio 2012 - 2013 - Achiziţie servicii pentru difuzarea spoturilor radio pentru promovarea Regio – Programul Operaţional Regional |  | 187546.7442 | [9 empty] | caiet de sarcini intocmit, publicare SEAP in martie
AM | Promovarea rezultatelor Regio 2012 - 2013 - Realizarea tipariturilor si fotografii pentru Regio, a materialelor promotionale pentru evenimente |  | 226931.7326 | [9 empty] | documentatie de atribuire in curs de pregatire
AM | Promovarea rezultatelor Regio 2012 - 2013 - Contractare de servicii pentru promovarea Regio – Programul Operaţional Regional pe TV |  | 1406601.6279 | [9 empty] | deschidere oferte 1 februarie
AM | Promovarea rezultatelor Regio 2012 - 2013 - Achiziţie servicii pentru organizarea de evenimente, de informare şi promovare privind Regio – Programul Operaţional Regional |  | 165260.4651 | [9 empty] | documentatie de atribuire in curs de pregatire
AM | Servicii de realizare a 2 sondaje de opinie pentru evaluarea activităţilor aferente campaniei media si a activitatilor de comunicare in general derulate în cursul anului 2011 si 2012 |  | 50637.6605 | [9 empty] | doc atrib in curs de avizare
AM | Contractare de servicii pentru editarea, tipărirea şi distribuţia revistei Regio |  | 116279.0698 | [9 empty] | documentatie de atribuire in asteptare pentru validare pe SEAP
| TOTAL |  | 2428013.4
| Sprijin direct pentru implementare PO | 15071243.67 | 37198526.7482
| Sprijin indirect pentru implementare PO | 14473418.35 | 4249512.9392
| Promovare şi publicitate | 129032.25 | 2428013.4
| Total | 29673694.27 | 43876053.0874
4.2968
AM/OI | Sprijin direct pentru implementarea PO | Suma estimată (euro) | Suma estimata (Euro) |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | Observatii
|  |  |  | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2
Titlul Proiectului
ADR Nord Est | 1. Sprijinirea Organismului Intermediar din cadrul ADR Nord-Est in perioada 2011-2012 pentru implementarea si monitorizare Programului Operational Regional 2007-2013 in Regiunea Nord-Est | 4178050 | 4178050
ADR Nord Est | Sprijinirea Organismului Intermediar din cadrul ADR Nord-Est in perioada 2013-2014 pentru implementarea si monitorizarea Programului Operational Regional 2007-2013 in Regiunea Nord-Est | 5.799.508.48 | 5799508.48
ADR Nord Est | Sprijinirea Organismului Intermediar din cadrul ADR Nord-Est in 2015 pentru implementarea si monitorizarea Programului Operational Regional 2007-2013 in Regiunea Nord-Est | 3300000 | 3300000
ADR Nord Est | 1. Sprijin acordat Organismului Intermediar din cadrul ADR Nord-Est in perioada 2011-2012 pentru implementarea cu succes a Planului de comunicare aferent Programului Operational Regional 2007-2013 | 120000 | 120000
ADR Nord Est | 1. Sprijin acordat Organismului Intermediar din cadrul ADR Nord-Est in perioada 2013-2014 pentru implementarea cu succes a Planului de comunicare aferent Programului Operational Regional 2007-2013 | 120000 | 120000
ADR Nord Est | 1. Sprijin acordat Organismului Intermediar din cadrul ADR Nord-Est in 2015 pentru implementarea cu succes a Planului de comunicare aferent Programului Operational Regional 2007-2013 | 87500 | 87500
ADR Nord Est | TOTAL | 13605058.48 | 13605058.48
ADR Sud Muntenia | . Sprijin pentru ADR Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar pentru implementarea şi monitorizarea cu profesionalism şi eficienţă a proiectelor finanţate din POR 2007 - 2013 | 3 040 000 | 3040000
ADR Sud Muntenia | Sprijin pentru ADR Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar pentru implementarea şi monitorizarea cu profesionalism şi eficienţă a proiectelor finanţate din POR 2007 - 2013 | 3 144 000 | 3144000
ADR Sud Muntenia | 3. Sprijin pentru ADR Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar pentru implementarea şi monitorizarea cu profesionalism şi eficienţă a proiectelor finanţate din POR 2007 - 2013 | 3 144 000 | 3144000
ADR Sud Muntenia | 1. Sprijin pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate din Planul de Comunicare pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Sud Muntenia | 1 585 000 | 1585000
ADR Sud Muntenia | 2. Sprijin pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate din Planul de Comunicare pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Sud Muntenia | 292 000 | 292000
ADR Sud Muntenia | 3. Sprijin pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate din Planul de Comunicare pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Sud Muntenia | 160 000 | 160000
ADR Sud Muntenia | TOTAL | 8 497 000 | 11365000
ADR BI | 1 ˝Sprijin pentru implementarea Programului Operational Regional in Regiunea Bucuresti - Ilfov˝ 2011-2012 | 2236470 | 2236470
ADR BI | 2 ˝Sprijin pentru implementarea Programului Operational Regional in Regiunea Bucuresti - Ilfov˝ 2013-2014 | 2592358 | 2592358
ADR BI | 3 ˝Sprijin pentru implementarea Programului Operational Regional in Regiunea Bucuresti - Ilfov˝ 2015 | 1493692 | 1493692
ADR BI | 1.˝PRO REGIO BUCURESTI ILFOV 2011˝ | 105000 | 105000
ADR BI | 2.˝PRO REGIO BUCURESTI ILFOV 2012˝ | 85000 | 85000
ADR BI | 3.˝PRO REGIO BUCURESTI ILFOV 2013˝ | 50000 | 50000
ADR BI | TOTAL | 6 562 520 | 6562520
ADR Nord Vest | Sprijin pentru ADR Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru implementarea şi monitorizarea cu profesionalism şi eficienţă a proiectelor finanţate din POR 2007 - 2013 | 3 910 400 | 3910400
ADR Nord Vest | Sprijin pentru ADR Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru implementarea şi monitorizarea cu profesionalism şi eficienţă a proiectelor finanţate din POR 2007 - 2013 | 3 880 000 | 3880000
ADR Nord Vest | Sprijin pentru ADR Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru implementarea şi monitorizarea cu profesionalism şi eficienţă a proiectelor finanţate din POR 2007 - 2013 | 2 080 000 | 2080000
ADR Nord Vest | 1. Sprijin pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate din Planul de Comunicare pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Nord-Vest | 234 781 | 234781
ADR Nord Vest | 2. Sprijin pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate din Planul de Comunicare pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Nord-Vest | 180 000 | 180000
ADR Nord Vest | 3. Sprijin pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate din Planul de Comunicare pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Nord-Vest | 80 000 | 80000
ADR Nord Vest | TOTAL | 10 365 181 | 10365181
ADR Sud-Vest Oltenia | 1. Sprijin pentru ADR Sud-Vest în calitate de Organism Intermediar | 2000000 | 2000000 | [9 empty] | Contractul de finantare cu ADR SV a fost incheiat in data de 27.06.2011, fiind in valoare de 2.608.525,30 Euro. Suma contractata excede estimarea deoarece AM POR a recalculat alocarile pentru fiecare OI
ADR Sud-Vest Oltenia | implementarea şi monitorizarea cu profesionalism şi eficienţă a proiectelor finanţate din POR 2007 - 2013 | 2500000 | 2500000
ADR Sud-Vest Oltenia | 2. Sprijin pentru ADR Sud-Vest în calitate de Organism Intermediar | 1400000 | 1400000
ADR Sud-Vest Oltenia | 1. Sprijin pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate din Planul de Comunicare pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Sud-Vest | 150000 | 150000
ADR Sud-Vest Oltenia | 2. Sprijin pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate din Planul de Comunicare pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Sud-Vest | 200000 | 200000
ADR Sud-Vest Oltenia | 3. Sprijin pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate din Planul de Comunicare pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Sud-Vest | 100000 | 100000
ADR Sud-Vest Oltenia | TOTAL | 6 350 000 | 6350000
ADR Centru | Sprijin pentru ADR Centru în calitate de Organism Intermediar pentru implementarea şi monitorizarea cu profesionalism şi eficienţă a proiectelor finanţate din POR 2007 - 2013 | 2 939 235 | 2939235 | [9 empty] | Contractul de finantare cu ADR Centru a fost incheiat in data de 20.06.2011, fiind in valoare de 3.070.691,66 Euro. Suma contractata excede estimarea deoarece AM POR a recalculat alocarile pentru fiecare OI
ADR Centru | Sprijin pentru ADR Centru în calitate de Organism Intermediar pentru implementarea şi monitorizarea cu profesionalism şi eficienţă a proiectelor finanţate din POR 2007 - 2013 | 5 100 000 | 5100000
ADR Centru | 1. Sprijin pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate din Planul de Comunicare pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Centru | 253 289.75 | 253289.75 | [9 empty] | Contractul de finantare cu ADR Centru a fost incheiat in data de 30.06.2011, fiind in valoare de 210.500,24 Euro.
ADR Centru | 2. Sprijin pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate din Planul de Comunicare pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Centru | 420 000 | 420000
ADR Centru | TOTAL | 8 709 025.47 | 8712524.75
ADR Sud Est | “Sprijin pentru ADR SE in perioada 2011 – 2012 in vederea implementarii, managementului si evaluarii POR si pentru pregatirea urmatorului exercitiu de programare” | 3260000 | 3260000 | [9 empty] | Contractul de finantare cu ADR SE a fost incheiat in data de 28.06.2011, fiind in valoare de 3.752.557 Euro. Suma contractata excede estimarea deoarece AM POR a recalculat alocarile pentru fiecare OI
ADR Sud Est | Sprijin pentru ADR SE in perioada 2013 – 2015 in vederea implementarii, managementului si evaluarii POR si pentru pregatirea urmatorului exercitiu de programare” | 3020000 | 3020000
ADR Sud Est | 1)“ Sprijin pentru ADR SE in vederea implementarii Planului de Comunicare al Programului Operational Regional 2007 – 2013 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud- Est in perioada 2011 - 2012” | 557500 | 557500
ADR Sud Est | 2)“ Sprijin pentru ADR SE in vederea implementarii Planului de Comunicare al Programului Operational Regional 2007 – 2013 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud- Est in perioada 2013 - 2015” | 178968 | 178968
ADR Sud Est | TOTAL | 7016468 | 7016468
ADR Vest | Sprijin pentru ADR Vest în calitate de Organism Intermediar pentru implementarea şi monitorizarea cu profesionalism şi eficienţă a proiectelor finanţate din POR 2007 - 2013 | 3275024.18 | 3275024.18
ADR Vest | Sprijin pentru ADR Vest în calitate de Organism Intermediar pentru implementarea şi monitorizarea cu profesionalism şi eficienţă a proiectelor finanţate din POR 2007 - 2013 | 1140129.76 | 1140129.76
ADR Vest | Sprijin pentru ADR Vest în calitate de Organism Intermediar pentru implementarea şi monitorizarea cu profesionalism şi eficienţă a proiectelor finanţate din POR 2007 - 2013 | 3 200 000 | 3200000
ADR Vest | 1. Sprijin pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate din Planul de Comunicare pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Vest | 300 000 | 300000
ADR Vest | 2. Sprijin pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate din Planul de Comunicare pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Vest | 190 046,69 | 190046.69
ADR Vest | 3. Sprijin pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate din Planul de Comunicare pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Vest | 300 000 | 300000
ADR Vest | TOTAL | 8 405 200,63 | 8405200.63
OI Turism | 1. “SPRIJIN PENTRU ORGANISMUL INTERMEDIAR – DIRECŢIA GESTIONARE FONDURI COMUNITARE PENTRU TURISM ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013” | 2 500 000 | 2500000
OI Turism | 2. “SPRIJIN PENTRU ORGANISMUL INTERMEDIAR – DIRECŢIA GESTIONARE FONDURI COMUNITARE PENTRU TURISM ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013” | 2 000 000 | 2000000
OI Turism | 3.“SPRIJIN PENTRU ORGANISMUL INTERMEDIAR – DIRECŢIA GESTIONARE FONDURI COMUNITARE PENTRU TURISM ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013” | 363 968. 25 | 363968.25
OI Turism | TOTAL | 4 863 968.25 | 4863968.25
| AM POR | 43876053.0874
| ADR Nord Est | 13605058.48
| ADR Nord Vest | 10365181
| ADR Centru | 8712524.75
| ADR Sud Muntenia | 11365000
| ADR Vest | 8405200.63
| ADR Sud Est | 7016468
| ADR BI | 6562520
| ADR Sud Vest Oltenia | 6350000
| OI Turism | 4863968.25
| Total | 121121974.1974

## PODCA
Formular 5
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative
Plan indicativ de proiecte propuse pentru Axa de Asistenţă Tehnică pentru perioada 2011-2015
Proiecte care încep implementarea în 2011
Sprijin direct pentru implementarea PO | Suma estimată (euro) | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | Observatii
|  | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2
Titlul proiectului
Sprijinirea procesului de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse spre finanţare la PO DCA | 121785.56 | [10 empty] | contract finalizat
Asigurarea unui proces transparent de evaluare şi selecţie a solicitărilor de finanţare din PO DCA | 118272.52 | [10 empty] | contract finalizat
Susţinerea implementării PO DCA | 327884.21 | [10 empty] | contracte în implementare
Asigurarea serviciilor de evaluare a proiectelor pentru AM PO DCA | 1115696.29 | [10 empty] | acord-cadru în derulare
Sprijin pentru funcţionarea AM PO DCA şi pentru pregătirea următorului exerciţiu de programare (sprijin direct) | 1760000 | [10 empty] | contracte în pregătire privind achiziţionarea de expertiză pentru verificarea achiziţiilor, control la faţa locului, monitorizare
Subtotal sprijin direct pentru implementarea PO | 3443638.58
Sprijin indirect pentru implementarea PO | Suma estimată (euro) | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | Observatii
|  | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2
Titlul proiectului
Sprijinirea funcţionării AM PO DCA prin dotarea cu materiale de comunicaţii şi IT | 59864 | [10 empty] | contracte finalizate
Sprijinirea activităţii Comitetului de Monitorizare a PO DCA | 17336.84 | [10 empty] | contracte finalizate
Organizarea reuniunilor CM PO DCA | 200000 | [10 empty] | contracte prin care se organizează reuniunile CM PO DCA, de două ori pe an
Evaluarea intermediară a PO DCA pentru perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2009 | 121785.56 | [10 empty] | contract finalizat
Asigurarea perfecţionării personalului AM PO DCA prin participarea la conferinţe, seminarii, cursuri şi reţele tematice | 199306.76 | [10 empty] | participare la seminarii, conferinţe cursuri de formare în pregătire
Asigurarea sprijinului logistic pentru AM PO DCA | 199072.56 | [10 empty] | contracte în implementare contracte care vor fi lansate în anul 2012
Sprijin pentru funcţionarea AM PO DCA şi pentru pregătirea următorului exerciţiu de programare (sprijin indirect) | 1806316 | [10 empty] | contracte în pregătire privind pregătirea următoarei perioade, realizarea de studii,analize, furnizarea de training pentru personalul AM PO DCA, realizarea de evaluări ale PO DCA
Subtotal sprijin indirect pentru implementarea PO | 2603681.72
Informare si publicitate | Suma estimată (euro) | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | Observatii
|  | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2
Titlul proiectului
Sprijin pentru asigurarea proceselor de informare şi publicitate pentru PO DCA | 643235.92 | [10 empty] | proiectul se finalizează în 12.02.2012
Activităţi de promovare adresate inclusiv sectoarelor prioritare ale PO DCA | 45294.86 | [10 empty] | contract finalizat
Asigurarea promovării eficiente a PO DCA | 702609.02 | [10 empty] | contract care va fi lansat în martie 2012
Subtotal informare şi publicitate | 1391139.8
TOTAL Axa AT proiecte cuprinse in plan care incep implementarea in 2011 | 7438460.1
Sprijin direct pentru implementare PO | 3443638.58
Sprijin indirect pentru implementare PO | 2603681.72
Promovare şi publicitate | 1391139.8
Total | 7438460.1

## POST
Formular 6
Programului Operaţional Sectorial Transport
Plan indicativ de proiecte propuse pentru Axa de Asistenţă Tehnică a pentru perioada 2011-2015 | [12 empty] | 4.2
Proiecte care încep implementarea în 2011
Sprijin direct pentru implementarea PO | Suma estimată (euro) | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | Observatii | Valoare (RON) | Valoare (EUR)
|  | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2
Titlul proiectului
Asistenta tehnica pentru sprijinul AM pentru POS-T în desfășurarea activității de evaluare si selecție a aplicațiilor POS-T | 600000 | [10 empty] | Proiectul a fost lansat in mai 2011. O singura oferta a fost primita, oferta care nu a indeplinit criteriile de calificare. Procedura de atribuire a fost anulată în SEAP în data de 03.08.2011. Proiectul va fi relansat in 2012. Buget modificat de la 548.900 la 600.000. Nu a fost inregistrata nicio evolutie in perioada sept-dec 2011. | 2520000 | 600000
Consultanta pentru sustinerea Autoritatii de management pentru POS-T in desfasurarea activitatii de monitorizare a implementarii proiectelor POS-T | 228550 | [10 empty] | Proiectul a fost finalizat și s-a efectuat plata finală. | 938972 | 223564.7619
Asistenta tehnica pentru elaborarea unui Master Plan General de Transport | 3500000 | [10 empty] | Licitatia pentru proiect (Jaspers) a fost lansata, estimandu-se începerea implementării în luna octombrie 2011, iar finalizarea, in august 2013. Buget modificat de la 2.700.000 la 3.500.000. In urma primei evaluari s-a depus o contestatie. Conform deciziei CNSC a fost realizata o a doua evaluare. Proiectul a fost atribuit si contractul este in curs de avizare. In urma misiunii de control a primului ministru, viza juridica va fi acordata de catre Directia Juridică. | 14887600 | 3544666.6667
Asistenta tehnica pentru sprijin institutional in cadrul activitatilor aferente verificarii cererilor de rambursare a Beneficiarilor POS Transport | 650000 | [10 empty] | Contractul a fost semnat pe 12 septembrie 2011, cu o perioada de implementare a activitatiilor de 21 de luni, perioada contractului 23 de luni. | 2764840 | 658295.2381
Asistenta juridica pentru beneficiarii POST - 2 loturi | 8000000 | [10 empty] | A fost elaborată o documentație de atribuire pentru lansarea unui acord cadru. Caietul de sarcini si cerințele de calificare au fost transmise spre analiza beneficiarilor. A fost elaborata fila de buget a proiectului. Cererea de finanțare a fost depusă în data de 24.10.2011. Procedura de achiziție urmeaza sa fie lansată in 2012, după aprobarea cererii de finanțare. | 34270400 | 8159619.0476
Asistenta tehnica pentru sprijin institutional pentru CNADNR | [11 empty] | S-a renuntat la proiect. Beneficiarul nu a solicitat acest sprijin întrucât se suprapune cu asistența tehnică solicitată în cadrul fiecărui proiect. Bugetul contractul a fost estimat la 2.000.000
Asistenta tehnica pentru sprijin institutional pentru CNCF CFR SA | 7150000 | [10 empty] | Documentația de atribuire este finalizată. Proiectul nu are filă de buget aprobată. Beneficiarul trebuie să transmită o confirmare că proiectul nu se suprapune cu alte proiecte. Buget modificat de la 2.000.000 la 7.150.000. Cererea de finanțare a fost depusă în data de 30.09.2011. Procedura de achiziție urmeaza sa fie lansată in 2012, după aprobarea cererii de finanțare. | 30629170 | 7292659.5238
Sprijin instituțional pentru elaborarea și implementarea Master Planului General de Transport | 400000 | [10 empty] | A fost finalizată documentația de atribuire și se lucrează la cererea de finanțare. Cererea de fnanțare a fost depusă în data de 24.10.2011. Proiectul va fi realizat de catre BEI. | 1713520 | 407980.9524
Instruirea personalului din sectorul transporturi - AMPOS T și beneficiarii POST pentru managementul si implementarea POS-T 2007-2013 | [11 empty] | Se renunta la proiect, activitatiile se vor realiza prin proiectul ”Dezvoltarea abilitaților angajaților implicați in absorbția fondurilor europene aferente AM POST și beneficiarilor acestuia prin instruire”. Procedura de atribuire a fost anulată. In data de 04.08.2011 a fost depusă cererea nr. 40/DPAT/TZ/04.08.2011 privind retragerea cererii de finanțare, cerere aprobată de către AM POST in data de 22.08.2011. Bugetul estimat al proiectului a fost de 450.000.
Cursuri de Project Manager si Microsoft Access pentru personalul AM POS-T | 105000 | [10 empty] | Beneficiarul nu a transmis Caietul de sarcini. Nu s-a inregistrat nicio evolutie in perioada sep - dec 2011.
Servicii de consultanță pentru management de program | 3165000 | [10 empty] | Documentația de atribuire este finalizata. În data de 23.06.2011 a fost transmis anunțul de participare pentru publicare în SEAP. Anunțul de participare a fost respins în data de 28.06.2011. Procedura a fost relansată în data de 07.07.2011 prin transmiterea anunțului de participare în SEAP și publicarea acestuia in data de 08.07.2011. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 24.08.2011. Procedura a fost anulată în data de 20.07.2011. Documentația de atribuire a fost revizuită și procedura de atribuire a fost relansată prin publicarea în SEAP a anunțului de participare în data de 23.07.2011. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 05.09.2011 ora 10. Au fost depuse 4 oferte și sunt în curs de evaluare. Perioada de evaluare a fost extinsă până la data de 31.10.2011. Cererea de finanțare a fost depusă in data de 29.08.2011. Proiectul a fost atribuit si contractul este in curs de avizare la Directia Juridică. | 13003086 | 3095972.8571
Traducerea documentelor RO - EN, EN - RO pentru AM POS T | 14000 | [10 empty] | Contractul a fost semnat in data de 30.08.2011. Proiectul s-a introdus in formular la "in implementare" | 45028.8 | 10721.1429
Asistență tehnică pentru evaluarea intermediară a POS T 2007 – 2013 pentru perioada 2007 - 2011 | 290068 | [10 empty] | Beneficiarul nu a transmis Caietul de sarcini. Nu s-a inregistrat nicio evolutie in perioada sep - dec 2011.
Dezvoltarea abilitaților angajaților implicați in absorbția fondurilor europene aferente AM POST și beneficiarilor acestuia prin instruire | 700000 | [10 empty] | Procedura a fost lansată în data de 01.08.2011 prin transmiterea de invitații și publicarea documentației si a invitației de participare pe site-ul www.ampost.ro . Termenul limita pentru depunerea ofertelor a fost 16.08.2011, ora 10:00. Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 16.08.2011, o singură ofertă a fost depusă. În prezent are loc evaluarea ofertelor. Oferta depusa a fost declarata inacceptabila, procedura a fost relansata cu deschidere pe 19.09.2011. Cererea de finanțare a fost depusă în data de 11.08.2011. Contractul a fost semnat in data de 16.11.2011. | 2998660 | 713966.6667
Asistență tehnică pentru susținerea Autorității de Management pentru POS T în desfășurarea activității de monitorizare a implementării proiectelor POS T | 551572 | [10 empty] | Beneficiarul nu a transmis Caietul de sarcini. Nu s-a inregistrat nicio evolutie in perioada sep - dec 2011.
Acumularea cunoștințelor și competențelor necesare personalului implicat în managementul și implementarea POS T prin instruire, vizite de lucru și schimburi de experiență | 560250 | [10 empty] | Se lucrează la documentația de atribuire. Proiectul va fi eligibil după aprobarea modificării ordinului de eligibilitate. Nu s-a inregistrat nicio evolutie in perioada sep - dec 2011.
Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice | 485830 | [10 empty] | Beneficiarul nu a transmis Caietul de sarcini. Nu s-a inregistrat nicio evolutie in perioada sep - dec 2011.
Servicii de consultanță în domeniul managementului de proiect | 720272 | [10 empty] | Beneficiarul nu a transmis Caietul de sarcini. Nu s-a inregistrat nicio evolutie in perioada sep - dec 2011.
Servicii de găzduire și întreținere web-site AM POS T | 200000 | [10 empty] | Beneficiarul nu a transmis Caietul de sarcini. Nu s-a inregistrat nicio evolutie in perioada sep - dec 2011.
Subtotal sprijin direct pentru implementarea PO | 27320542
Sprijin indirect pentru implementarea PO | Suma estimată (euro) | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | Observatii
|  | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2
Titlul proiectului
Servicii de consultanta privind indeplinirea recomandarilor CE de infiintare a unei ”Grupari Europene de Cooperare Transfrontaliera” pentru viitorul proiect de lucrari pe sectorul comun al Dunarii | 88000 | [10 empty] | Beneficiarul nu a transmis Caietul de sarcini
Achizitie Consola Antivirus, client antivirus si servicii de tip suport Premier Suport pentru asigurarea managementului centralizat al intregii infrastructuri IT a AM POS-T | 200000 | [10 empty] | Documentatia de atribuire este finalizata. Proiectul a fost transmis spre publicare in SEAP in data de 22.06.2011, fiind publicat in data de 28.06.2011. Termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost 09.08.2011. A fost depusă o singură ofertă. A fost finalizată evaluarea ofertelor și aprobat raportul procedurii de atribuire, a fost informat ofertantul castigator. Cererea de finanțare a fost depusă în data de 13.07.2011, iar în data de 05.08.2011 AM a comunicat DPAT aprobarea cererii de finanțare. Contractul a fost semnat in data de 15.09.2011.
Aplicatii contabile pentru AM POS-T | 350000 | [10 empty] | Caietul de sarcini este în analiză. DPAT și DMF trebuie să agreeze Caietul de sarcini.
Achizitie imprimante | 55000 | [10 empty] | Documentația de atribuire este finalizată. Proiectul are fila de buget. Invitația de participare a fost transmisă spre publicare în SEAP în data de 13.07.2011. Data limita pentru depunerea ofertelor a fost 01.08.2011. A fost depusă o singură ofertă. În data de 19.08.2011 a fost aprobat raportul procedurii de atribuire și a fost informat ofertantul câștigător. Cererea de finanțare a fost depusă în data de 22.07.2011. Contractul a fost semnat in data de 15.09.2011, s-a finalizat și s-a efectuat plata finală.
Achizitie stick wireless mobile internet | 1000 | [10 empty] | Beneficiarul nu a transmis Caietul de sarcini. Nu s-a inregistrat nicio evolutie in perioada sep - dec 2011.
Achizitie laptop-uri | 32000 | [10 empty] | Beneficiarul a transmis Caietul de sarcini în data de 07.07.2011 si l-a retransmis în data de 14.07.2011. Documentația de atribuire si cererea de finanțare au fost aprobate, respectiv depusa cererea de finantare. Procedura de licitatie a fost lansata in 23.11.2011 si anulata in 22.12.2011. Va fi reluata in 2012.
Service hardware calculatoare/ echipamente SMIS pentru AM POS-T/ Beneficiari POS-T | 500000 | [10 empty] | Beneficiarul nu a transmis Caietul de sarcini. Nu s-a inregistrat nicio evolutie in perioada sep - dec 2011.
Achizitie hard disk-uri externe | 1000 | [10 empty] | Documentația a fost finalizată și a fost aprobată. Cererea de finanțare a fost depusă in data de 17.08.2011. Achiziția a fost lansată în 26.09.2011 și anulată în 12.10.2011. A fost revizuită cererea de finanțare. Achiziția va fi relansată în 2012 după aprobarea cererii de finanțare și elaborarea fișei de buget.
Achiziție articole și furnituri de birou | 50000 | [10 empty] | Decizia de finantare a fost semnata in data de 07.07.2011. Contractul s-a semnat în data de 12.07.2011. Proiectul s-a introdus in formular la "in implementare"
Asistenta tehnica pentru elaborarea, cuantificarea si organizarea urmaririi indicatorilor POS transport 2007-2013 | 103447 | [10 empty] | Proiectul este în implementare, perioada contractului 26.11.2010 - 02.07.2011 (1E= 4,1084lei)
Asistenta tehnica pentru elaborarea POST 2014-2020 | 2873200 | [10 empty] | Proiectul se va lansa in 2012.
Organizarea reuniunilor CM POS-T pentru anul 2011 | 50000 | [10 empty] | A fost finalizat contractul pentru lotul 1 (prima reuniune) și urmează a fi lansată procedura de achiziție pentru lotul 2 (a doua reuniune - luna septembrie). Pentru lotul 2 procedura a fost finalizata. Contratul a fost semnat in noiembrie 2011, s-a finalizat și s-a efectuat plata finală.
Achiziție consumabile birotică (tonere) pentru uzul AM POS-T | 50000 | [10 empty] | Invitația de participare a fost publicată în SEAP în data de 22.07.2011. Au fost solicitate clarificari, iar raspunsurile au fost publicate în SEAP și pe site-ul AM POST. Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 04.08.2011. Au fost depuse 3 oferte. În prezent are loc evaluarea ofertelor. S-a solicitat prelungirea perioadei de evaluare cu max. 10 zile. Cererea de finantare a fost depusa in data de 20.07.2011. În data de 31.08.2011 a fost întocmit Raportul procedurii de atribuire și înaintat spre aprobare. Raportul a fost respins de autoritatea contractantă și s-a reluat evaluarea. Noua comisie de evaluare a refăcut raportul procedurii cu hotărârea de anulare a procedurii. Ofertanții au fost informați în data de 21.09.2011. În data de 26.09.2011, autoritatea contractanta a luat la cunoștinață faptul ca a fost depusă o contestatie la CNSC . In urma reevaluarii, procedura a fost anulata. Proiectul va fi relansat in 2012
Sistem de arhivare pentru documentele din cadrul AM POS-T | 1000000 | [10 empty] | Beneficiarul nu a transmis Caietul de sarcini. Proiectul a fost amânat la solicitarea conducerii AM POS T în perspectiva schimbării sediului AM POS T.
Organizare evenimente AM POS T | 14000 | [10 empty] | Beneficiarul nu a transmis Caietul de sarcini. Nu s-a inregistrat nicio evolutie in perioada sep - dec 2011.
Achiziție cărți de vizită pentru personalul AM și SAPI | 1904 | [10 empty] | Proiectul a fost lansat în catalogul electronic în data de 01.07.2011. În data de 07.07.2011 a fost acceptată oferta câștigătoare în SEAP și a fost elaborat raportul procedurii, care a fost înaintat conducătorului autorității contractante spre aprobare. La data de 11.07.2011 s-a transmis câștigătorului adresa privind transmiterea documentele din documentația de atribuire. În data de 21.07.2011 a fost elaborat draft-ul de contract, iar angajamentul de cheltuieli în data de 25.07.2011. Au fost obținute vizele juridică și CFP. În data de 29.07.2011 AM POST a transmis Nota de respingere a cererii de finanțare pe motiv că proiectul se suprapune cu un alt proiect. În data de 08.08.2011 DPAT a solicitat AM POS T revenirea asupra deciziei de respingere a cererii de finanțare. În data de 16.08.2011 a fost solicitat punctul de vedere al ANRMAP privind anularea achiziției. Proiectul a fost anulat si nu se reia.
Organizarea reuniunilor CM POS-T pentru anii 2011-2015 | [11 empty] | Se realizeaza proiecte care se refera la fiecare Comitet de Monitorizare separat, pentru fiecare an. Bugetul proiectului a fost estimat la 250.000
Servicii de consultanță pentru audit de proiect | 14555
Achiziție fax | 700 | [10 empty] | Beneficiarul a transmis Caietul de sarcini în data de 05.12.2011. Se lucrează la elaborarea documentației de atribuire și a cererii de finanțare. Achiziția se va lansa în 2012, după aprobarea fișei de buget.
Achiziție calculatoare | 36250 | [10 empty] | Beneficiarul a transmis Caietul de sarcini în data de 05.12.2011. Se lucrează la elaborarea documentației de atribuire și a cererii de finanțare. Achiziția se va lansa în 2012, după aprobarea fișei de buget.
Subtotal sprijin indirect pentru implementarea PO | 5421056
Informare si publicitate | Suma estimată (euro) | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | Observatii
|  | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2
Titlul proiectului
Servicii de relatii publice pentru organizarea de evenimente pentru promovarea POS-T | 120000 | [10 empty] | Beneficiarul nu a transmis Caietul de sarcini. Nu s-a inregistrat nicio evolutie in perioada sep - dec 2011.
Asistenta tehnica pentru realizarea unei campanii de informare publica la nivel national privind POS-T 2007-2013 | [11 empty] | Proiect finalizat, perioada de implementare 9 iunie 2010-9 iunie 2011. Buget 897.500.
Instruirea personalului AM POST si beneficiarilor POST in domeniul comunicarii | 118510 | [10 empty] | Beneficiarul a transmis Caietul de sarcini. Documentatia de atribuire si cererea de finantare sunt in curs de elaborare.
Organizarea Conferintei nationale POST 2011 | 14000 | [10 empty] | A fost realizata Conferinta nationala AM POST in data de 19.12.2011. Procedura utilizata a fost achizitie directa. S-au inregistrat 3 facturi in cadrul acestui proiect : inchiere sala de conferinta, servicii de catering si materiale promotionale. Proiect in implementare, se fac platile pt cele 3 achizitii directe.
Achizitie de echipamente specifice activitatii de comunicare | 6352 | [10 empty] | Beneficiarul a transmis Caietul de sarcini în 22.09.2011. Documentația de achiziție și cererea de finanțare au fost elaborate, dar cererea de finanțare nu a fost depusă întrucât nu a fost aprobată fișa de buget. Achiziția se va lansa în 2012, după aprobarea cererii de finanțare
Achiziție obiecte promoționale personalizate POS T | 47855 | [10 empty] | Beneficiarul nu a transmis Caietul de sarcini. Nu s-a inregistrat nicio evolutie in perioada sep - dec 2011.
Conferință promovare POS T, Constanța 2011 | 38284 | [10 empty] | Beneficiarul nu a transmis Caietul de sarcini. Nu s-a inregistrat nicio evolutie in perioada sep - dec 2011.
Asistenta tehnica pentru determinarea gradului de vizibilitate al POST si de conștientizare a publicului asupra POST | 43186 | [10 empty] | Beneficiarul nu a transmis Caietul de sarcini. Nu s-a inregistrat nicio evolutie in perioada sep - dec 2011.
Achiziție de echipamente de înregistrare / redare | 234 | [10 empty] | Beneficiarul nu a transmis Caietul de sarcini. Nu s-a inregistrat nicio evolutie in perioada sep - dec 2011.
Subtotal informare şi publicitate | 388421
TOTAL Axa AT proiecte cuprinse in plan care incep implementarea in 2011
calendar care a rămas valabil |  |  | impreună culorile formează calendarul actual
modificări de calendar
proiectul se elimină și valoarea sa nu a fost adunată la sumele cuprinse în situație
Sprijin direct pentru implementare PO | 27320542
Sprijin indirect pentru implementare PO | 5421056
Promovare şi publicitate | 388421
Total | 33130019
11958761
Note on A8: Cristina.Badescu: titlu initial: Asistenta tehnica pentru activitatea de evaluare si selectie a proiectelor POS-T
Note on A11: Teodora.Zorica: Asistenta tehnica pentru sprijin instituțional in cadrul activităților aferente verificării cererilor de rambursare si a verificărilor la sediul Beneficiarilor POS Transport
Note on A12: Cristina.Badescu: Titlu inițial : Asistenta juridica pentru AM POST si beneficiarii POST
Note on B12: Teodora.Zorica: buget modificat - 2 loturi
Note on A17: Cristina.Badescu: proiect adăugat
Note on A18: Cristina.Badescu: proiect adăugat
Note on A19: Cristina.Badescu: proiect adăugat
Note on A20: Teodora.Zorica: proiect adaugat
Note on A21: Teodora.Zorica: proiect adaugat
Note on A22: Teodora.Zorica: proiect adaugat
Note on A23: Teodora.Zorica: proiect adaugat
Note on A24: Teodora.Zorica: proiect adaugat
Note on A25: Teodora.Zorica: proiect adaugat
Note on A26: Teodora.Zorica: proiect adaugat
Note on A35: Cristina.Badescu: Titlu inițial: Achizitie 7 imprimante laser A3 colorAchizitie 7 imprimante laser A3 color
Note on A36: Cristina.Badescu: Titlu inițial: Achizitie 10 bucati stick wireless mobile internet
Note on A37: Cristina.Badescu: Titlu inițial: Achizitie 6 laptop-uri
Note on A39: Cristina.Badescu: Titlu inițial: Achizitie 4 hard disk-uri externe
Note on A40: Cristina.Badescu: Titlu inițial: Achiziție articole și furnituri de birou necesare pentru AM POS-T
Note on A43: Cristina.Badescu: Titlu inițial: Organizarea reuniunilor CM POS-T pentru anul 2010
Note on A44: Cristina.Badescu: proiect adăugat
Note on A45: Cristina.Badescu: proiect adăugat
Note on A46: Cristina.Badescu: proiect adăugat
Note on A47: Cristina.Badescu: proiect adăugat
Note on A49: Teodora.Zorica: proiect adaugat
Note on A50: Teodora.Zorica: proiect adaugat
Note on A51: Teodora.Zorica: proiect adaugat
Note on B58: Cristina.Badescu: de la 85.000 E
Note on B59: Cristina.Badescu: de la 10.000 E
Note on B60: Cristina.Badescu: de la 2.730 E
Note on A61: Teodora.Zorica: proiect adaugat
Note on A62: Teodora.Zorica: proiect adaugat
Note on A63: Teodora.Zorica: proiect adaugat
Note on A64: Teodora.Zorica: proiect adaugat

## POAT
Plan indicativ de proiecte finanţate din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică şi proiecte propuse pentru perioada 2011-2015
Titlul proiectului / contractului de achiziţie publică | Beneficiar | Scopul proiectului | Valoarea totală eligibilă (euro) | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | Observaţii / Stadiu la 31.01.2012
|  |  |  | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2 | sem 1 | sem 2
Axa prioritară 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale şi coordonarea programelor
DMI 1.1. Sprijin pentru managementul şi implementarea instrumentelor structurale
Îmbunătăţirea sistemului de indicatori utilizaţi în monitorizarea şi evaluarea Programelor Operaţionale şi Cadrului Strategic Naţional de Referinţă - Faza 1 | UCE / ACIS | Obiectivul specific al proiectului este de a contribui la îmbunătăţirea calităţii sistemului de indicatori de monitorizare şi evaluare a programelor operaţionale şi a CSNR, prin elaborarea unui ghd privind indicatorii şi diseminarea acestuia în rândul actorilor implicaţi în gestionarea instrumentelor structurale. | 72865 | 0.072865 | [9 empty] | Contractul de achizitie a întâmpinat probleme în implementare,obiectivele proiectului au fost atinse parţial. Pentru rezultatele proiectului care nu au fost îndeplinite se va relansa procedura de achiziie a serviciilor, a se vedea Faza 2.
Îmbunătăţirea sistemului de indicatori utilizaţi în monitorizarea şi evaluarea Programelor Operaţionale şi Cadrului Strategic Naţional de Referinţă - Faza 2 | UCE / ACIS | Scopul este de a elabora Ghidul privind indicatorii si recomandari pentru imbunatatirea sistemului de statistica | 200000 |  |  | 0.2 | [7 empty] | Vor fi doua contracte de servicii de incheiat in cadrul FAT, fiecare insumand 100.000 Euro.
Dezvoltarea sistemului de statistică regională pentru IS | UCE / ACIS | Îmbunătăţirea statisticilor regionale în contextul pregătirilor pentru viitoarea perioadă de programare. | 2000000 | [9 empty] | 2 | Proiectul va fi dezvoltat după finalizarea Îmbunătăţirea sistemului de indicatori utilizaţi în monitorizarea şi evaluarea Programelor Operaţionale şi Cadrului Strategic Naţional de Referinţă - Faza 2
Facilitatea de Asistenţă Tehnică | DAT / ACIS | Obiectivul proiectului constă în operarea unei Facilităţi de Asistenţă Tehnică, ca un instrument flexibil şi rapid la îndemâna structurilor de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale pentru: - rezolvarea urgentă a blocajelor de natură procedurală şi legală legate de implementarea instrumentelor structurale, cu caracter orizontal; - îmbunătăţirea în general a funcţionării sistemului printr-o serie de analize şi studii care să furnizeze recomandări şi linii directoare comune pentru mai multe programe operaţionale; - sprijinirea schimbului de experienţă şi bune practici la nivelul întregului sistem; - sprijinirea beneficiarilor şi a potenţialilor beneficiari în elaborarea/revizuirea unor documentaţii de proiect sau de atribuire. | 6090773.5465 | [5 empty] | 6.0908 |  |  |  |  | Toate cele 3 loturi sunt în implementare. Până la 31.01.2012 au fost aprobate: Lotul 1 - 4 solicitări , Lotul 2 - 4 solicitări, Lotul 3 - 3 solicitări, pentru care urmează să se lanseze licitaţia în cadrul acordului cadru. În plus, pe lotul 3 a fost finalizat un contract subsecvent.
Studiu privind identificarea direcţiilor prioritare de reformă a Politicii de Coeziune post-2013 din perspectiva României - Finalizat | DAP / ACIS | Obiectivul acestui proiect a fost de a realiza un studiu care să identifice, să fundamenteze şi să formuleze direcţiile prioritare de reformă a Politicii de Coeziune a Uniunii Europene post-2013 în concordanţă cu nevoile şi priorităţile României, în contextul cadrului economic, social şi de politici european. | 29044.2977 | Finalizat | [9 empty] | Finalizat
Analizarea cadrului naţional privind investiţiile din perspectiva impactului asupra pregătirii şi implementării proiectelor finanţate din instrumente structurale (Banca Mondială) | DAP / ACIS | Analizarea cadrului naţional privind investiţiile din perspectiva impactului asupra pregătirii şi implementării proiectelor finanţate din Fondurile Structurale şi de Coeziune. Prin acest proiect se are în vedere formularea unor propuneri de simplificare a legislaţiei naţionale orizontale cu impact asupra pregătirii şi implementării proiectelor finanţate din Fondurile Structurale şi de Coeziune, facilitând astfel absorbţia acestor fonduri. Prin acest proiect se va implementa Măsura 5.1 din Planul de Măsuri Prioritare pentru consolidarea capacităţii de absorbţie a Fondurilor Structurale şi de Coeziune. | 809302.3256 |  |  |  |  | 0.8093 | [5 empty] | Memorandumul cu Banca Mondială a fost semnat în data de 26 ianuarie 2012 şi urmează să se finalizeze negocierea contractului pentru acest proiect şi semnarea acordului de servicii de consultanţă.
Studii de fundamentare a deciziei privind abordarea regională la nivelul României, post 2013 | DAP / ACIS | În funcţie de decizia politică de abordare a acestui subiect. | 1500000 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  |  | Proiect care depinde de decizii la nivel politic
Identificarea nevoilor de dezvoltare socio-economică post 2013 | DAP / ACIS | a) Identificarea nevoilor de dezvoltare: – abordare din punct de vedere al principalelor categorii de beneficiari (entităţi publice centrale, entităţi publice locale, sector privat, ONG/societate civilă) prin chestionare, interviuri – abordare de la nivelul domeniilor economice şi sociale prin dezbateri publice, seminarii, caravane; – abordare din punct de vedere financiar prin estimarea valorii nevoilor identificate şi a potenţialului naţional de (co)finanţare (public sau privat); b) Analiză comparativă a nevoilor identificate cu politicile publice existente (inclusiv din punct de vedere al alocărilor financiare stabilite prin aceste politici); c) Elaborarea a 2-3 scenarii de abordare a cadrului de programare post 2013 (pentru Obiectivul Convergentă). | 1453366.5116 | [6 empty] | 1.4534 |  |  |  | Beneficiarul (DAP/ACIS) a lansat licitaţia pentru contractul de achiziţie publică aferent în 29.12. 2011 (termen de depunere a ofertelor 08.02.2012), cererea de finanţare urmând a fi depusă la AM POAT.
Elaborarea documentelor naţionale de programare 2014-2020 | DAP / ACIS | Elaborarea CSNR 2014-2020, inclusiv coordonarea cu elaborarea celorlalte programe subsecvente CSNR, complementaritatea investiţiilor, asistenţă în negocierile cu CE şi integrarea observaţiilor primite de la CE. | 2001302.3256 | [7 empty] | 2.0013 |  |  | Lansare estimată de beneficiar (DAP-ACIS) pentru aprilie 2012.
Modelare macroeconomică privind impactul instrumentelor structurale | DAP / ACIS | a) Analiza comparativă a 3-4 modele existente şi stabilirea celui mai potrivit pentru nevoile de evaluare macro-economică 2007-2013, eventual identificarea nevoilor de îmbunătăţire/dezvoltare a modelului existent; b) Îmbunătăţirea/dezvoltarea modelului ales, actualizarea anuală a datelor şi furnizarea în consecinţă a rezultatelor modelării. | 605581.3953 | [5 empty] | 0.60558 |  |  |  |  | Beneficiarul preconizează lansarea licitaţiei pentru contractul de achiziţie publică aferent în martie 2012, cererea de finanţare urmând a fi depusă la AM POAT.
Dezvoltarea unui mecanism pentru asigurarea complementaritatii între intervenţiile naţionale / comunitare / alte programe în perspectiva exercitiului de programare 2014-2020 | DM / ACIS | Dezvoltarea acestui mecanism va permite identificarea şi monitorizarea intervenţiilor complementare finanţate din diverse surse de finanţare (naţionale/comunitare/alte programe) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | În prezent se derulează activităţi de pregătire a unei solicitări de servicii pentru FAT, vizând sprijin în dezvoltarea unui mecanism pentru asigurarea complementaritatii între intervenţiile naţionale / comunitare / alte programe. În ceea ce priveşte mecanismul pentru evitarea dublei finanţări, acesta se va realiza prin soluţia informatică ce va fi dezvoltată ca urmare a derulării de către DCS a proiectului nr. 4/ DMI 2.1 - Studiu privind identificarea unei soluţii informatice care să permită evitarea dublei finanţări a unui proiect, din instrumente structurale şi din alte surse publice. Initial in Planul de Lucru valoarea acestui proiect era de 1.368.000 lei.
Dezvoltarea unui sistem pentru monitorizarea temelor orizontale în operaţiunile derulate prin programele operaţionale | DM / ACIS | Dezvoltarea unui sistem de management al datelor privind temele orizontale în operaţiunile derulate prin programele operaţionale. | 400000 | [6 empty] | 0.4 |  |  |  | Beneficiarul estimeaza lansarea in semestrul I 2013.
Sprijin pentru organizarea şi participarea ACIS la schimburi de experienţă privind IS | ACIS | Organizarea de către ACIS a schimburilor de experienţă cu State Membre ale UE în vederea identificării de măsuri pentru eficientizarea implementării instrumentelor structurale în România. | 94110.4651 | [6 empty] | 0.09411 |  |  |  | Cererea de finanţare a fost depusă la AM în 26.01.2011 şi decizia de finanţare s-a semnat în 23.02.2011.
Sprijin pentru factorii implicaţi în gestionarea instrumentelor structurale în vederea optimizării sistemului de achiziţii publice | ANRMAP | Elaborarea de ghiduri, metodologii, organizarea de schimburi de experienţă pentru îmbunătăţirea procedurilor de atribuire derulate de beneficiarii de instrumente structurale în cadrul proiectelor finanţate din acestea. | 1852300 | [6 empty] | 1.8523 |  |  |  | Proiectul a fost depus la AM POAT şi a fost semnat contractul de finanţare cu perioada de implementare 01.07.2011-30.06.2013. Până la 31.01.2012 nu au fost rambursate sume în cadrul acestui proiect. Beneficiarul estimeaza lansarea licitatiei pentru contractul de achizitie publica a consultantei in luna martie 2012.
Sprijin pentru UCVAP în efectuarea controlului ex-ante aferent procedurilor finanţate din instrumente structurale | UCVAP | Asigurarea suportului necesar pentru realizarea verificării ex-ante a achiziţiilor publice finanţate din instrumente structurale în vederea consolidării capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune în România, perioada 2007-2013 | 837209.3023 | [5 empty] | 0.83721 |  |  |  |  | AM POAT a lucrat informal cu UCVAP la cerera de finanţare însă aceasta nu a fost primită oficial.
Dezvoltarea de instrumente şi modele de planificare strategică teritorială pentru sprijinirea perioadei de programare post 2013 | MDRT | Îmbunatăţirea procesului de planificare teritorială prin realizarea unor serii de studii sectoriale, dezvoltarea unui cadru şi a unor mecanisme de planificare, monitorizare şi implementare care vor asigura baza unei coordonări şi colaborări pe termen lung în ceea ce priveşte formularea politicilor şi priorităţilor naţionale de investiţii, în corelare cu potenţialul terirorial, cu scopul de a contribui la fundamentarea priorităţilor pentru următoarea perioadă de programare a IS. | 1275548.6047 |  |  |  |  | 1.2755 | [5 empty] | Proiectul a fost depus la AM POAT şi a fost semnat contractul de finanţare cu perioada de implementare 01.11.2011-31.03.2013. Până la 31.01.2012 nu au fost rambursate sume în cadrul acestui contract. Contractul de achizitie publica subsecvent nu a fost lansat pana la data de 31.01.2012.
Sprijin pentru coordonarea implementării Planurilor Integrate de Dezvoltare ale polilor de creştere I | Poli creştere | Proiectele au ca scop coordonarea pregătirii şi implementării planurilor integrate de dezvoltare aferente polilor de creştere Iaşi, Braşov, Constanţa, Craiova, Timişoara, Ploieşti şi Cluj prin sprijinirea activităţii coordonatorilor de pol (care îşi desfăşoară activitatea în cadrul ADR) şi a personalului de sprijin al acestora. Proiectele au o durată de 36 luni finalizându-se majoritatea în 2012. | 3141098.813 |  |  |  |  | 3.1411 | [5 empty] | Toate cele 7 proiecte sunt în implementare. Până la 31.12.2011 plăţile efectuate erau de 875.000 euro (prefinantări+rambursări), respectiv 35%. Având în vedere volumul rambursărilor efectuate până în prezent, se estimează că proiectele vor fi prelungite.
Sprijin pentru coordonarea implementării Planurilor Integrate de Dezvoltare ale polilor de creştere II | Poli creştere | Sprijinirea în continuare a coordonării pregătirii şi implementării planurilor integrate de dezvoltare aferente polilor de creştere Iaşi, Braşov, Constanţa, Craiova, Timişoara, Ploieşti şi Cluj prin sprijinirea activităţii coordonatorilor de pol (care îşi desfăşoară activitatea în cadrul ADR) şi a personalului de sprijin al acestora. | 942329.6439 | [9 empty] | 0.94233
Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal 14.04.2009 - 31.12.2011 | Structurile de coordonare, gestionare şi control IS | Rambursarea costurilor aferente aplicării Legii nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare pentru personalul implicat în coordonarea, managementul şi controlul Fondurilor Structurale şi de Coeziune - Obiectivul Convergenţă. | 20000000 |  |  | 20 | [7 empty] | Toate cele 30 de proiecte au fost finalizate, însă trebuie efectuate plăţile finale pe aceste proiecte. Până la 31.12.2011 plăţile efectuate erau de 14,8 milioane euro (74%). S-au înregistrat întârzieri mari în depunerea cererilor de rambursare la următoarele instituţii: Curtea de Conturi, Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii şi Ministerul Mediului.
Sprijin pentru finanţarea cheltuielilor de personal 01.01.2012 - 30.06.2015 | Structurile de coordonare, gestionare şi control IS | Rambursarea costurilor aferente aplicării Legii nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare pentru personalul implicat în coordonarea, managementul şi controlul Fondurilor Structurale şi de Coeziune - Obiectivul Convergenţă. | 43000000 | [9 empty] | 43 | Urmează să fie depuse la AM POAT începând cu luna februarie 2012.
Sprijin oferit actorilor implicati în sistemul de management si control al fondurilor structurale pentru analizarea procedurilor interne de lucru si crearea unor portofolii de proiecte | DAT / ACIS | Realizarea unui plan de utilizare eficienta si rapida a resurselor de asistenta tehnica disponibile, în stransa corelatie cu nevoile si limitarile aparatului de gestiune a Fondurilor Structurale în România, în vederea cresterii semnificative a eficientei si vitezei de absorbtie a Fondurilor Structurale alocate în perioada de programare 2007 – 2013. Proiectul vizeaza un plan de masuri si actiuni având ca scop cresterea semnificativa a eficientei si vitezei de absorbtie a Fondurilor Structurale alocate în perioada de programare 2007 – 2013. Prin proiect se doreste ca pornind de la limitarile identificate în procesul de absorbtie la nivelul fiecarei entitati din grupul tinta, sa se genereze solutii prin folosirea eficienta a resurselor de asistenta tehnica disponibile. | 2689669.8698 |  |  |  |  | 2.6897 | [5 empty] | Achizitie lansata in decembrie 2011. Termen de primire a ofertelor 14.02.2012.
Identificarea domeniilor in care se pot aplica mecanisme de inginerie financiara si definirea acelor mecanisme | DAP / ACIS
Modernizarea sistemului cadastral | ANCPI
Crearea capacitatii de analiza economica in sprijinul elaborarii politicilor | SGG
Consolidarea responsabilitatii managementului retelelor de utilitati | ANCPI
Masuri de constructie a capacitatii institutionale care contribuie la o implementare eficace, eficienta si oportuna a proiectelor prin sustinerea constructiei institutionale si a formarii profesionale a expertilor locali in vederea implementarii acestor proiecte | DAT / ACIS
DMI 1.2. Evaluare
Realizarea de evaluări pentru perioada 2009-2010 | UCE / ACIS | 5 studii de evaluare (Evaluarea formativă a CSNR, evaluarea intermediară a POAT, evaluarea capacităţii beneficiarilor, evaluarea infrastructurii, raport sinteză). | 431307.907 | 0.43131 | [9 empty] | Proiect finalizat
Dezvoltarea capacităţii pentru analiza cost-beneficiu | UCE / ACIS | Analiza eficienţei şi eficacităţii practicii, lucrări clarificatoare, studii privind RA şi RIR, instruire privind ACB | 1120364.4186 |  |  | 1.1204 | [7 empty] | În data de 8.12.2010 s-a semnat contractul de consultanţă aferent. Proiectul iniţial a fost retras de beneficiar şi în urma discuţiilor cu CE a fost redepus în 16.02.2011. Decizia de finanţare s-a semnat în data de 18.03.2011 şi proiectul este în implementare. Până la 31.01.2012 au fost autorizate cheltuieli eligibile in valoare de 150.461 euro (13%).
Dezvoltarea capacităţii de evaluare | UCE / ACIS | Revizuirea sistemului de evaluare, instruire, conferinţă. | 554693.4884 |  |  | 0.55469 | [7 empty] | În data de 8.12.2010 a fost semnat contractul de achizitie aferent. Până la 31.01.2012 au fost autorizate cheltuieli eligibile in valoare de 200.000 euro (36%).
Acord cadru pentru evaluarea instrumentelor structurale - Lot 1 evaluări | UCE / ACIS | 27 evaluări | 2949831.3953 | [6 empty] | 2.9498 |  |  |  | Cererea de finanţare a fost depusă la AM şi decizia s-a semnat în data de 30.06.2011. Acordul cadru pentru lotul 1 a fost semnat în luna august 2011. Până la 31.01.2012, au fost semnate 2 contracte subsecvente.
Acord cadru pentru evaluarea instrumentelor structurale - Lot 2 dezvoltarea capacităţii de evaluare | UCE / ACIS | Organizarea GLE, instruire, conferinţe, asistenţă tehnică pentru proiectele UCE, ACB, indicatori | 2441278.8372 | [9 empty] | 2.4413 | În data de 28.10.2011 a fost semnat acordul cadru în valoare de 8.465.725 lei (fără TVA). Până la 31.01.2012 au fost primite si aprobate 4 solicitări, urmând să se lanseze procedurile de licitaţie aferente. Cererile de finantare vor fi depuse la AM POAT pe fiecare contract subsecvent dupa contractare.
Participare la conferinţe internaţionale de evaluare | UCE / ACIS | Selectarea conferinţelor relevante în domeniul evaluării, acoperirea costurilor participării membrilor unităţilor de evaluare din AM şi ACIS, diseminarea cunoştinţelor dobândite. | 106046 | [9 empty] | 0.10605 | Proiectul este în pregătire, va fi depus spre finanţare în cursul lunii februarie 2012.
Acord cadru pentru evaluarea ex-ante a documentelor programatice | UCE / ACIS |  | 4390465.1163 | [9 empty] | 4.3905 | Lansare estimată pentru luna februarie 2012.
DMI 1.3. Formare orizontală în domeniul gestionării programelor/proiectelor
Formare continuă a personalului implicat în gestionarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune | DAT / ACIS | Formare pentru sistemul de gestionare a IS 1. Training, la nivel de bază privind principiile aplicabile IS, managementul ciclului de proiect şi noua legislaţie în domeniul achiziţiilor publice pentru minim 300 persoane; 2. Training, la nivel avansat în domeniul controlului şi managementului financiar, organizat pentru minim 150 persoane; Acest modul va fi completat prin schimb de experienţă, în acest domeniu, în State Membre ale Uniunii Europene; 3. Formare în elaborarea ghidurilor solicitanţilor şi managementul solicitărilor de finanţare, organizat pentru minim 300 persoane; 4. Formare în domeniul auditului Fondurilor Structurale şi de Coeziune. Componenta se va adresa unui număr de minim 100 persoane. | 1093023.2558 |  | 1.09 | [8 empty] | În cadrul acestui proiect s-au finalizat doua contracte de achizitie de instruire şi urmează închiderea financiară a proiectului.
Formarea beneficiarilor în domeniul implementării proiectelor finanţate din Instrumente Structurale | DAT / ACIS | Obiectivul specific îl reprezintă furnizarea cunoştinţelor şi aptitudinilor adecvate pentru beneficiari în managementul proiectelor şi al contractelor de achiziţii publice în contextul Instrumentelor Structurale. | 737980 |  |  | 0.73798 | [7 empty] | În data de 1.02.2011 a fost semnat contractul de achizitie Până la data de 31.01.2012 cheltuielile autorizate erau in valoare de mbursate erau de 290.400 (40%).
Training in comunicare pentru membrii Grupului de lucru pentru comunicare | DAT / ACIS |  | 151395.3488 |  |  |  | 0.1514 | [6 empty] | Lansare estimată pentru luna martie 2012.
Servicii de instruire in vederea prevenirii situatiilor de frauda, incompatibilitate, conflicte de interese si nereguli in cadrul Autoritatilor de Management si Organismelor Intermediare | DAT / ACIS |  | 155547.907 |  |  |  | 0.15555 | [6 empty] | Lansare estimată pentru luna februarie 2012.
Acord cadru formare pentru sistemul de gestionare a IS în managementul PO | DAT / ACIS | Formare pentru sistemul de gestionare a IS în diverse subiecte vizând implementarea programelor operaţionale, comunicarea în domeniul IS şi în pregătirea viitoarei perioade de programare. | 2497943.6651 | [8 empty] | 2.4979 |  | Lansare estimată pentru luna februarie 2012.
Formarea beneficiarilor în domeniul implementării proiectelor finanţate din Instrumente Structurale 2 | DAT / ACIS | Obiectivul specific îl reprezintă furnizarea cunoştinţelor şi aptitudinilor adecvate pentru beneficiari în managementul proiectelor în contextul Instrumentelor Structurale. | 1131226.0465 | [6 empty] | 1.1312 |  |  |  | Lansare estimată pentru luna februarie 2012.
Formarea beneficiarilor în domeniul implementării proiectelor finanţate din Instrumente Structurale 3 | DAT / ACIS | Obiectivul specific îl reprezintă furnizarea cunoştinţelor şi aptitudinilor adecvate pentru beneficiari în managementul proiectelor în contextul Instrumentelor Structurale. | 930232.5581 | [9 empty] | 0.93023
Formare continuă a personalului Autorităţii de Certificare şi Plată în vederea gestionării eficiente a Fondurilor Structurale şi de Coeziune | ACP | Obiectivul acestui contract îl reprezintă în instruirea în principal a personalului Autorităţii de Certificare şi Plată (ACP), dar și a personalului altor structuri din cadrul Ministerului Finanţelor Publice implicate în gestionarea și implementarea instrumentelor structurale, în vederea dobândirii unor cunoştinţe aprofundate pentru îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din punerea în aplicare a prevederilor regulamentelor comunitare şi a legislaţiei naţionale | 533220.9302 | [5 empty] | 0.53322 |  |  |  |  | Beneficiarul a lansat licitaţia pentru contractul de instruire pe 22.11.2011. Termen de deschidere a ofertelor 04.01.2012.
Formare continuă a personalului Autorităţii de Certificare şi Plată în vederea gestionării eficiente a Fondurilor Structurale şi de Coeziune | ACP | Obiectivul acestui contract îl reprezintă instruirea în principal a personalului Autorităţii de Certificare şi Plată (ACP), dar și altor structuri din cadrul Ministerului Finanţelor Publice implicate în gestionarea și implementarea instrumentelor structurale, în vederea pregătirii unui personal înalt calificat, capabil să implementeze în mod eficient și eficace instrumentele structurale, prin dobândirea și dezvoltarea de noi competenţe şi abilităţi. | 200000 | [9 empty] | 0.2
Sprijin pentru Autoritatea de Audit pentru derularea de activităţi de formare | Autoritatea de Audit | Obiectivul general al proiectului îl constituie pregătirea şi perfecţionarea continuă a personalului Autorităţii de Audit implicat în auditarea instrumentelor structurale, în vederea dobândirii unor cunoştinţe aprofundate pentru îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din punerea în aplicare a prevederilor regulamentelor comunitare şi a legislaţiei naţionale aferente. | 999211.6279 | [5 empty] | 0.99921 |  |  |  |  | Beneficiarul a lansat licitaţia pentru contractul de instruire pe 13.12.2011. Termen de deschidere a ofertelor 07.02.2012.
DMI 1.4. Funcţionarea Autorităţii de Management pentru POAT, a ACIS, a Autorităţii de Certificare şi Plată şi a Autorităţii de Audit
Dezvoltarea capacităţii Autorităţii de Certificare şi Plată în vederea gestionării eficiente a Instrumentelor Structurale şi de Coeziune | ACP | a) Asigurarea de consultanţă pentru ACP cu privire la factorii determinanţi în certificarea cheltuielilor, dezvoltarea capacităţii personalului de a elabora rapoarte calitative, acordarea suportului necesar pentru îndeplinirea rolului şi responsabilităţilor diferitelor instituţii implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi actualizarea manualelor de proceduri; b) asigurarea sprijinului de specialitate necesar consolidării capacităţii de gestionare şi control a ACP, în vederea asigurării unui sistem eficient şi eficace la nivelul ACP (prin consultanță ”on the desk” și ”on the spot” în domeniul achizițiilor publice, audit, juridic și tehnic); | 2794573.2558 | [5 empty] | 2.7946 |  |  |  |  | Proiectul fost prelungit până la 31.12.2013 (iniţial finalizarea era preconizată pentru 28.02.2012) si i-a fost marit bugetul FEDR de la 1.749.800 euro la 2.794.573 euro. Până la 31.01.2011 cheltuielile autorizare erau în valoare de 401.250 euro (14%). In cadrul proiectului s-a derulat: un contract de consultanta in valoare eligibila de 1.046.000 euro (urmează să se încheie financiar), un contract de achiziţie echipamente in val eligibila 136.500 euro, este în derulare un contract de achiziţie materiale consumabile 57.000 euro si sunt planificate pentru lansarea achiziţiei: un contract consultanta in achiziţii în valoare144.100 euro - lansare februarie 2012, consultanta ACP in valoare 1.140.000 euro - lansare mai 2012, achizitie mobilier si consumabille (107.000 euro)
Dezvoltarea capacităţii Autorităţii de Certificare şi Plată în vederea gestionării eficiente a Instrumentelor Structurale şi de Coeziune | ACP | a) Asigurarea de consultanţă pentru ACP cu privire la factorii determinanţi în certificarea cheltuielilor, dezvoltarea capacităţii personalului de a elabora rapoarte calitative, acordarea suportului necesar pentru îndeplinirea rolului şi responsabilităţilor diferitelor instituţii implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi actualizarea manualelor de proceduri; b) Asigurarea funcţionării ACP la standarde europene; | 1000000 | [9 empty] | 1
Sprijin pentru funcţionarea ACIS, inclusiv a AM POAT | ACIS | Obiectivul proiectului constă în sprijinirea funcţionării Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale şi a Autorităţii de Management pentru POAT prin furnizarea de asistenţă tehnică şi logistică necesară, precum şi prin acoperirea cheltuielilor administrative. | 2942284.8837 |  |  | 2.9423 | [7 empty] | În cadrul acestui proiect, până la data de 31.01.2012, cheltuielile autorizate sunt de 818.640 euro (27%): - primul contract de consultanta s-a finalizat în luna iulie 2010, cheltuielile autorizate fiind în valoare de 596.250 euro; - în data de 6 iunie 2011 a fost semnat al doilea contract de consultanta in valoare eligibila 981.250 euro, cu data de finalizare 30.11.2012; - în data de 27.01.2012 a fost semnat contractul de achiziţie de echipamente IT in valoare eligibila de 1.185.000 euro
Continuarea asigurării sprijinului pentru funcţionarea ACIS, inclusiv a AM POAT | ACIS | Proiectul reprezintă continuarea asigurării sprijinului pentru ACIS, inclusiv AM POAT, prin consultanţă şi acoperirea cheltuielilor de funcţionare. | 1500000 | [9 empty] | 1.5 | Lansare preconizata pentru luna iulie 2012.
Sprijin pentru dezvoltarea unei Autorităţi de Audit la standarde europene | Autoritatea de Audit | Obiectivul proiectului constă în sprijinirea funcţionării Autorităţii de Audit prin furnizarea de asistenţă tehnică şi logistică necesară, pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare, organizarea de întâlniri şi evenimente, asigurarea materialelor consumabile, echipamentelor etc. | 2938369.693 |  |  |  |  | 2.9384 | [5 empty] | Beneficiarul estimeaza lansarea: contract achizitii echipamente IT in luna fenruarie 2012, contractului de consultanţă şi expertiză in luna martie 2012, contractului de asistenţă pentru elaborarea documentaţiei de achiziţii aferente aplicaţiei informatice care să permită monitorizarea constatărilor rezultate în urma misiunilor de audit in luna martie 2012, contractului pentru dezvoltarea şi implementarea aplicaţiei informatice pentru luna iunie 2012.
Continuarea asigurării sprijinului pentru dezvoltarea unei Autorităţi de Audit la standarde europene | Autoritatea de Audit | Proiectul reprezintă continuarea asigurării sprijinului pentru AA prin consultanţă şi acoperirea cheltuielilor de funcţionare. | 1500000 | [9 empty] | 1.5
Axa prioritară 2: Dezvoltarea în continuare şi sprijin pentru funcţionarea Sistemului Unic de Management al Informaţiei
DMI 2.1. Dezvoltarea şi mentenanţa SMIS şi a reţelei sale digitale
Implementarea nevoilor imediate de dezvoltare şi mentenanţă pentru SMIS-CSNR | DCS / ACIS | Furnizarea unei versiuni îmbunătăţite a SMIS-CSNR, rezultată în urma ajustării şi modificării aplicaţiei şi rapoartelor pentru facilitarea introducerii de date în sistem şi pentru adaptarea aplicaţiei şi rapoartelor la noi cerinţe generate de modificările intervenite în procedurile instituţiilor responsabile de gestionarea instrumentelor structurale şi în regulamentele comunitare. | 90465 | 0.090465 | [9 empty] | Contractul de achizitie aferent, semnat în data de 23.06.2010, a fost finalizat şi s-a efectuat plata finală.
Dezvoltarea în continuare şi asigurarea funcţionării corespunzătoare a SMIS-CSNR 2012-2015 | DCS / ACIS | Dezvoltarea flexibilă a SMIS-CSNR; Asigurarea mentenantei SMIS-CSNR | 2469906.9767 | [9 empty] | 2.4699 | Beneficiarul estimeaza lansarea licitatiei contractului "Asigurarea funcţionării SMIS – CSNR în parametri optimi" care are 3 componente (DMI 2.1., DMI 2.2 si DMI 2.3), pentru luna februarie 2012 . Una din cele 3 componente vizeaza dezvoltarea SMIS.
SMIS CSNR 2014-2020 | DCS / ACIS | Dezvoltarea SMIS pentru următoarea perioadă de programare, în baza noilor regulamente comunitare. | 3000000 | [7 empty] | 3
MYSMIS | DCS / ACIS | Extinderea SMIS-CSNR către potenţialii Beneficiari şi Beneficiari de Instrumente Structurale din România prin dezvoltarea unei aplicaţii conexe, folosind tehnologii web, accesibilă pe internet (MySMIS), care va permite completarea, verificarea, validarea şi transmiterea electronică a cererilor de finanţare, cererilor de rambursare şi a rapoartelor de progres, fiind în acelaşi timp un instrument electronic facil de management şi monitorizare de către Beneficiari a proiectelor lor aprobate. | 518183.7209 | [5 empty] | 0.51818 |  |  |  |  | Contractul de achizitie a fost semnat în luna iulie 2011 si este in implementare. Decizia de finanţare a fost semnată în 06.07.2011 şi a fost făcută prima rambursare pe proiect.
Mentenanţă MYSMIS | DCS / ACIS | Asigurarea mentenanţei MySMIS. | 200000 | [9 empty] | 0.2
Studiu privind identificarea unei soluţii informatice care să permită evitarea dublei finanţări a unui proiect, din instrumente structurale şi din alte surse publice | DCS / ACIS | Studiu privind identificarea unei soluţii informatice care să permită evitarea dublei finanţări a unui proiect, din instrumente structurale şi din alte surse publice. | 300000 |  |  |  |  | 0.3
Implementare soluţie informatică pentru evitarea dublei-finanţări | DCS / ACIS | Implementare soluţie informatică pentru evitarea dublei-finanţări. | 1000000 | [9 empty] | 1
Studiu privind implementarea unei contabilităţi centralizate pentru toate instituţiile responsabile de gestionarea financiară a instrumentelor structurale (eventual pentru perioada următoare de programare) | DCS / ACIS | Studiu privind implementarea unei contabilităţi centralizate pentru toate instituţiile responsabile de gestionarea financiară a instrumentelor structurale. | 200000 |  |  |  |  | 0.2
Implementarea unei contabilităţi centralizate pentru toate instituţiile responsabile de gestionarea financiară a instrumentelor structurale | DCS / ACIS | Implementarea unei contabilităţi centralizate pentru toate instituţiile responsabile de gestionarea financiară a instrumentelor structurale. | 1000000 | [9 empty] | 1
DMI 2.2. Funcţionarea Unităţii Centrale SMIS şi a reţelei de coordonare
Sprijin pentru actualizarea informaţiilor în SMIS-CSNR | DCS / ACIS | Implementarea acordurilor încheiate cu toate instituţiile care vor primi sprijin pentru introducerea datelor în SMIS-CSNR | 95348.8372 |  |  | 0.095349 | [7 empty] | Contractul de achizitie s-a semnat în 09.03.2011 si este in implementare.
Sprijin în continuare pentru actualizarea informaţiilor în SMIS-CSNR | DCS / ACIS | Menţinerea informaţiilor actualizate în SMIS-CSNR. | 749767.4419 | [5 empty] | 0.74977 |  |  |  |  | Beneficiarul preconizeaza lansarea licitatiei in februarie 2012.
Help-Desk SMIS-CSNR 2012-2015 | DCS / ACIS | Îmbunătăţirea aplicaţiei şi procedurii Help-Desk SMIS-CSNR si furnizarea de asistenţă utilizatorilor SMIS-CSNR şi verificarea periodică a corectitudinii datelor introduse în sistem | 1005906.9767 | [9 empty] | 1.0059 | Beneficiarul estimeaza lansarea licitatiei contractului "Asigurarea funcţionării SMIS – CSNR în parametri optimi" care are 3 componente (DMI 2.1., DMI 2.2 si DMI 2.3), pentru luna februarie 2012 . Una din cele 3 componente vizeaza dezvoltarea SMIS.
Sprijinirea Direcţiei Coordonare de Sistem şi a reţelei de coordonatori în gestionarea SMIS-CSNR 2011-2013 | DCS / ACIS | Furnizarea de expertiză şi consultanţă de specialitate, organizarea reuniunilor Grupului de Lucru SMIS-CSNR, participarea la instruiri tehnice de specialitate. | 1505302.3256 | [6 empty] | 1.5053 |  |  |  | Beneficiarul preconizeaza lansarea licitatiei in martie 2012.
Sprijinirea Direcţiei Coordonare de Sistem şi a reţelei de coordonatori în gestionarea SMIS-CSNR 2014-2015 | DCS / ACIS | Furnizarea de expertiză şi consultanţă de specialitate, organizarea reuniunilor Grupului de Lucru SMIS-CSNR, participarea la instruiri tehnice de specialitate. | 1000000 | [9 empty] | 1
DMI 2.3. Formarea utilizatorilor, distribuirea ghidurilor de proceduri şi a manualelor de utilizator, precum şi activităţi de informare privind SMIS
Dezvoltarea unei comunităţi eficiente şi profesioniste de utilizatori SMIS-CNSR | DCS / ACIS | 2000 persoane pregătite cu privirea la operarea SMIS-CSNR din cadrul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale; 90 persoane pregătite în vederea formării iniţiale a viitorilor utilizatori SMIS (training al Coordonatorilor SMIS de la nivel central şi local);25 persoane pregătite în domeniul implementării corespunzătoare a SMIS-CSNR. | 1843100 | 1.8431 | [9 empty] | Proiect finalizat
Menţinerea unei comunităţi eficiente şi profesioniste de utilizatori SMIS-CSNR 2011-2013 | DCS / ACIS | Analiza nevoilor de formare; Instruirea continuă a personalului din cadrul instituţiilor cu atribuţii în gestionarea instrumentelor structurale, a Coordonatorilor SMIS de la nivel central şi local, precum şi al altor instituţii, la cererea beneficiarului; Organizarea unor sesiuni de coaching, la cererea expresă a Beneficiarului | 2020046.5116 | [9 empty] | 2.02 | Beneficiarul estimeaza lansarea licitatiei contractului "Asigurarea funcţionării SMIS – CSNR în parametri optimi" care are 3 componente (DMI 2.1., DMI 2.2 si DMI 2.3), pentru luna februarie 2012 . Una din cele 3 componente vizeaza Menţinerea unei comunităţi eficiente şi profesioniste de utilizatori SMIS-CSNR 2011-2013.
Activităţi de informare şi diseminare de bune practici adresate utilizatorilor SMIS 2011-2013 | DCS / ACIS | Organizarea de reuniuni periodice şi seminarii de prezentare a SMIS şi a aplicaţiilor sale conexe (evoluţiile în dezvoltare, proceduri, statistici etc.). | 1000000 | [8 empty] | 1
Promovarea MySMIS | DCS / ACIS | Organizarea de reuniuni şi seminarii de prezentare către publicul larg, materiale promoţionale. | 800000 | [6 empty] | 0.8
DMI 2.4. Achiziţia de echipamente şi servicii TI&C
Modernizare IT ACIS - modulul 2 | DCS / ACIS | Achiziţionarea de echipamente | 1175742.5581 |  |  |  |  | 1.1757 | [5 empty] | Contract de achizitie publica semnat la data de 27.01.2012.
Modernizare IT ACIS - modulul 2 2013 | DCS / ACIS | Achiziţionarea de echipamente | 500000 | [6 empty] | 0.5
Suport licenţe | DCS / ACIS | Achiziţie suport Oracle şi licenţe şi suport sisteme de operare | 1358796.6349 | [9 empty] | 1.3588 | Beneficiarul preconizeaza lansarea licitatiei in martie 2012.
Asigurarea comunicaţiilor pentru instituţiile utilizatoare ale sistemului informatic SMIS-CSNR | DCS / ACIS | Accesarea SMIS-CSNR la parametrii tehnici optimi de către toate instituţiile implicate în gestionarea instrumentelor structurale. | 160484.6512 | [6 empty] | 0.16048 |  |  |  | Acord cadru in implementare, semnat la 15.07.2010. Pana la 31.01.2012 au fost semnate 4 contracte subsecvente.
Asigurarea comunicaţiilor pentru instituţiile utilizatoare ale sistemului informatic SMIS-CSNR 2012-2015 | DCS / ACIS | Accesarea SMIS-CSNR la parametrii tehnici optimi de către toate instituţiile implicate în gestionarea instrumentelor structurale. | 100000 | [9 empty] | 0.1
Îmbunătăţirea arhitecturii hardware şi software a site-ului secundar pentru SMIS-CSNR şi aplicaţiile sale conexe | DCS / ACIS | Achiziţionare echipamente şi licenţe pentru site-ul secundar. | 500000 | [5 empty] | 0.5
Colocarea site-ului secundar pentru SMIS-CSNR şi aplicaţiile sale conexe | DCS / ACIS | Colocare site secundar. | 300000 | [9 empty] | 0.3
Achiziţie echipamente TI&C pentru funcţionarea SMIS la nivelul ADR B-I, PO DCA, ADR Centru - Finalizate | ADR - BI; PO DCA; ADR Centru | Calculatoare şi multifuncţionale achiziţionate pentru funcţionarea SMIS | 46623.4884 | Finalizate | [9 empty] | Proiecte finalizate
Asigurarea de echipamente pentru utilizarea SMIS - in implementare | OI-uri | Asigurarea de echipamente pentru utilizarea SMIS pentru ADR SE, ADR Sud Muntenia, ANCS, OIR POS DRU SE, NE, SV Oltenia, NV si Centru | 239740.4651 |  |  | 0.23974 | [7 empty] | Au fost primite proiecte pentru echipamente SMIS de la AM PODCA, ADR BI, Centru, SE şi Sud Munteani, OIR POS DRU SE, NE, SV, NE şi Centru, ANCS care sunt in implementare.
Asigurarea de echipamente pentru utilizarea SMIS - planificate | OI-uri | Asigurarea de echipamente pentru utilizarea SMIS pentru ADR NV, ADR NE, OI POS DRU Vest, AM POS CCE, OI Educatie, OI IMM. Din cele 29 instituţii eligibile, nu s-a primit încă răspuns privind intenţia de a depune proiect pe acest DMI de la 7 instituţii (ADR Vest, AM POS DRU, OIR POS DRU BI, OIR POD DRU Sud Muntenia, OI Energie, OIPSI . | 465116.2791 | [5 empty] | 0.46512
Axa prioritară 3: Diseminarea informaţiei şi promovarea instrumentelor structurale
DMI 3.1. Diseminarea informaţiilor generale şi derularea activităţilor de publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate României
Sprijin pentru implementarea planului de comunicare ACIS | DAT / ACIS | Proiectul a vizat mentenanţa şi dezvoltarea paginilor de web www.fonduri-ue.ro şi www.poat.ro, organizarea de evenimente, tipărirea broşurii de AT, crearea şi difuzarea de spoturi media şi realizarea de sondaje. | 437000 |  | 0.437 | [8 empty] | In cadrul acestui proiect au fost derulate contracte de achizitie pentru care au fost autorizate cheltuieli eligibile in valoare eligibila de 437.000 euro.
Campanie de comunicare integrată 1 | DAT / ACIS | Campania are la bază conceptul "ÎMPREUNĂ PENTRU O ŢARĂ CU ADEVĂRAT EUROPEANĂ" şi va cuprinde trei etape: • ETAPA I: Campanie de informare publică integrată pentru promovarea finanţărilor din Instrumente Structurale; • ETAPA a-II-a: Campanie regională de seminarii pentru susţinerea beneficiarilor de finanţări din Instrumente Structurale • ETAPA a-III-a: Campanie de comunicare privind proiectele realizate în cadrul Instrumentelor Structurale | 2424418.6047 |  |  |  |  | 2.4244 | [5 empty] | Lansarea licitatiei pentru contractul de achizitie pentru etapa I a fost lansat in luna decembrie 2011. Lansarea achizitiilor pentru etapa II a este planificata pentru luna februarie, iar pentru etapa II pentru luna martie 2012.
Producerea de materiale pentru promovarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune 2007-2013 în România | DAT / ACIS |  | 125441.8605 |  |  |  | 0.12544 | [6 empty] | Lansare planificata pentru martie 2012
Organizare eveniment de 9 mai 2012 | DAT / ACIS |  | 125441.8605 |  |  | 0.12544 | [7 empty] | Lansare planificata pentru februarie 2012
Dezvoltarea şi mentenanţa paginii de web www.fonduri-ue.ro | DAT / ACIS | Dezvoltarea şi mentenanţa paginii de web www.fonduri-ue.ro. | [11 empty] | Se va realiza cu sprijinul Centrului de Informare (valoarea in PL anterior era de 100.000 euro).
Sondaj de opinie 2 | DAT / ACIS | Va măsura eficacitatea campaniei integrate 1 şi va sta la baza campaniei integrate 2. | 40000 |  |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | Beneficiarul preconizeaza lansarea licitatiei in martie 2012.
Servicii de monitorizare de presa II | DAT / ACIS |  | 48837.2093 |  |  |  | 0.048837 | [6 empty] | Lansare planificata pentru februarie 2012
Tiparirea de brosuri privind AT | DAT / ACIS |  | 14302.3256 |  |  |  | 0.014302 | [6 empty] | Lansare planificata pentru martie 2012
Redesign site www.poat.ro | DAT / ACIS |  | 40465.1163 |  |  |  | 0.040465 | [6 empty] | Lansare planificata pentru aprilie 2012
Campanie regionala de constientizare în vederea prevenirii situaţiilor de fraudă, incopatibilitate, conflicte de interese şi nereguli în randul beneficiarilor de instrumente structurale | DAT / ACIS |  | 303488.3721 |  |  |  |  | 0.30349 | [5 empty] | Lansare planificata pentru februarie 2012
Campanie de comunicare integrată 2 | DAT / ACIS | Va fi concepută ţinând cont de rezultatele campaniei 1. | 3500000 | [7 empty] | 3.5
Sondaj de opinie 3 | DAT / ACIS | Va măsura eficacitatea campaniei integrate 2 şi va sta la baza campaniei integrate 3. | 45000 | [7 empty] | 0.045
Schema de granturi 1 | DAT / ACIS | Proiecte vizând diseminarea de informaţii despre IS la nivel regional. Aplicanţii vor fi centre şi puncte de informare existente de tip administraţii publice sau ONG. | 10000000 | [8 empty] | 10 |  | Proiect in pregatire, lansare estimata in septembrie 2012
DMI 3.2. Funcţionarea Centrului de Informare pentru Instrumentele Structurale
Crearea şi dezvoltarea Centrului de Informare privind Instrumentele Structurale | DAT / ACIS | Proiectul are ca scop crearea Centrului care va acţiona ca help-desk central, centru de resurse şi call center privind IS. | 2446981.3953 | [6 empty] | 2.447 |  |  |  | Contract de achizitie publica semnat in 27.12.2011
Dezvoltarea Centrului de Informare privind Instrumentele Structurale | DAT / ACIS | Continuarea proiectului de creare şi dezvoltare a CI. | 2000000 | [9 empty] | 2
TOTAL |  |  | 167289407.0476
|  |  |  | sem 1 2011 | sem 2 2011 | sem 1 2012 | sem 2 2012 | sem 1 2013 | sem 2 2013 | sem 1 2014 | sem 2 2014 | sem 1 2015 | sem 2 2015 | Total 2011-2015:
|  |  | Plati | 2.4377 | 1.527 | 26.0159 | 0.53599 | 15.2976 | 15.5936 | 13.2936 | 8.5463 | 13.4979 | 70.465 | 167.2107
|  | contractare |  |  | scris cu negru reprezintă proiect primit şi aprobat de AM
|  | implementare |  |  | scris cu verde reprezintă proiect planificat
închidere plăţi
|  | Sprijin direct pentru implementare PO | 22947612.5848
|  | Sprijin indirect pentru implementare PO | 122790417.7186
|  | Promovare şi publicitate | 21551376.7442
|  | Total | 167289407.0476

## Centralizare
Sprijin direct pentru implementare PO | 140503343.6026 | 37.04%
Sprijin indirect pentru implementare PO | 203034968.4776 | 53.52%
Promovare şi publicitate | 35789127.307 | 9.435%
Total | 379327439.3871 | 100%
* Situatie fara ADR-uri
| Sprijin direct pentru implementarea PO | Sprijin indirect pentru implementarea PO | Informare si publicitate | Total
POS Mediu | 9971900 | 13088651.02 | 3138904.42 | 26199455.44
POS CCE | 19613384.0395 | 14145634.0698 | 3247402.1628 | 37006420.2721
POS DRU | 20007739.65 | 20007739.65 | 3643869.78 | 43659349.08
POR - numai AM 2011-2012 | 37198526.7482 | 4249512.9392 | 2428013.4 | 43876053.0874
PO DCA | 3443638.58 | 2603681.72 | 1391139.8 | 7438460.1
POS T | 27320542 | 5421056 | 388421 | 33130019
POAT | 22947612.5848 | 122790417.7186 | 21551376.7442 | 167289407.0476
Total | 140503343.6026 | 182306693.1176 | 35789127.307 | 358599164.0271